## 説明
① | 案件．要員情報シートについて
| ▲今月のため対応された各案件、プロジェクト管理と他のテストの計画と実績人間を報告することです。 |  |  |  | ※ | メモ
| 列名の説明 | 列名 | 内容 |  |  | 今週⇒ | 「先週の定例会の日から今週の水曜日までのカウント」
|  | No.列 | 連番 |  |  | 来週⇒ | 「今週の定例会の日から来週の水曜日までのカウント」
|  | ステータス | 案件のステータス「未着手、進行中、レビュー待ち、完了」
|  | 区分 | 案件のカテゴリー |  |  | ・11月の計画工数の作成方法の説明
|  | DIR 担当 | 案件依頼しているDIR担当者名 |  |  | ・11月の計画工数と実績工数の差異の理由
|  | 案件管理コード（DAT) | DAT側でのWBS管理コード |  |  | ・12月の計画工数（案件毎の内訳情報も）および過不足工数の説明
|  | 案件管理コード（DIR) | DIR側からの管理コード
|  | 案件 | 今週中対応された案件名
|  | 備考 | リマーク
http://w3ttsvn10/svn/webbroker3_pr/ミャンマーDAT/30_見積り依頼/オンライン開発(2022年9月~2023年2月)についての見積書.xlsx
| 案件の計画工数作成方法の説明 | 案件名 | 計画工数作成方法
|  | 定型案件 | WBSを参考し、案件の範囲とメンバーのスキルに依存して作成しています。
|  | (全社)脆弱性対応（2022年）_パス・トラバーサル対応 | ◆他のプロジェクトにはFASE Formを提出して対応するプロジェクトがあります。しかし、WB4にはありません。プロジェクトの計画をPMが上記のことなどを向けて作成しています。
◆「(全社)脆弱性対応（2022年）_パス・トラバーサル対応」は徳田様が9月から12月まで各月に４人間として企画しました。
◆DIRと月次会議後には、サービス機能テストもする可能性がありますので、イェさんが２月まで各月に４人間として企画しました。 (9月~2月)の計画人間⇒25.18 各月の計画人間 ⇒ 4.19 (25.18/6)
| 計画工数と実績工数の差異の理由 | 案件名 | 理由
|  | 定型案件と (全社)脆弱性対応（2022年）_パス・トラバーサル対応 | ◆DIRから計画を立っていないし、PMが自分で計画したので異なりました。
◆仕事がありますが、様々な理由で (エラーが発生など)停止しているので異なりました。 ◆仕事が止まる時、メンバーのスキルアップのため研修しています。
▲DATメンバーが対応しているプロジェクト管理タスクは６つあります。
| プロジェクト管理の計画工数作成方法の説明 | タスク名 | 計画工数作成方法
|  | DATチーム会議 | ◆毎日30分(0.5 hr)かかります。 ◆全メンバーが出席しています。 ◆一人⇒(0.5 x Working Day)
|  | DIRとの定例会 | ◆毎週1時間かかります。 ◆全メンバーが出席しています。 ◆一人⇒(１ x week count of a month)
|  | 日次報告書 | ◆DATの社内システム(WHM)とThincの日次報告書に報告記入する時間です。 ◆毎日30分(0.5 hr)かかります。 ◆全メンバーがやっています。 ◆一人⇒(0.5 x Working Day)
|  | 週次報告 | ◆毎週の水曜日DIRへ送信する週次報告作成時間と毎週の金曜日DAT管理人送信する週次報告作成時間 ◆毎週３時間かかります。 ◆PMだけやっています。 ◆一人⇒(0.5 x Working Day)
|  | プロジェクト管理、メール送受信、WBS管理、Redmine管理 | ◆メール送受信時間、WBS作成時間、Redmine管理時間と他の報告作成時間です。 ◆毎日PMは３時間、二人のリーダーは30分かかる。 ◆(3 x Working Day)+(0.5 x Working Day)+(0.5 x Working Day)
|  | メンバーサポート | ◆PMとリーダーが他のメンバーにサポートする時間です。 ◆毎日PMと二人のリーダーは1時間かかる。 ◆(1 x Working Day)+(1 x Working Day)+(1 x Working Day)
| 計画工数と実績工数の差異の理由 | 案件名 | 理由
|  | DATチーム会議 | いつものは計画と実績が合っています。
|  | DIRとの定例会 | 計画は1時間ですが、実際は30分以下かかるので 異なりました。
|  | 日次報告書 | いつものは計画と実績が合っています。
|  | 週次報告 | 計画を記入していますが、実績は計算する時には下記のプロジェクト管理テクストに追加して計算しています。 そして、週次報告の実績は'0'になっています。
|  | プロジェクト管理、メール送受信、WBS管理、Redmine管理 | ◆毎日PMのため３時間として予定されていますが、週次報告作成時間を追加し、他の管理タスクがあるため計画と実績が異なります。 ◆毎日二人のリーダーのため30分として予定されていますが、管理タクスがない日もあるので計画と実績が異なります。
|  | メンバーサポート | メンバーはサポートが不要な日もあるので計画と実績が異なります。
▲その他のタクスには案件と管理以外のタクス例えばJinwa研修やDAT社内作業などのタクスです。
| プロジェクト管理の計画工数作成方法の説明 | タスク名 | 計画工数作成方法
|  | WB4 Internal Training | 新入社員がいる月には計画を作成しています。 今は新入社員がいないので計画は０になりました。
|  | JINWA Training(Class Hours) | DATの社内報告書の計画時間と合わせるため、計画が０になりました。
|  | JINWA Training(Practicals) | ◆メンバー４人が毎日3時間対応しています。 ◆一人⇒(３x Working Day)
|  | 開発レベル②、開発レベル③ | ◆Offshore 証明書のためやっているタクスです。 ◆毎日は２時間かかります。 ◆11月にはメンバー５人が開発レベルのタクスを対応しています。 ◆一人⇒(２ x Working Day)
|  | DAT社内作業、DATエベント、トレーニング等 | 計画が計算できないので、０になりました。
|  | 休暇 | 休暇の計画が計算できないので、０になりました。
| 計画工数と実績工数の差異の理由 | 案件名 | 理由
|  | WB4 Internal Training | 今は新入社員がいないので計画は０ですが、案件がない時は後輩メンバーがスキルアップのため過去定型案件やエラーメッセージ修正とかをやっていますので計画と実績が異なります。
|  | JINWA Training(Class Hours) | 11月には授業時間が1日あるので計画と実績が異なります。
|  | JINWA Training(Practicals) | 案件がない時にもJinwa研修を対応しているので計画と実績が異なります。
|  | 開発レベル②、開発レベル③ | いつものは計画と実績が合っています。
|  | DAT社内作業、DATエベント、トレーニング等 | 11月にはDIRの社長と会議があるし、社内トレーニング(C トレーニング)があるので計画と実績が異なります。
|  | 休暇 | 11月にはイェさんは８日と18日に休暇を取ったので計画と実績が異なります。
② | 週次報告シートについて
▲今週のため対応された案件などをリストアップして内訳として説明を報告することです。
| 列名の説明 | 列名 | 内容
|  | No.列 | 連番
|  | DIR担当 | 案件依頼しているDIR担当者名
|  | 案件管理コード（DAT) | DAT側でのWBS管理コード
|  | 案件管理コード（DIR) | DIR側からの管理コード
|  | 案件 | 今週中対応された案件名
|  | 日付[F] | 今回の期間
|  | 日付[G] | 来週の期間
▲大体プロジェクトの種類として四つあります。報告スタイルは下記の通りになります。
| 定型案件 | 開発の流れ | ステータス
|  | 調査と開発 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 結合テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | UPDATE用資料 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | poptreeチェック | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
| バッチ開発作業 | 開発の流れ | ステータス
|  | 基本設計 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 詳細設計 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | コード開発 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 単体テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 総合テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | UPDATE用資料 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | poptreeチェック | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
| アドホックのタスク | 開発の流れ | ステータス
|  | 要件確認 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 調査と開発 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 単体テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 結合テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 総合テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | UPDATE用資料 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | poptreeチェック | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
| PR案件 | 開発の流れ | ステータス
|  | 要件確認 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 調査と開発 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 単体テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 結合テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | UPDATE用資料 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | poptreeチェック | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
③ | 休暇シートについて
▲今週、来週のためWB4チームメンバーの休暇情報を報告することです。
| テーブルの説明 | 略語 | 説明
|  | A | 出勤
|  | L | 休暇
|  | HL | 半休
|  | H | 祝日
|  | S | 土曜日、日曜日
|  | YTN | メンバー名の略語
|  | L-Days | 総休暇日数
|  | Actual Working Days | 総実稼働日数
④ | 祝日シートについて
▲ミャンマー側の祝日情報を報告することです。

## 案件．要員情報まとめ
案件．要員情報 | [17 empty] | Total Member - 7 |  |  |  | Contract Member - 5
FOC Member - 2
■案件
No. | ステータス | 区分 | DIR 担当 | 案件管理コード（DAT) | 案件管理コード（DIR) | 案件 | 計画 (DIR) | 計画 (DAT) | 実績 | 着手日 | 完了日 | 備考/理由 | 工数（人月）
[14 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 着手中 | その他 | 飯田 | BW1 | A5207110 | 【案件依頼】ビルド作業を対応 | [6 empty] | 計画 | 0.45833 | 0.21053 | 0.27273 | 0.12121 | 0.20952 | 0.25397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5263
[13 empty] | 実績 | 0.40833 | 0.19649 | 0.26364 | 0.11818 | 0.20952 | 0.21818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4143
2 | 完了 | その他 | 山本 | WA2 |  | 【開発依頼】作業の自動化_UATヘルスチェック | [6 empty] | 計画 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
[13 empty] | 実績 | 0.029167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029167
3 | 完了 | その他 | 仲井 | WA6 | PBxxxxxxxx | 【開発依頼】作業の自動化・効率化_エラーメッセージ一覧作成 | [6 empty] | 計画 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
[13 empty] | 実績 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667
4 | 完了 | その他 | 安藤 | BT7 | PBxxxxxxxx | 【開発依頼】4631_PBxxxxxxxx_(90)バッチ機DISC使用率軽減対応 | [6 empty] | 計画 | 0.58333 | 0 | 0.30303 | 0 | 0 | 0.14517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315
[13 empty] | 実績 | 0.54792 | 0 | 0.26364 | 0 | 0 | 0.12424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9358
5 | 完了 | 定型 | 山田 | F201 | PB00202063 | 【定型】信用取引金利優遇条件設定依頼 | [6 empty] | 計画 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
[13 empty] | 実績 | 0.32083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32083
6 | 完了 | その他 | 永盛 | PR15 | PD00400226 | 【LISA】【フィデア】(1E)(1Y)銀行合併対応 開発フェーズ（LISA） | [6 empty] | 計画 | 0.041667 | 0.05614 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15841
[13 empty] | 実績 | 0.025 | 0.031579 | 0.036364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092943
7 | 完了 | 定型 | 山田 | F202 | PB00202062 | 【定型】投資家画面の文言変更 | [6 empty] | 計画 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333
[13 empty] | 実績 | 0.40625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40625
8 | 完了 | 定型 | 山田 | F203 | PB00202085 | 【定型】株式委託手数料プランの名前変更 | [6 empty] | 計画 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167
[13 empty] | 実績 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
9 | 完了 | 定型 | 山田 | F204 |  | 【定型】クイック入金ページの注意文言修正依頼 | [6 empty] | 計画 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833
[13 empty] | 実績 | 0.19792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19792
10 | 完了 | その他 | 鈴木 | EPM13 | PC00115425 | 4574_PC00115425_(全社)信用取引残高報告のフォーマット変更に係る対応 | [6 empty] | 計画 | 0.80833 | 0.23158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0399
[13 empty] | 実績 | 0.775 | 0.16491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93991
11 | 完了 | その他 | 坂野 | EPM14 |  | 【EPM】【依頼】レポーティング開発 | [6 empty] | 計画 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
[13 empty] | 実績 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333
12 | 完了 | その他 | 坂野 | PA5 |  | 【PLATE】PLATE AUTOマニュアル修正 | [6 empty] | 計画 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667
[13 empty] | 実績 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054167
13 | 完了 | 定型 | 山田 | F205 | PB00202097 | PB00202097_【定型】加入協会名変更 | [6 empty] | 計画 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667
[13 empty] | 実績 | 0.58542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58542
14 | 完了 | その他 | 安藤 | PR16 | PBxxxxxxxx | 【WB4】【開発依頼】4670_PBxxxxxxxx_(0D)管理者画面の表示修正 | [6 empty] | 計画 | 0.35 | 0.63158 | 0.060606 | 0 | 0.038095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0803
[13 empty] | 実績 | 0.31667 | 0.62105 | 0.036364 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0074
15 | 完了 | その他 | 髙木 | WA5 |  | 【見積依頼】【EPM2】J-IRISS運営終了に伴う内部者情報照合ツール改修 | [6 empty] | 計画 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125
[13 empty] | 実績 | 0.0041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041667
16 | 完了 | その他 | 髙木 | PR17 | PB00202057 | 【見積依頼】4614_PB00202057_本人確認書類への「特定在留カード」等追加 | [6 empty] | 計画 | 0 | 1.3544 | 0.75152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1059
[13 empty] | 実績 | 0 | 1.2982 | 0.70606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0043
17 | 完了 | その他 | 仲井 | BT8 | PBxxxxxxxx | 【WB4】【開発案件】4665_PBxxxxxxxx_(0D,46)不要な監視抑止対応 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0.50526 | 0.40606 | 0.42424 | 0.0063492 | 0.17691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5188
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.44912 | 0.30606 | 0.40455 | 0.0031746 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2841
18 | 着手中 | その他 | 梶 | SFA11 |  | 【SFA】【開発依頼】0G_面談記録表（SFA）バージョンアップ対応 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0.54737 | 1.6485 | 1.3758 | 1.7524 | 0.94949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2735
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.45614 | 1.6182 | 1.3545 | 1.7508 | 0.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0994
19 | 完了 | 定型 | 邵 | F206 | PB00202128 | PB00202128_【定型】目論見書閲覧画面の文言追加対応 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0.14035 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20096
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.10526 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16587
20 | 完了 | その他 | 邵 | IC1 | PBxxxxxxxx | 【調査依頼】4685_PBxxxxxxxx_(52)FISフェイルオーバー時の再接続に関する調査依頼 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12121
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090909
21 | 完了 | その他 | 坂野 | EPM15 |  | 【対応依頼】【EPM】(0D)レポーティング権限開放(WB4顧客セキュリティ設定リスト) | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0.15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15152
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12121
22 | 完了 | その他 | 土井 | PR18 |  | 【開発依頼】【LISA】【1V254導入対応】(1V254)SONAR導入対応 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0.43636 | 0.50909 | 0 | 0.056277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0017
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0.42121 | 0.48636 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93788
23 | 着手中 | その他 | 田中 | BT9 |  | 【開発依頼】4720_PBxxxxxxxx_【保守】デーモン停止チェック漏れ改善 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0.12121 | 0.44242 | 0.53968 | 0.68571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.789
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0.10909 | 0.40909 | 0.52857 | 0.59242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6392
24 | 完了 | 定型 | 邵 | F207 |  | PB00202157_【定型】(46)外国株式ハードリミット設定依頼 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.12576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12576
25 | 完了 | 定型 | 山田 | F208 |  | PB00202159_【定型】顧客情報入力画面リンク先変更 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.12727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12727
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.10758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10758
26 | 完了 | その他 | 藤白 | PL8 |  | 【PLATE】【作業依頼】PLATE画面修正(C8202) | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.21212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21212
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.20303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20303
27 | 完了 | その他 | 鈴木 | EPM16 |  | 【EPM2】【開発依頼】HULFT管理台帳(WB4-EPM)アップデート | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.13939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13939
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1303
28 | 完了 | その他 | 德永 | AH30 |  | 【WB4】【LBX】【調査依頼】xxxx_PBxxxxxxxx_ライブラリ一覧作成 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12121
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12121
29 | 完了 | その他 | 関谷 | EPM17 |  | 【EPM】【作業依頼】4733_PB00202160_(14)＜#20973＞【調査依頼】売買審査データ連携状況確認（2026年） | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.38182 | 0.0063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38817
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.37424 | 0.0063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38059
30 | 完了 | 定型 | 山本 | F209 |  | PB00202161_【定型】パスキー未登録顧客（認証方法はパスキー）のログイン時のエラーメッセージ変更 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.084848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084848
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.077273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077273
31 | 完了 | 定型 | 安藤 | F210 |  | PB00202162_【定型】多要素認証設定変更画面 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.10303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10303
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.092424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092424
32 | 完了 | 定型 | 山田 | F211 |  | PB00202165_【定型】米国株注文画面への文言追加について | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15152
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.14394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14394
33 | 完了 | 定型 | 仲井 | F212 |  | PB00202163_【定型】投資家サイトの注意文言追加 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.32121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32121
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.31212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31212
34 | 完了 | 定型 | 山本 | F213 |  | PB00202164_【定型】パスキー登録画面の表示テキストを追加希望 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.14545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14545
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.12576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12576
35 | 完了 | その他 | 富田 | LS1 | PB00202110 | 【LISA】(15)社名変更案件への要員アサイン依頼 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.15758 | 0.10159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25916
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.14848 | 0.096825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24531
36 | 完了 | 定型 | 仲井 | F214 | PB00202171 | 【定型】振替金融機関口座登録受付画面の保守対応 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.021212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021212
37 | 完了 | その他 | 鈴木 | EPM18 |  | 【EPM2】【作業依頼】2GB超え帳票の調査 7月分 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.042424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042424
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.037879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037879
38 | 完了 | その他 | 坂野 | PL9 |  | 【依頼】PLETE画面マニュアル更新依頼（GI609） | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060606
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.059091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059091
39 | 着手中 | その他 | 山田 | WA7 |  | 【WB4】【開発依頼】【他社展開】UPDATE資料作成効率化 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.024242 | 0.71111 | 0.60722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3426
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.021212 | 0.70159 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2395
40 | 完了 | その他 | 藤白 | PA6 |  | 【PLATE】【作業依頼】(0C)PLATEAUTO開放対応＜K3316、K3326＞ | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45628
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.015152 | 0.42698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44214
41 | 完了 | 定型 | 山田 | F215 | PB00202176 | PB00202176_【定型】信用取引金利優遇条件設定依頼 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14603
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13651
42 | 完了 | その他 | 鈴木 | PL10 |  | 【依頼】PLETE画面マニュアル更新依頼（D3711～D3717） | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07619
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065079
43 | 完了 | その他 | 川村 | F216 | PB00202193 | PB00202193_【定型】国内株式買い注文入力画面リンク先変更 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16508
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15556
44 | 完了 | その他 | 藤白 | EPM19 |  | 【EPM】【作業依頼】(09)帳票マスタUPDATE依頼 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24762
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24286
45 | 完了 | その他 | 鈴木 | PL11 |  | 【依頼】PLETE画面マニュアル更新依頼（G1100） | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047619
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038095
46 | 完了 | 定型 | 川村 | F217 | PB00202199 | PB00202199_【定型】「証券口座開設のご案内」文章変更依頼 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050794 | 0.25397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30476
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050794 | 0.24697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29776
47 | 着手中 | その他 | 鈴木 | WA8 |  | 【依頼】PLETE画面マニュアル PDF作成の簡略化 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52092
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667
48 | 完了 | その他 | 山本 | EPM20 | PB00202198 | 【調査依頼】4782_PB00202198_【内藤】EPMアクセスログの詳細について | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094372
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069697
49 | 完了 | その他 | 坂野 | EPM21 |  | 【EPM】【開発依頼】(14)帳票閲覧権限開放依頼 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094372
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051515
50 | 着手中 | 定型 | 川村 | F218 | PB00202214 | PB00202214_【定型】ネット取引メールアドレス入力画面注釈文言追加 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18961
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333
51 | 着手中 | 定型 | 邵 | F219 | PB00202215 | PB00202215_【定型】(0D)パスキー問合せ先電話番号の変更 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17691
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17576
52 | 完了 | その他 | 鈴木 | EPM22 |  | 【EPM2】【作業依頼】2GB超え帳票の調査 8月分 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054545
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031818
53 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [9 empty] | 合計 |  | 合計（計画） | 計画 | 5.1042 | 3.6772 | 4.3939 | 5.1273 | 4.5365 | 4.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0985
[10 empty] | 合計 |  | 合計（実績） | 実績 | 4.6708 | 3.3228 | 4.0333 | 4.8894 | 4.446 | 3.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1109
■プロジェクト管理
No. | ステータス | 区分 | DIR 担当 | 案件管理コード（DAT) | 案件管理コード（DIR) | 案件 | 計画 (DIR) | 計画 (DAT) | 実績 | 着手日 | 完了日 | 備考/理由 | 工数（人月）
[14 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | DATチーム会議 | [5 empty] | 1日 ⇒ 0.25時 | 計画 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.19167 | 0.15439 | 0.1803 | 0.17879 | 0.11429 | 0.087879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 着手中 | 管理 | 都築 | MGT | - | DIRとの定例会 | [5 empty] | 木曜日 14:00～15:00(JST) | 計画 | 0.1 | 0.084211 | 0.072727 | 0.090909 | 0.07619 | 0.07619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.070833 | 0.031579 | 0.060606 | 0.069697 | 0.069841 | 0.048485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | 日次報告書 | [5 empty] | ①DATのWHMシステム ②DIRへの日次報告「THiNCに」 | 計画 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.19167 | 0.15439 | 0.1803 | 0.17424 | 0.07746 | 0.059091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | 週次報告 | [5 empty] | ①案件．要員情報 ②課題一覧 ③【WB4】開発マニュアル一覧 | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | プロジェクト管理、メール送受信、WBS管理、Redmine管理 | [6 empty] | 計画 | 0.4 | 0.32281 | 0.43636 | 0.3 | 0.57333 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.4 | 0.33333 | 0.43636 | 0.3303 | 0.56032 | 0.47121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 着手中 | 管理 | - | SUPPORT | - | メンバーサポート | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0.012121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [11 empty] | 合計（計画） | 計画 | 0.9 | 0.80702 | 0.90909 | 0.79091 | 0.84952 | 0.67619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 合計（実績） | 実績 | 0.85417 | 0.67368 | 0.8697 | 0.75303 | 0.8219 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6391
[12 empty] | DIRタスク対応 人月 合計 | 計画 | 6.0042 | 4.4842 | 5.303 | 5.9182 | 5.386 | 4.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0313
[12 empty] | DIRタスク対応 人月 合計 | 実績 | 5.525 | 3.9965 | 4.903 | 5.6424 | 5.2679 | 4.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75
■その他
No. | ステータス | 区分 | DIR 担当 | 案件管理コード（DAT) | 案件管理コード（DIR) | 案件 | 計画 (DIR) | 計画 (DAT) | 実績 | 着手日 | 完了日 | 備考/理由 | 工数（人月）
[14 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 着手中 | その他 | - | DAT2022-08-25-01-01 | - | WB4 Internal Training | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 計画 | 0.99583 | 0.84912 | 0.21212 | 0.030303 | 0.1619 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.2875 | 0.39298 | 0.17576 | 0.29394 | 0.28571 | 0.22727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 着手中 | その他 | - | DAT2023-02-11-003-01 | - | 開発レベル②、開発レベル③ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 計画 | 0 | 0.66667 | 0.48485 | 0.048485 | 0.45333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.61053 | 0.41818 | 0.063636 | 0.44762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 着手中 | その他 | - | DAT2023-02-11-002-01 | - | WB4 DIR Training | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 着手中 | その他 | - | - | - | DAT社内作業、DATエベント、トレーニング等 | 0 | 0 | 0 |  |  | ①DAT誕生日：0.5時「月次」 ②DAT全員会議：2時「月次」 ③KPIレポート作成：1時「月次」 ④MMレポート作成：0.5時「週次」 ⑤日本語能力試験のため準備：0.5時「週次」 | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 着手中 | その他 | - | - | - | 休暇 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 合計（計画） | 計画 | 0.99583 | 1.5158 | 0.69697 | 0.078788 | 0.61524 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 合計（実績） | 実績 | 1.2875 | 2.0035 | 1.0939 | 0.35758 | 0.73333 | 0.22727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 年次 人月 DIRタスク | 0 | 0 |  | DIRタスク対応人月 + DAT社内作業人月 合計 |  |  | 計画 | 7 | 6 | 6 | 5.997 | 6.0013 | 5.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0551
[6 empty] | 年次 人月 DAT社内作業 | 0 | 0 |  | DIRタスク対応人月 + DAT社内作業人月 合計 |  |  | 実績 | 6.8125 | 6 | 5.997 | 6 | 6.0013 | 4.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4532

## 案件．要員情報
案件．要員情報 | [14 empty] | Total Member - 7 |  |  | Contract Member - 5 |  |  |  | Total Member - 6 |  | Contract Member - 5 |  |  |  | Total Member - 6 |  | Contract Member - 5 |  |  |  | Total Member - 6 |  | Contract Member - 5 |  |  |  | Total Member - 6 |  | Contract Member - 5 |  |  |  | Total Member - 8 | [5 empty] | Total Member - 8 |  |  | Contract Member - 7 |  |  |  |  | Total Member - 8 |  |  | Contract Member - 7 |  |  |  |  | Total Member - 8 |  |  | Contract Member - 7 |  |  |  |  | Total Member - 8 |  |  | Contract Member - 7 |  |  |  |  | Total Member - 8 |  |  | Contract Member - 7 |  |  |  |  | Total Member - 8 |  |  | Contract Member - 7
[15 empty] | FOC Member - 2 | [6 empty] | FOC Member - 1 | [5 empty] | FOC Member - 1 | [5 empty] | FOC Member - 1 | [5 empty] | FOC Member - 1 | [5 empty] | FOC Member - 1 | [5 empty] | FOC Member - 1 | [7 empty] | FOC Member - 1 | [7 empty] | FOC Member - 1 | [7 empty] | FOC Member - 1 | [7 empty] | FOC Member - 1 | [7 empty] | FOC Member - 1
■案件
No. | ステータス | 区分 | DIR 担当 | 案件管理コード（DAT) | 案件管理コード（DIR) | 案件 | 計画 (DIR) | 計画 (DAT) | 進捗 （％） | 着手日 | 完了日 | 備考 | 工数（人月）
[13 empty] | 4月 | [7 empty] | 5月 | [5 empty] | 6月 | [5 empty] | 7月 | [5 empty] | 8月 | [5 empty] | 9月 | [5 empty] | 10月 | [7 empty] | 11月 | [7 empty] | 12月 | [7 empty] | 1月 | [7 empty] | 2月 | [7 empty] | 3月
[14 empty] | TZA | AMTZ | TSO | NCM | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | MMH | SMZK | SYA | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | IKK | KBN | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | IKK | KBN | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | IKK | KBN | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | IKK | KBN | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | IKK | KBN | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | IKK | KBN
1 | 着手中 | その他 | 飯田 | BW1 | A5207110 | 【案件依頼】ビルド作業を対応 | 0.25397 | 0.21818 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0.125 | 0.10417 | 0.10417 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.070175 | 0 | 0.070175 | 0.070175 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.090909 | 0.030303 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.018182 | 0.042424 | 0 | 0.063492 | 0.12698 | 0 | 0 | 0.019048 | 0 | 0.063492 | 0.063492 | 0.063492 | 0 | 0.063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0.05 | 0.083333 | 0.05 | 0.14167 | 0.083333 | 0 | 0 | 0.091228 | 0 | 0.05614 | 0.049123 | 0 | 0.060606 | 0.042424 | 0.060606 | 0.015152 | 0.084848 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.015152 | 0.042424 | 0 | 0.063492 | 0.10159 | 0.012698 | 0.025397 | 0.0063492 | 0 | 0.060606 | 0.060606 | 0.048485 | 0 | 0.048485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 完了 | その他 | 山本 | WA2 |  | 【開発依頼】作業の自動化_UATヘルスチェック | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0.020833 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.016667 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 完了 | その他 | 仲井 | WA6 | PBxxxxxxxx | 【開発依頼】作業の自動化・効率化_エラーメッセージ一覧作成 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0.033333 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.0083333 | 0 | 0.30833 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 完了 | その他 | 安藤 | BT7 | PBxxxxxxxx | 【開発依頼】4631_PBxxxxxxxx_(90)バッチ機DISC使用率軽減対応 | 0.14517 | 0.12424 |  |  |  |  | 計画 | 0.041667 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0.12121 | 0 | 0 | 0.15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0 | 0.063492 | 0 | 0 | 0.063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.047917 | 0 | 0 | 0.28333 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.10606 | 0 | 0 | 0.12424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012121 | 0 | 0.059091 | 0 | 0 | 0.05303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 着手中 | 定型 | 山田 | F201 | PB00202063 | 【定型】信用取引金利優遇条件設定依頼 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.12083 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 完了 | その他 | 永盛 | PR15 | PD00400226 | 【LISA】【フィデア】(1E)(1Y)銀行合併対応 開発フェーズ（LISA） | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0.016667 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021053 | 0 | 0.035088 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.0083333 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010526 | 0 | 0.021053 | 0 | 0 | 0 | 0.0060606 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 完了 | 定型 | 山田 | F202 | PB00202062 | 【定型】投資家画面の文言変更 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0.1 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.052083 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 完了 | 定型 | 山田 | F203 | PB00202085 | 【定型】株式委託手数料プランの名前変更 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 完了 | 定型 | 山田 | F204 |  | 【定型】クイック入金ページの注意文言修正依頼 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0.041667 | 0 | 0.054167 | 0 | 0.095833 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.035417 | 0 | 0.05 | 0 | 0.095833 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 着手中 | その他 | 鈴木 | EPM13 | PC00115425 | 4574_PC00115425_(全社)信用取引残高報告のフォーマット変更に係る対応 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0.058333 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.021053 | 0 | 0.10526 | 0 | 0 | 0.10526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.041667 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.35833 | 0.021053 | 0 | 0.10175 | 0 | 0 | 0.042105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 完了 | その他 | 坂野 | EPM14 |  | 【EPM】【依頼】レポーティング開発 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0.045833 | 0.079167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 完了 | その他 | 坂野 | PA5 |  | 【PLATE】PLATE AUTOマニュアル修正 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 完了 | 定型 | 山田 | F205 | PB00202097 | PB00202097_【定型】加入協会名変更 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.25 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.064583 | 0 | 0 | 0.12083 | 0.29167 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 完了 | その他 | 安藤 | PR16 | PBxxxxxxxx | 【WB4】【開発依頼】4670_PBxxxxxxxx_(0D)管理者画面の表示修正 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 0.25 | 0 | 0.035088 | 0 | 0.070175 | 0.17544 | 0.17544 | 0.17544 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0.225 | 0 | 0.059649 | 0 | 0.080702 | 0.16491 | 0.15439 | 0.1614 | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0.014286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 完了 | その他 | 髙木 | WA5 |  | 【見積依頼】【EPM2】J-IRISS運営終了に伴う内部者情報照合ツール改修 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.0041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 完了 | その他 | 髙木 | PR17 | PB00202057 | 【見積依頼】4614_PB00202057_本人確認書類への「特定在留カード」等追加 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1614 | 0 | 0.35088 | 0.21053 | 0.14035 | 0.49123 | 0.084848 | 0 | 0.39394 | 0 | 0 | 0.27273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0.30877 | 0.22456 | 0.13333 | 0.49825 | 0.075758 | 0 | 0.39091 | 0 | 0 | 0.23939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 完了 | その他 | 仲井 | BT8 | PBxxxxxxxx | 【WB4】【開発案件】4665_PBxxxxxxxx_(0D,46)不要な監視抑止対応 | 0.17691 | 0.12121 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084211 | 0 | 0 | 0.21053 | 0.21053 | 0 | 0.042424 | 0 | 0.12121 | 0.12121 | 0.12121 | 0 | 0.060606 | 0 | 0 | 0.24242 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063492 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0.063492 | 0.095238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05614 | 0 | 0 | 0.18947 | 0.20351 | 0 | 0.039394 | 0 | 0.054545 | 0.11515 | 0.09697 | 0 | 0.048485 | 0 | 0 | 0.25303 | 0.10303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031746 | 0 | 0.0060606 | 0 | 0 | 0.024242 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 完了 | その他 | 梶 | SFA11 |  | 【SFA】【開発依頼】0G_面談記録表（SFA）バージョンアップ対応 | 0.94949 | 0.9197 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05614 | 0 | 0 | 0.24561 | 0.24561 | 0 | 0.072727 | 0.30303 | 0 | 0.66667 | 0.60606 | 0 | 0.060606 | 0.15152 | 0 | 0.42424 | 0.73939 | 0 | 0.025397 | 0.44444 | 0 | 0.43175 | 0.8254 | 0.025397 | 0.060606 | 0.12698 | 0 | 0.28571 | 0.47619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077193 | 0 | 0 | 0.16842 | 0.21053 | 0 | 0.093939 | 0.20606 | 0 | 0.67273 | 0.64545 | 0 | 0.063636 | 0.1303 | 0 | 0.42121 | 0.73939 | 0 | 0.049206 | 0.41905 | 0 | 0.4254 | 0.82381 | 0.033333 | 0.040909 | 0.13182 | 0 | 0.28788 | 0.45909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 完了 | 定型 | 邵 | F206 | PB00202128 | PB00202128_【定型】目論見書閲覧画面の文言追加対応 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035088 | 0 | 0.052632 | 0 | 0 | 0.052632 | 0.012121 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021053 | 0 | 0.042105 | 0 | 0 | 0.042105 | 0.0060606 | 0 | 0.024242 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 完了 | その他 | 邵 | IC1 | PBxxxxxxxx | 【調査依頼】4685_PBxxxxxxxx_(52)FISフェイルオーバー時の再接続に関する調査依頼 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054545 | 0 | 0 | 0 | 0.036364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 完了 | その他 | 坂野 | EPM15 |  | 【対応依頼】【EPM】(0D)レポーティング権限開放(WB4顧客セキュリティ設定リスト) | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0 | 0 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054545 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 完了 | その他 | 土井 | PR18 |  | 【開発依頼】【LISA】【1V254導入対応】(1V254)SONAR導入対応 | 0.056277 | 0.030303 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054545 | 0.18182 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.060606 | 0.22424 | 0 | 0 | 0 | 0.22424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042424 | 0.17879 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.057576 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0.22273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060606 | 0.0090909 | 0 | 0 | 0 | 0.015152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 着手中 | その他 | 田中 | BT9 | PBxxxxxxxx | 【開発依頼】4720_PBxxxxxxxx_【保守】デーモン停止チェック漏れ改善 | 0.68571 | 0.59242 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.048485 | 0 | 0.24242 | 0 | 0 | 0.15152 | 0.031746 | 0 | 0.25397 | 0 | 0 | 0.25397 | 0.050794 | 0.063492 | 0.38095 | 0 | 0 | 0.19048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0 | 0.042424 | 0 | 0 | 0.048485 | 0.039394 | 0 | 0.24545 | 0 | 0 | 0.12424 | 0.028571 | 0 | 0.25238 | 0 | 0 | 0.24762 | 0.045455 | 0.015152 | 0.37576 | 0 | 0 | 0.15606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 完了 | 定型 | 邵 | F207 |  | PB00202157_【定型】(46)外国株式ハードリミット設定依頼 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036364 | 0.048485 | 0 | 0 | 0 | 0.048485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019697 | 0.051515 | 0 | 0 | 0 | 0.054545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 完了 | 定型 | 山田 | F208 |  | PB00202159_【定型】顧客情報入力画面リンク先変更 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0.078788 | 0 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031818 | 0 | 0.063636 | 0 | 0 | 0.012121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 完了 | その他 | 藤白 | PL8 |  | 【PLATE】【作業依頼】PLATE画面修正(C8202) | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0.12121 | 0 | 0 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012121 | 0 | 0.13636 | 0 | 0 | 0.054545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 完了 | その他 | 鈴木 | EPM16 |  | 【EPM2】【開発依頼】HULFT管理台帳(WB4-EPM)アップデート | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0 | 0.072727 | 0 | 0 | 0.048485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090909 | 0.0090909 | 0.069697 | 0 | 0 | 0.042424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 完了 | その他 | 德永 | AH30 |  | 【WB4】【LBX】【調査依頼】xxxx_PBxxxxxxxx_ライブラリ一覧作成 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024242 | 0.09697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021212 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 完了 | その他 | 関谷 | EPM17 |  | 【EPM】【作業依頼】4733_PB00202160_(14)＜#20973＞【調査依頼】売買審査データ連携状況確認（2026年） | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024242 | 0.12121 | 0.13939 | 0 | 0 | 0.09697 | 0 | 0.0063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0.10606 | 0.14091 | 0 | 0 | 0.09697 | 0 | 0.0063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 完了 | 定型 | 山本 | F209 | PB00202161 | 【定型】パスキー未登録顧客（認証方法はパスキー）のログイン時のエラーメッセージ変更 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024242 | 0.030303 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013636 | 0.042424 | 0 | 0 | 0.021212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 完了 | 定型 | 安藤 | F210 | PB00202162 | 【定型】多要素認証設定変更画面 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012121 | 0 | 0.042424 | 0 | 0 | 0.048485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013636 | 0 | 0.024242 | 0 | 0 | 0.054545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 完了 | 定型 | 山田 | F211 | PB00202165 | 【定型】米国株注文画面への文言追加について | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0.012121 | 0 | 0 | 0 | 0.10909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0.0060606 | 0 | 0 | 0 | 0.10758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 完了 | 定型 | 仲井 | F212 | PB00202163 | 【定型】投資家サイトの注意文言追加 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036364 | 0.16364 | 0 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039394 | 0.16212 | 0 | 0.11061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 完了 | 定型 | 山本 | F213 | PB00202164 | 【定型】パスキー登録画面の表示テキストを追加希望 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036364 | 0 | 0.090909 | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0.086364 | 0.0090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 完了 | その他 | 富田 | LS1 | PB00202110 | 【LISA】(15)社名変更案件への要員アサイン依頼 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0.018182 | 0.060606 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.038095 | 0 | 0.031746 | 0 | 0 | 0.031746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021212 | 0.0090909 | 0.062121 | 0 | 0 | 0.056061 | 0.04127 | 0 | 0.022222 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 完了 | 定型 | 仲井 | F214 | PB00202171 | 【定型】振替金融機関口座登録受付画面の保守対応 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012121 | 0 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012121 | 0 | 0 | 0.0090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 完了 | その他 | 鈴木 | EPM18 |  | 【EPM2】【作業依頼】2GB超え帳票の調査 7月分 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012121 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0.012121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060606 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0.013636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 完了 | その他 | 坂野 | PL9 |  | 【依頼】PLETE画面マニュアル更新依頼（GI609） | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024242 | 0.036364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015152 | 0.043939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 着手中 | その他 | 山田 | WA7 |  | 【WB4】【開発依頼】【他社展開】UPDATE資料作成効率化 | 0.60722 | 0.51667 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038095 | 0 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.35556 | 0.050794 | 0 | 0.12698 | 0 | 0.048485 | 0.38095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036508 | 0.0031746 | 0.29841 | 0 | 0 | 0.36349 | 0.027273 | 0.012121 | 0.13182 | 0 | 0.040909 | 0.30455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 完了 | その他 | 藤白 | PA6 |  | 【PLATE】【作業依頼】(0C)PLATEAUTO開放対応＜K3316、K3326＞ | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090909 | 0.0090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0.16508 | 0 | 0.25397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060606 | 0.0090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0.17143 | 0 | 0.23651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 完了 | 定型 | 山田 | F215 | PB00202176 | PB00202176_【定型】信用取引金利優遇条件設定依頼 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0.044444 | 0 | 0.063492 | 0 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095238 | 0.044444 | 0 | 0.063492 | 0 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 完了 | その他 | 鈴木 | PL10 |  | 【依頼】PLETE画面マニュアル更新依頼（D3711～D3717） | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038095 | 0 | 0 | 0.038095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046032 | 0 | 0 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 完了 | 定型 | 川村 | F216 | PB00202193 | PB00202193_【定型】国内株式買い注文入力画面リンク先変更 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038095 | 0 | 0 | 0.031746 | 0 | 0.095238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044444 | 0 | 0 | 0.019048 | 0 | 0.092063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 完了 | その他 | 藤白 | EPM19 |  | 【EPM】【作業依頼】(09)帳票マスタUPDATE依頼 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038095 | 0.031746 | 0.12698 | 0 | 0 | 0.050794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053968 | 0.019048 | 0.12381 | 0 | 0 | 0.046032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 完了 | その他 | 鈴木 | PL11 |  | 【依頼】PLETE画面マニュアル更新依頼（G1100） | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 完了 | 定型 | 川村 | F217 | PB00202199 | PB00202199_【定型】「証券口座開設のご案内」文章変更依頼 | 0.25397 | 0.24697 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025397 | 0 | 0.025397 | 0 | 0 | 0.031746 | 0.095238 | 0 | 0.12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02381 | 0 | 0.026984 | 0 | 0 | 0.021212 | 0.10455 | 0 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 着手中 | その他 | 鈴木 | WA8 |  | 【依頼】PLETE画面マニュアル PDF作成の簡略化 | 0.52092 | 0.46667 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090909 | 0.21212 | 0 | 0.090909 | 0.12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065152 | 0.21061 | 0 | 0.087879 | 0.10303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 完了 | その他 | 山本 | EPM20 | PB00202198 | 【調査依頼】4782_PB00202198_【内藤】EPMアクセスログの詳細について | 0.094372 | 0.069697 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0.031746 | 0 | 0 | 0.044444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012121 | 0.013636 | 0 | 0 | 0.043939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 完了 | その他 | 坂野 | EPM21 |  | 【EPM】【開発依頼】(14)帳票閲覧権限開放依頼 | 0.094372 | 0.051515 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0 | 0.031746 | 0 | 0 | 0.044444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012121 | 0 | 0.013636 | 0 | 0 | 0.025758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 着手中 | 定型 | 川村 | F218 | PB00202214 | PB00202214_【定型】ネット取引メールアドレス入力画面注釈文言追加 | 0.18961 | 0.18333 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0.044444 | 0 | 0.12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0.040909 | 0 | 0.12424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 着手中 | 定型 | 邵 | F219 | PB00202215 | PB00202215_【定型】(0D)パスキー問合せ先電話番号の変更 | 0.17691 | 0.17576 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0.063492 | 0 | 0 | 0 | 0.095238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027273 | 0.062121 | 0 | 0 | 0 | 0.086364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 完了 | その他 | 鈴木 | EPM22 |  | 【EPM2】【作業依頼】2GB超え帳票の調査 8月分 | 0.054545 | 0.031818 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060606 | 0 | 0.012121 | 0 | 0 | 0.013636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4.2595 | 3.7485 | 合計 |  |  |  | 計画 | 0.53333 | 0 | 0.91667 | 0.77083 | 0.93333 | 1.1167 | 0.83333 | 0.41404 | 0 | 0.68421 | 0.84211 | 0.84211 | 0.89474 | 0.41818 | 0.48485 | 0.83636 | 0.87879 | 0.87879 | 0.89697 | 0.63333 | 0.91212 | 0.86667 | 0.88485 | 0.90909 | 0.92121 | 0.26667 | 0.86667 | 0.85714 | 0.80635 | 0.88889 | 0.85079 | 0.4303 | 0.72006 | 0.68485 | 0.75758 | 0.79134 | 0.87532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6772
[9 empty] | 合計 |  |  |  | 実績 | 0.4625 | 0 | 0.8125 | 0.72083 | 0.87083 | 0.925 | 0.87917 | 0.37895 | 0 | 0.64561 | 0.74737 | 0.75789 | 0.79298 | 0.38788 | 0.44545 | 0.74545 | 0.84848 | 0.81212 | 0.79394 | 0.54242 | 0.87576 | 0.84697 | 0.86364 | 0.87879 | 0.88182 | 0.30159 | 0.83492 | 0.79841 | 0.78413 | 0.88571 | 0.84127 | 0.3 | 0.66061 | 0.65303 | 0.69394 | 0.73788 | 0.70303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3228
■プロジェクト管理
No. | ステータス | 区分 | DIR-BI 担当 | 案件管理コード（DAT) | 案件管理コード（DIR-BI) | 案件 | 計画 | 実績 | 進捗 （％） | 着手日 | 完了日 | 備考 | 工数（人月）
[13 empty] | 4月 | 5月 TZA: 5月; 6月 TZA: 6月; 7月 TZA: 7月; 8月 TZA: 8月; 9月 TZA: 9月; 10月 TZA: 10月; 11月 TZA: 11月; 12月 TZA: 12月; 1月 TZA: 1月; 2月 TZA: 2月; 3月 TZA: 3月
[14 empty] | TZA | AMTZ | TSO | NCM | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | MMH | SMZK | SYA | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | SNNT | IKK | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | SNNT | IKK | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | SNNT | IKK | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | SNNT | IKK | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | SNNT | IKK | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | SNNT | IKK
1 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | DATチーム会議 | 0.12 | 0.087879 |  |  |  | 1日 ⇒ 0.25時 | 計画 | 0.033333 | 0 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.03125 | 0 | 0.033333 | 0.027083 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.029825 | 0 | 0.02807 | 0.031579 | 0.031579 | 0.033333 | 0.033333 | 0.016667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.029394 | 0.028788 | 0.03 | 0.030606 | 0.028182 | 0.02 | 0.019048 | 0.018095 | 0.019048 | 0.019048 | 0.019048 | 0.015455 | 0.014545 | 0.013636 | 0.014242 | 0.015455 | 0.014545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 着手中 | 管理 | 都築 | MGT | - | DIRとの定例会 | 0.07619 | 0.048485 |  |  |  | 木曜日 14:00～15:00(JST) | 計画 | 0.016667 | 0 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.014035 | 0.014035 | 0.014035 | 0.014035 | 0.014035 | 0.014035 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.015152 | 0.015152 | 0.015152 | 0.015152 | 0.015152 | 0.015152 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.0125 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0083333 | 0.0125 | 0.010526 | 0 | 0.0035088 | 0.010526 | 0 | 0.0070175 | 0.0090909 | 0.0060606 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.0090909 | 0.015152 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.0090909 | 0.0090909 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.0095238 | 0.012698 | 0.0095238 | 0.0090909 | 0.0090909 | 0.0060606 | 0.0090909 | 0.0090909 | 0.0060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | 日次報告書 | 0.08 | 0.059091 |  |  |  | ①DATのWHMシステム ②DIRへの日次報告「THiNCに」 | 計画 | 0.033333 | 0 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.03125 | 0 | 0.033333 | 0.027083 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.029825 | 0 | 0.02807 | 0.031579 | 0.031579 | 0.033333 | 0.033333 | 0.016667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.028182 | 0.027273 | 0.030606 | 0.03 | 0.026364 | 0.013333 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.013333 | 0.012698 | 0.010303 | 0.009697 | 0.0090909 | 0.01 | 0.010303 | 0.009697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | 週次報告 | 0 | 0 |  |  |  | ①案件．要員情報 ②課題一覧 ③【WB4】開発マニュアル一覧 | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | プロジェクト管理、メール送受信、WBS管理、Redmine管理 | 0.4 | 0.47121 |  |  |  | 2月には都築さんからのトレニンーグがありました。 | 計画 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43788 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 着手中 | 管理 | - | SUPPORT | - | メンバーサポート | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060606 | 0 | 0 | 0.0060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [6 empty] | 0.67619 | 0.66667 | 合計（計画） |  |  |  | 計画 | 0.48333 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.40351 | 0.080702 | 0.080702 | 0.080702 | 0.080702 | 0.080702 | 0.51515 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.38182 | 0.081818 | 0.081818 | 0.081818 | 0.081818 | 0.081818 | 0.61937 | 0.046032 | 0.046032 | 0.046032 | 0.046032 | 0.046032 | 0.44603 | 0.046032 | 0.046032 | 0.046032 | 0.046032 | 0.046032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80702
[9 empty] | 合計（実績） |  |  |  | 実績 | 0.475 | 0 | 0.079167 | 0.066667 | 0.079167 | 0.075 | 0.079167 | 0.40351 | 0 | 0.059649 | 0.073684 | 0.063158 | 0.073684 | 0.51212 | 0.039394 | 0.084848 | 0.078788 | 0.075758 | 0.078788 | 0.40909 | 0.069697 | 0.068182 | 0.072727 | 0.069697 | 0.063636 | 0.60635 | 0.044444 | 0.043492 | 0.04127 | 0.045079 | 0.04127 | 0.47273 | 0.066667 | 0.028788 | 0.033333 | 0.034848 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67368
[12 empty] | DIR-BIタスク対応 人月 合計 | 計画 | 1.0167 | 0 | 1 | 0.85417 | 1.0167 | 1.2 | 0.91667 | 0.81754 | 0.080702 | 0.76491 | 0.92281 | 0.92281 | 0.97544 | 0.93333 | 0.56364 | 0.91515 | 0.95758 | 0.95758 | 0.97576 | 1.0152 | 0.99394 | 0.94848 | 0.96667 | 0.99091 | 1.003 | 0.88603 | 0.9127 | 0.90317 | 0.85238 | 0.93492 | 0.89683 | 0.87633 | 0.76609 | 0.73088 | 0.80361 | 0.83737 | 0.92136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | DIR-BIタスク対応 人月 合計 | 実績 | 0.9375 | 0 | 0.89167 | 0.7875 | 0.95 | 1 | 0.95833 | 0.78246 | 0 | 0.70526 | 0.82105 | 0.82105 | 0.86667 | 0.9 | 0.48485 | 0.8303 | 0.92727 | 0.88788 | 0.87273 | 0.95152 | 0.94545 | 0.91515 | 0.93636 | 0.94848 | 0.94545 | 0.90794 | 0.87937 | 0.8419 | 0.8254 | 0.93079 | 0.88254 | 0.77273 | 0.72727 | 0.68182 | 0.72727 | 0.77273 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | DIR-BIタスク対応 月次 人月 合計 | 計画 | TZA: 6.0042; 5月 TZA: 4.4842; 6月 TZA: 5.303; 7月 TZA: 5.9182; 8月 TZA: 5.386; 9月 TZA: 4.9356; 10月 TZA: 0; 11月 TZA: 0; 12月 TZA: 0; 1月 TZA: 0; 2月 TZA: 0; 3月 TZA: 0
[12 empty] | DIR-BIタスク対応 月次 人月 合計 | 実績 | TZA: 5.525; 5月 TZA: 3.9965; 6月 TZA: 4.903; 7月 TZA: 5.6424; 8月 TZA: 5.2679; 9月 TZA: 4.4152; 10月 TZA: 0; 11月 TZA: 0; 12月 TZA: 0; 1月 TZA: 0; 2月 TZA: 0; 3月 TZA: 0
■その他
No. | ステータス | 区分 | DIR-BI 担当 | 案件管理コード（DAT) | 案件管理コード（DIR-BI) | 案件 | 計画 | 実績 | 進捗 （％） | 着手日 | 完了日 | 備考 | 工数（人月）
[13 empty] | 4月 | 5月 TZA: 5月; 6月 TZA: 6月; 7月 TZA: 7月; 8月 TZA: 8月; 9月 TZA: 9月; 10月 TZA: 10月; 11月 TZA: 11月; 12月 TZA: 12月; 1月 TZA: 1月; 2月 TZA: 2月; 3月 TZA: 3月
[14 empty] | TZA | AMTZ | TSO | NCM | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | MMH | SMZK | SYA | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | SNNT | IKK | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | SNNT | IKK | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | SNNT | IKK | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | SNNT | IKK | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | SNNT | IKK | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | SNNT | IKK
1 | 着手中 | その他 | - | DAT2022-08-25-01-01 | - | WB4 Internal Training | 0.12121 | 0.22727 |  |  |  | AP トレーニングの勉強 | 計画 | 0.079167 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.16667 | 0.14737 | 0 | 0.24561 | 0.24561 | 0.21053 | 0 | 0 | 0 | 0.12121 | 0 | 0.060606 | 0.030303 | 0 | 0 | 0.015152 | 0.015152 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0.034921 | 0.031746 | 0.031746 | 0.031746 | 0 | 0.060606 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.0625 | 0 | 0.10833 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.041667 | 0.10526 | 0 | 0.18246 | 0.052632 | 0.052632 | 0 | 0 | 0 | 0.084848 | 0 | 0.045455 | 0.045455 | 0.045455 | 0.045455 | 0.066667 | 0.045455 | 0.045455 | 0.045455 | 0 | 0.047619 | 0.095238 | 0.047619 | 0.047619 | 0.047619 | 0 | 0.045455 | 0.090909 | 0.045455 | 0 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 着手中 | その他 | - | DAT2023-02-11-003-01 | - | 開発レベル②、開発レベル③ | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10526 | 0 | 0.14035 | 0.14035 | 0.14035 | 0.14035 | 0.13333 | 0.048485 | 0.075758 | 0.075758 | 0.075758 | 0.075758 | 0 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.0060606 | 0.0060606 | 0.11333 | 0.053333 | 0.066667 | 0.12 | 0.033333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11228 | 0 | 0.11228 | 0.12632 | 0.12632 | 0.13333 | 0.09697 | 0.015152 | 0.084848 | 0.072727 | 0.066667 | 0.081818 | 0.0030303 | 0.0090909 | 0.018182 | 0.018182 | 0.0060606 | 0.0090909 | 0.092063 | 0.073016 | 0.063492 | 0.12698 | 0.022222 | 0.069841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 着手中 | その他 | - | DAT2023-02-11-002-01 | - | WB4 DIR Training | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 着手中 | その他 | - | - | - | DAT社内作業、DATエベント、トレーニング等 | 0 | 0 |  |  |  | ①DAT誕生日：0.5時「月次」 ②DAT全員会議：2時「月次」 ③KPIレポート作成：1時「月次」 ④MMレポート作成：0.5時「週次」 ⑤日本語能力試験のため準備：0.5時「週次」 | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 着手中 | その他 | - | - | - | 休暇 | 0 | 0 |  |  |  | - | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [6 empty] | 0.12121 | 0.22727 | 合計（計画） |  |  |  | 計画 | 0.079167 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.16667 | 0.25263 | 0 | 0.38596 | 0.38596 | 0.35088 | 0.14035 | 0.13333 | 0.048485 | 0.19697 | 0.075758 | 0.13636 | 0.10606 | 0 | 0.012121 | 0.027273 | 0.027273 | 0.0060606 | 0.0060606 | 0.11333 | 0.085079 | 0.10159 | 0.15175 | 0.065079 | 0.098413 | 0 | 0.060606 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5158
[9 empty] | 合計（実績） |  |  |  | 実績 | 0.0625 | 1 | 0.10833 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.041667 | 0.21754 | 1 | 0.29474 | 0.17895 | 0.17895 | 0.13333 | 0.09697 | 0.51515 | 0.1697 | 0.072727 | 0.11212 | 0.12727 | 0.048485 | 0.054545 | 0.084848 | 0.063636 | 0.051515 | 0.054545 | 0.092063 | 0.12063 | 0.15873 | 0.1746 | 0.069841 | 0.11746 | 0 | 0.045455 | 0.090909 | 0.045455 | 0 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0035
[6 empty] | 年次 人月 DIR-BIタスク | 4.9356 | 4.4152 |  | DIR-BIタスク対応人月 + DAT社内作業人月 合計 |  |  | 計画 | 1.0958 | 0 | 1.25 | 1.1042 | 1.2667 | 1.2 | 1.0833 | 1.0702 | 0.080702 | 1.1509 | 1.3088 | 1.2737 | 1.1158 | 1.0667 | 0.61212 | 1.1121 | 1.0333 | 1.0939 | 1.0818 | 1.0152 | 1.0061 | 0.97576 | 0.99394 | 0.99697 | 1.0091 | 0.99937 | 0.99778 | 1.0048 | 1.0041 | 1 | 0.99524 | 0.87633 | 0.8267 | 0.79149 | 0.80361 | 0.83737 | 0.92136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 年次 人月 DAT社内作業 | 0.12121 | 0.22727 |  | DIR-BIタスク対応人月 + DAT社内作業人月 合計 |  |  | 実績 | 1 | 1 | 1 | 0.8125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99697 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0006 | 1 | 1.0006 | 1 | 0.77273 | 0.77273 | 0.77273 | 0.77273 | 0.77273 | 0.77879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
[6 empty] | 年次 人月 合計 | 5.0569 | 4.6424 |  | DIR-BIタスク対応人月 + DAT社内作業人月 月次 合計 |  |  | 計画 | TZA: 7; 5月 TZA: 6; 6月 TZA: 6; 7月 TZA: 5.997; 8月 TZA: 6.0013; 9月 TZA: 5.0569; 10月 TZA: 0; 11月 TZA: 0; 12月 TZA: 0; 1月 TZA: 0; 2月 TZA: 0; 3月 TZA: 0
[10 empty] | DIR-BIタスク対応人月 + DAT社内作業人月 月次 合計 |  |  | 実績 | TZA: 6.8125; 5月 TZA: 6; 6月 TZA: 5.997; 7月 TZA: 6; 8月 TZA: 6.0013; 9月 TZA: 4.6424; 10月 TZA: 0; 11月 TZA: 0; 12月 TZA: 0; 1月 TZA: 0; 2月 TZA: 0; 3月 TZA: 0
[15 empty] | 04月23日~04月29日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 05月21日~27日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 06月25日~30日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 07月30日~31日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 08月27日~31日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 09月17日~23日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  | 10月01日~05日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  |  | 11月01日~05日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  |  | 12月01日~05日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  |  | 01月01日~05日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  |  | 02月01日~05日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  |  | 03月01日~05日 |  | 先週 | 今週 | 差異
[15 empty] | 案件計画 |  | 2.7708 | 5.1042 | 2.3333 |  | 案件計画 |  | 3.4877 | 3.6772 | 0.18947 |  | 案件計画 |  | 2.4848 | 4.3939 | 1.9091 |  | 案件計画 |  | 5.0545 | 5.1273 | 0.072727 |  | 案件計画 |  | 4.5365 | 4.5365 | 0 |  | 案件計画 |  | 1.9804 | 4.2595 | 2.2791 |  |  | 案件計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 案件計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 案件計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 案件計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 案件計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 案件計画 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 案件実績 |  | 3.4542 | 4.6708 | 1.2167 |  | 案件実績 |  | 3.1965 | 3.3228 | 0.12632 |  | 案件実績 |  | 3.3152 | 4.0333 | 0.71818 |  | 案件実績 |  | 4.4364 | 4.8894 | 0.45303 |  | 案件実績 |  | 3.8 | 4.446 | 0.64603 |  | 案件実績 |  | 2.5864 | 3.7485 | 1.1621 |  |  | 案件実績 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 案件実績 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 案件実績 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 案件実績 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 案件実績 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 案件実績 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1 | 0.9 | -0.1 |  | プロジェクト管理計画 |  | 1.2211 | 0.80702 | -0.41404 |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.90909 | 0.90909 | 0 |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.89091 | 0.79091 | -0.1 |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.84952 | 0.84952 | 0 |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.67619 | 0.67619 | 0 |  |  | プロジェクト管理計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | プロジェクト管理計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | プロジェクト管理計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | プロジェクト管理計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | プロジェクト管理計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | プロジェクト管理計画 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.53333 | 0.85417 | 0.32083 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.66316 | 0.67368 | 0.010526 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.66061 | 0.8697 | 0.20909 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.70606 | 0.75303 | 0.04697 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.70857 | 0.8219 | 0.11333 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.46212 | 0.66667 | 0.20455 |  |  | プロジェクト管理実績 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | プロジェクト管理実績 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | プロジェクト管理実績 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | プロジェクト管理実績 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | プロジェクト管理実績 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | プロジェクト管理実績 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | その他計画 |  | 1.2417 | 0.99583 | -0.24583 |  | その他計画 |  | 1.1228 | 1.5158 | 0.39298 |  | その他計画 |  | 0.69697 | 0.69697 | 0 |  | その他計画 |  | 0.44242 | 0.078788 | -0.36364 |  | その他計画 |  | 0.61524 | 0.61524 | 0 |  | その他計画 |  | 0.12121 | 0.12121 | 0 |  |  | その他計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | その他計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | その他計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | その他計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | その他計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | その他計画 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | その他実績 |  | 0.825 | 1.2875 | 0.4625 |  | その他実績 |  | 1.8246 | 2.0035 | 0.17895 |  | その他実績 |  | 0.9303 | 1.0939 | 0.16364 |  | その他実績 |  | 0.31212 | 0.35758 | 0.045455 |  | その他実績 |  | 0.63492 | 0.73333 | 0.098413 |  | その他実績 |  | 0.22727 | 0.22727 | 0 |  |  | その他実績 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | その他実績 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | その他実績 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | その他実績 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | その他実績 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | その他実績 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 計画合計 |  | 5.0125 | 7 | 1.9875 |  | 計画合計 |  | 5.8316 | 6 | 0.16842 |  | 計画合計 |  | 4.3515 | 6 | 1.6485 |  | 計画合計 |  | 6.3879 | 5.997 | -0.39091 |  | 計画合計 |  | 6.0013 | 6.0013 | 0 |  | 計画合計 |  | 2.7778 | 5.0569 | 2.2791 |  |  | 計画合計 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 計画合計 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 計画合計 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 計画合計 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 計画合計 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 計画合計 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 実績合計 |  | 4.8125 | 6.8125 | 2 |  | 実績合計 |  | 5.6842 | 6 | 0.31579 |  | 実績合計 |  | 4.9061 | 5.997 | 1.0909 |  | 実績合計 |  | 5.4545 | 6 | 0.54545 |  | 実績合計 |  | 5.1435 | 6.0013 | 0.85778 |  | 実績合計 |  | 3.2758 | 4.6424 | 1.3667 |  |  | 実績合計 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 実績合計 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 実績合計 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 実績合計 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 実績合計 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 実績合計 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 04月16日~04月22日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 05月21日~27日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 06月18日~24日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 07月23日~29日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 08月20日~26日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 09月10日~16日 |  | 先週 | 今週 | 差異
[15 empty] | 案件計画 |  | 2.7583 | 2.7708 | 0.0125 |  | 案件計画 |  | 2.2947 | 3.4877 | 1.193 |  | 案件計画 |  | 2.4848 | 2.4848 | 0 |  | 案件計画 |  | 5.0061 | 5.0545 | 0.048485 |  | 案件計画 |  | 3.454 | 4.5714 | 1.1175 |  | 案件計画 |  | 1.7599 | 1.9804 | 0.22049
[15 empty] | 案件実績 |  | 2.4917 | 3.4542 | 0.9625 |  | 案件実績 |  | 2.2807 | 3.1965 | 0.91579 |  | 案件実績 |  | 2.3 | 3.3152 | 1.0152 |  | 案件実績 |  | 3.5091 | 4.4364 | 0.92727 |  | 案件実績 |  | 2.7476 | 3.8 | 1.0524 |  | 案件実績 |  | 1.5318 | 2.5864 | 1.0545
[15 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1 | 1 | 0 |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.73684 | 1.2211 | 0.48421 |  | プロジェクト管理計画 |  | 1.0061 | 1.0061 | 0 |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.89091 | 0.89091 | 0 |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.94286 | 0.94286 | 0 |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.67619 | 0.67619 | 0
[15 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.37083 | 0.53333 | 0.1625 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.52281 | 0.66316 | 0.14035 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.44848 | 0.66061 | 0.21212 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.58788 | 0.70606 | 0.11818 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.52286 | 0.70857 | 0.18571 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.28939 | 0.46212 | 0.17273
[15 empty] | その他計画 |  | 1.2417 | 1.2417 | 0 |  | その他計画 |  | 0.84211 | 1.1228 | 0.2807 |  | その他計画 |  | 0.86061 | 0.86061 | 0 |  | その他計画 |  | 0.44242 | 0.44242 | 0 |  | その他計画 |  | 0.86349 | 0.86349 | 0 |  | その他計画 |  | 0.12121 | 0.12121 | 0
[15 empty] | その他実績 |  | 0.6375 | 0.825 | 0.1875 |  | その他実績 |  | 1.3018 | 1.8246 | 0.52281 |  | その他実績 |  | 0.79394 | 0.9303 | 0.13636 |  | その他実績 |  | 0.26667 | 0.31212 | 0.045455 |  | その他実績 |  | 0.44444 | 0.63492 | 0.19048 |  | その他実績 |  | 0.090909 | 0.22727 | 0.13636
[15 empty] | 計画合計 |  | 5 | 5.0125 | 0.0125 |  | 計画合計 |  | 3.8737 | 5.8316 | 1.9579 |  | 計画合計 |  | 4.3515 | 4.3515 | 0 |  | 計画合計 |  | 6.3394 | 6.3879 | 0.048485 |  | 計画合計 |  | 5.2603 | 6.3778 | 1.1175 |  | 計画合計 |  | 2.5573 | 2.7778 | 0.22049
[15 empty] | 実績合計 |  | 3.5 | 4.8125 | 1.3125 |  | 実績合計 |  | 4.1053 | 5.6842 | 1.5789 |  | 実績合計 |  | 3.5424 | 4.9061 | 1.3636 |  | 実績合計 |  | 4.3636 | 5.4545 | 1.0909 |  | 実績合計 |  | 3.7149 | 5.1435 | 1.4286 |  | 実績合計 |  | 1.9121 | 3.2758 | 1.3636
[15 empty] | 04月09日~04月15日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 05月14日~20日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 06月11日~17日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 07月16日~22日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 08月13日~19日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 09月03日~09日 |  | 先週 | 今週 | 差異
[15 empty] | 案件計画 |  | 1.9583 | 2.7583 | 0.8 |  | 案件計画 |  | 1.3 | 2.2947 | 0.99474 |  | 案件計画 |  | 1.6667 | 2.4848 | 0.81818 |  | 案件計画 |  | 4.6667 | 5.0061 | 0.33939 |  | 案件計画 |  | 2.0889 | 3.454 | 1.3651 |  | 案件計画 |  | 0.88889 | 1.7599 | 0.871
[15 empty] | 案件実績 |  | 1.8792 | 2.4917 | 0.6125 |  | 案件実績 |  | 1.2533 | 2.2807 | 1.0274 |  | 案件実績 |  | 1.3121 | 2.3 | 0.98788 |  | 案件実績 |  | 2.4576 | 3.5091 | 1.0515 |  | 案件実績 |  | 1.7714 | 2.7476 | 0.97619 |  | 案件実績 |  | 0.46667 | 1.5318 | 1.0652
[15 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.25 | 1 | -0.25 |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.7 | 0.73684 | 0.036842 |  | プロジェクト管理計画 |  | 1.0061 | 1.0061 | 0 |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.89091 | 0.89091 | 0 |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.94286 | 0.94286 | 0 |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.27619 | 0.67619 | 0.4
[15 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.29583 | 0.37083 | 0.075 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.32667 | 0.52281 | 0.19614 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.29091 | 0.44848 | 0.15758 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.43333 | 0.58788 | 0.15455 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.30222 | 0.52286 | 0.22063 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.078788 | 0.28939 | 0.21061
[15 empty] | その他計画 |  | 0 | 1.2417 | 1.2417 |  | その他計画 |  | 0.8 | 0.84211 | 0.042105 |  | その他計画 |  | 0.86061 | 0.86061 | 0 |  | その他計画 |  | 0.44242 | 0.44242 | 0 |  | その他計画 |  | 0.86349 | 0.86349 | 0 |  | その他計画 |  | 0 | 0.12121 | 0.12121
[15 empty] | その他実績 |  | 0.45 | 0.6375 | 0.1875 |  | その他実績 |  | 0.82 | 1.3018 | 0.48175 |  | その他実績 |  | 0.57879 | 0.79394 | 0.21515 |  | その他実績 |  | 0.10909 | 0.26667 | 0.15758 |  | その他実績 |  | 0.2127 | 0.44444 | 0.23175 |  | その他実績 |  | 0 | 0.090909 | 0.090909
[15 empty] | 計画合計 |  | 3.2083 | 5 | 1.7917 |  | 計画合計 |  | 2.8 | 3.8737 | 1.0737 |  | 計画合計 |  | 3.5333 | 4.3515 | 0.81818 |  | 計画合計 |  | 6 | 6.3394 | 0.33939 |  | 計画合計 |  | 3.8952 | 5.2603 | 1.3651 |  | 計画合計 |  | 1.1651 | 2.5573 | 1.3922
[15 empty] | 実績合計 |  | 2.625 | 3.5 | 0.875 |  | 実績合計 |  | 2.4 | 4.1053 | 1.7053 |  | 実績合計 |  | 2.1818 | 3.5424 | 1.3606 |  | 実績合計 |  | 3 | 4.3636 | 1.3636 |  | 実績合計 |  | 2.2863 | 3.7149 | 1.4286 |  | 実績合計 |  | 0.54545 | 1.9121 | 1.3667
[15 empty] | 04月02日~04月08日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 05月07日~13日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 06月04日~10日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 07月09日~15日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 08月06日~12日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 09月01日~02日 |  | 先週 | 今週 | 差異
[15 empty] | 案件計画 |  | 0.75 | 1.9583 | 1.2083 |  | 案件計画 |  | 0.53333 | 1.3 | 0.76667 |  | 案件計画 |  | 0.42424 | 1.6667 | 1.2424 |  | 案件計画 |  | 3.1515 | 4.6667 | 1.5152 |  | 案件計画 |  | 0.8254 | 2.0889 | 1.2635 |  | 案件計画 |  |  | 0.88889 | 0.88889
[15 empty] | 案件実績 |  | 0.33333 | 1.8792 | 1.5458 |  | 案件実績 |  | 0.43667 | 1.2533 | 0.81667 |  | 案件実績 |  | 0.44848 | 1.3121 | 0.86364 |  | 案件実績 |  | 1.2667 | 2.4576 | 1.1909 |  | 案件実績 |  | 0.69524 | 1.7714 | 1.0762 |  | 案件実績 |  |  | 0.46667 | 0.46667
[15 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.25 | 1.25 | 0 |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.66667 | 0.7 | 0.033333 |  | プロジェクト管理計画 |  | 1.0061 | 1.0061 | 0 |  | プロジェクト管理計画 |  | 1.1576 | 0.89091 | -0.26667 |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.94286 | 0.94286 | 0 |  | プロジェクト管理計画 |  |  | 0.27619 | 0.27619
[15 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.041667 | 0.29583 | 0.25417 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.14667 | 0.32667 | 0.18 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.10303 | 0.29091 | 0.18788 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.26061 | 0.43333 | 0.17273 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.10794 | 0.30222 | 0.19429 |  | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.078788 | 0.078788
[15 empty] | その他計画 |  | 0 | 0 | 0 |  | その他計画 |  | 0.8 | 0.8 | 0 |  | その他計画 |  | 0 | 0.86061 | 0.86061 |  | その他計画 |  | 0.78788 | 0.44242 | -0.34545 |  | その他計画 |  | 0.8 | 0.86349 | 0.063492 |  | その他計画 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | その他実績 |  | 0.0625 | 0.45 | 0.3875 |  | その他実績 |  | 0.31667 | 0.82 | 0.50333 |  | その他実績 |  | 0.26667 | 0.57879 | 0.31212 |  | その他実績 |  | 0.10909 | 0.10909 | 0 |  | その他実績 |  | 0.053968 | 0.2127 | 0.15873 |  | その他実績 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 計画合計 |  | 2 | 3.2083 | 1.2083 |  | 計画合計 |  | 2 | 2.8 | 0.8 |  | 計画合計 |  | 1.4303 | 3.5333 | 2.103 |  | 計画合計 |  | 5.097 | 6 | 0.90303 |  | 計画合計 |  | 2.5683 | 3.8952 | 1.327 |  | 計画合計 |  |  | 1.1651 | 1.1651
[15 empty] | 実績合計 |  | 0.4375 | 2.625 | 2.1875 |  | 実績合計 |  | 0.9 | 2.4 | 1.5 |  | 実績合計 |  | 0.81818 | 2.1818 | 1.3636 |  | 実績合計 |  | 1.6364 | 3 | 1.3636 |  | 実績合計 |  | 0.85714 | 2.2863 | 1.4292 |  | 実績合計 |  |  | 0.54545 | 0.54545
[15 empty] | 04月01日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 05月01日~06日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 06月01日~03日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 07月02日~08日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  | 08月01日~05日 |  | 先週 | 今週 | 差異
[15 empty] | 案件計画 |  |  | 0.75 | 0.75 |  | 案件計画 |  |  | 0.53333 | 0.53333 |  | 案件計画 |  |  | 0.42424 | 0.42424 |  | 案件計画 |  | 0 | 3.1515 | 3.1515 |  | 案件計画 |  |  | 0.8254 | 0.8254
[15 empty] | 案件実績 |  |  | 0.33333 | 0.33333 |  | 案件実績 |  |  | 0.43667 | 0.43667 |  | 案件実績 |  |  | 0.44848 | 0.44848 |  | 案件実績 |  | 0.20303 | 1.2667 | 1.0636 |  | 案件実績 |  |  | 0.69524 | 0.69524
[15 empty] | プロジェクト管理計画 |  |  | 1.25 | 1.25 |  | プロジェクト管理計画 |  |  | 0.66667 | 0.66667 |  | プロジェクト管理計画 |  |  | 1.0061 | 1.0061 |  | プロジェクト管理計画 |  | 0 | 1.1576 | 1.1576 |  | プロジェクト管理計画 |  |  | 0.94286 | 0.94286
[15 empty] | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.041667 | 0.041667 |  | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.14667 | 0.14667 |  | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.10303 | 0.10303 |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.045455 | 0.26061 | 0.21515 |  | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.10794 | 0.10794
[15 empty] | その他計画 |  |  | 0 | 0 |  | その他計画 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | その他計画 |  |  | 0 | 0 |  | その他計画 |  | 0 | 0.78788 | 0.78788 |  | その他計画 |  |  | 0.8 | 0.8
[15 empty] | その他実績 |  |  | 0.0625 | 0.0625 |  | その他実績 |  |  | 0.31667 | 0.31667 |  | その他実績 |  |  | 0.26667 | 0.26667 |  | その他実績 |  | 0.024242 | 0.10909 | 0.084848 |  | その他実績 |  |  | 0.053968 | 0.053968
[15 empty] | 計画合計 |  |  | 2 | 2 |  | 計画合計 |  |  | 2 | 2 |  | 計画合計 |  |  | 1.4303 | 1.4303 |  | 計画合計 |  | 0 | 5.097 | 5.097 |  | 計画合計 |  |  | 2.5683 | 2.5683
[15 empty] | 実績合計 |  |  | 0.4375 | 0.4375 |  | 実績合計 |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 実績合計 |  |  | 0.81818 | 0.81818 |  | 実績合計 |  | 0.27273 | 1.6364 | 1.3636 |  | 実績合計 |  |  | 0.85714 | 0.85714
[33 empty] | 07月01日 |  | 先週 | 今週 | 差異
[33 empty] | 案件計画 |  |  | 0 | 0
[33 empty] | 案件実績 |  |  | 0.20303 | 0.20303
[33 empty] | プロジェクト管理計画 |  |  | 0 | 0
[33 empty] | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.045455 | 0.045455
[33 empty] | その他計画 |  |  | 0 | 0
[33 empty] | その他実績 |  |  | 0.024242 | 0.024242
[33 empty] | 計画合計 |  |  | 0 | 0
[33 empty] | 実績合計 |  |  | 0.27273 | 0.27273

## 週次報告
週次報告
No. | DIR担当 | 案件管理コード（DAT) | 案件管理コード（DIR-BI) | 案件 | 20260917～ 20260923 | 20260924～ 20260930 | 期限 | 備考
|  | Fxx | PBxxxxxx | 【定型】画面の文言変更 | コード修正と差分：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
| DIR | なし | なし | 開発レベル③ | PR開発フローについての学習と過去案件練習 : 完了 |  | 2026-05-25
| DIR | なし | なし | 開発レベル③ | AP開発フローについての学習と過去案件練習 :完了 |  | 2026-06-26
| DIR | なし | なし | 開発レベル③ | Batch開発フローについての学習と過去案件練習 :完了 |  | 2026-07-20
| DIR | なし | なし | 開発レベル③ | SFA開発フローについての学習と過去案件練習 : 完了 |  | 2026-08-18
1 | 山田 | BW1 | A5207110 | 【案件依頼】ビルド作業を対応
ビルド作業を対応 (03/30~04/03) ：完了
ビルド作業を対応 (04/20~04/24) ：完了
ビルド作業を対応 (04/27~05/01) ：完了
ビルド作業を対応 (05/11~05/15) ：完了
ビルド作業を対応 (05/25~05/29) ：完了
ビルド作業を対応 (06/08~06/12)：完了
ビルド作業を対応 (06/22~06/26) ：完了
ビルド作業を対応 (07/06~07/10) ：完了
ビルド作業を対応 (07/20~07/24) ：完了
ビルド作業を対応 (08/03~08/07)： 完了
ビルド作業を対応 (08/17~08/21)： 完了
ビルド作業を対応 (08/31~09/4)： 完了
[5 empty] | ビルド作業を対応 (09/14~09/18)：完了 | ビルド作業を対応 (09/28~10/2) ：継続
2 | 安藤 | WA2 |  | 【開発依頼】作業の自動化_UATヘルスチェック |  |  | 2026-04-03 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
設計書の変更：完了
TSO/SYA
3 | 仲井 | WA6 | PBxxxxxxxx | 【開発依頼】作業の自動化・効率化_エラーメッセージ一覧作成 |  |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
[5 empty] | 開発：完了 |  | 2026-03-16
[5 empty] | 自動化プロセスマニュアルの作成：完了 |  | 2026-03-26
[5 empty] | 単体テスト：完了 |  | 2026-04-07
[5 empty] | 自動化プロセスマニュアルの修正：完了 |  | 2026-04-30
TSO/SYA
4 | 安藤 | BT7 | PBxxxxxxxx | 【開発依頼】4631_PBxxxxxxxx_(90)バッチ機DISC使用率軽減対応 |  |  | ~ | DAT側での作業自体は完了いたしました。
詳細設計書の作成：完了
開発：完了
単体テスト：完了
Poptreeチェック：完了
2026-06-12
追加の開発依頼の調査：完了
開発：完了
2026-06-19
調査：完了
開発：完了
単体テスト (0C)：完了
DAT側での作業自体は完了いたしました。
[5 empty] | 調査：完了 |  | 2026-09-16
開発 (0D)：完了
単体テスト (0D)：完了
TSO/NCM/SYA
5 | 山田 | F201 | PB00202063 | 【定型】信用取引金利優遇条件設定依頼 | 調査（PR（44）・PR（共通）・AP）：完了 |  | 2026/5/xx | DAT側での作業自体は完了いたしました。
調査（BATCH）：完了
開発：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の修正：完了 |  |  |  | SMZK/MMH
6 | 永盛 | PR15 | PD00400226 | 【LISA】【フィデア】4592_PD00400226_(1E)(1Y)銀行合併対応 開発フェーズ（LISA） |  |  | 2026-05-15 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
具合③(1E)の調査：完了
コード修正：完了
単体テスト：完了
具合③(1Y)の調査：完了
詳細設計の修正：完了
コード修正：完了
単体テスト：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | Poptreeチェック(開発)：完了 |  | 2026-06-05
追加の開発依頼(1W)の調査：完了
コード修正：完了
単体テスト：完了
TZA/TSO/SYA
7 | 山田 | F202 | PB00202062 | 【定型】投資家画面の文言変更 | 調査：完了 |  | 2026-04-10 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の修正：完了 |  |  |  | NCM/SYA
8 | 山田 | F203 | PB00202085 | 【定型】株式委託手数料プランの名前変更 | 調査（PR・WOLFDB）：完了 |  | 2026-04-10 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
結合テスト：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の修正：完了 |  |  |  | TZA/SMZK
9 | 山田 | F204 | PB00202090 | 【定型】クイック入金ページの注意文言修正依頼 | 調査：完了 |  | 2026-04-10 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の修正：完了 |  |  |  | TSO/MMH
10 | 坂野 | PA5 |  | 【PLATE】PLATE AUTOマニュアル修正 |  |  | 2026-04-10 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
マニュアル修正：完了
TZA/SMZK
11 | 鈴木 | EPM13 | PC00115425 | 4574_PC00115425_(全社)信用取引残高報告のフォーマット変更に係る対応 |  |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
[5 empty] | 開発：完了 |  | 2026-04-24
作業手順書、作業スクリプト作成：完了
開発環境へ反映：完了
[5 empty] | 単体テス：完了 |  |  |  | TSO/SYA
[5 empty] | 開発（SQL）：完了 |  | 2026-04-28
作業手順書、作業スクリプト作成（SQL）：完了
開発環境へ反映（SQL）：完了
単体テス：完了
[7 empty] | 2026-05-27 | (本番リリース) 2026/9/25 DAT側での作業自体は完了いたしました。
「JYOKEN_OPEN」から設定削除のSQLの作成：完了
SQL反映の作業手順書の作成、作業スクリプトの作成：完了
開発環境への反映（SQL）：完了
単体テス：完了
TSO/SYA
12 | 坂野 | EPM14 |  | 【EPM】【依頼】レポーティング開発 |  |  | 2026-04-08 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
保存レポーティングのタイトル・説明文・保存ファイル名変更：完了
No.1096の公開：完了
52レポーティング追加対応：完了
SMZK/MMH
13 | 山田 | F205 |  | PB00202097_【定型】加入協会名変更 | 調査：完了 |  | 2026-05-01 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の修正：完了 |  |  |  | SMZK/MMH
14 | 安藤 | PR16 |  | 【WB4】【開発依頼】4670_PBxxxxxxxx_(0D)管理者画面の表示修正 | 調査：完了 |  | 2026-04-30 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
コード修正：完了
結合テスト：完了
Poptreeチェック：完了
デモ画面の修正：完了
[5 empty] | 追加の開発依頼の調査：完了 |  | ~ | DAT側での作業自体は完了いたしました。
[5 empty] | 追加要件の開発：完了 |  | 2026-08-05 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
結合テスト：完了
TZA/SMZK/MMH
15 | 髙木 | PR17 | PB00202057 | 【見積依頼】4614_PB00202057_本人確認書類への「特定在留カード」等追加 |  |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
[5 empty] | 納品物一覧の作成：完了 |  | 2026-06-13
コード修正(P0、44、0F、0G、46、0D)：完了
単体テスト：完了
[5 empty] | デモ画面の修正(0G、44、46)：完了 |  | ~
デモ画面の修正(P0、0F、0D)：完了
Poptreeチェック：完了
TSO/SYA
16 | 仲井 | BT8 | PBxxxxxxxx | 【WB4】【開発案件】4665_PBxxxxxxxx_(0D,46)不要な監視抑止対応 |  |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
[5 empty] | 要件No1の調査：完了 |  | 2026-05-22
[5 empty] | 要件No2(1)の調査：完了 |  | 2026-06-29
[5 empty] | 要件No2（2)の調査：完了 |  | 2026-07-01
[5 empty] | 開発：完了 |  | 2026-07-09
[5 empty] | 単体テスト(46)：完了 |  | 2026-07-10
[5 empty] | 単体テスト(0D)：完了 |  | 2026-07-16
[5 empty] | 追加要件の開発：完了 |  | 2026-08-06
単体テスト(46)：完了
単体テスト(0D)：完了
[5 empty] | 詳細設計の作成：完了 |  | 2026-09-11
SMZK/MMH
17 | 梶 | SFA11 |  | 【SFA】【開発依頼】0G_面談記録表（SFA）バージョンアップ対応 |  |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
[5 empty] | 画面イメージの作成：完了 |  | 2026-05-22
[5 empty] | 対応詳細1の対応（調査・開発・テスト）：完了 |  | 2026-06-29
[5 empty] | 対応詳細2の対応（調査・開発・テスト）：完了 |  | 2026-07-01
[5 empty] | 対応詳細3の対応（調査・開発・テスト）：完了 |  | 2026-07-09
[5 empty] | 対応詳細4の対応（調査・開発・テスト）：完了 |  | 2026-07-13
[5 empty] | 対応詳細5の対応（調査・開発・テスト）：完了 |  | 2026-07-24
[5 empty] | 対応詳細7の対応（調査・開発・テスト）：完了 |  | 2026-08-04
[5 empty] | 結合テスト：完了 |  | 2026-08-25
[5 empty] | 画面定義書の作成：完了 |  | 2026-09-18
詳細設計の作成：完了
追加要件の開発：完了
追加要件の結合テスト：完了
SMZK/MMH
18 | 邵 | F206 | PB00202128 | PB00202128_【定型】目論見書閲覧画面の文言追加対応 | 調査：完了 |  | 2026-06-05 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
19 | 邵 | IC1 | PBxxxxxxxx | 【調査依頼】4685_PBxxxxxxxx_(52)FISフェイルオーバー時の再接続に関する調査依頼 |  |  | 2026-06-05
接続リトライ仕様の調査：完了
リトライ中止回数の調査：完了
手動再開手順の調査：完了
TZA/SMZK
20 | 坂野 | EPM15 |  | 【対応依頼】【EPM】(0D)レポーティング権限開放(WB4顧客セキュリティ設定リスト) |  |  | 2026-06-05 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
SQLファイル取得：完了
開発環境へのSQL適用：完了
単体テスト実施：完了
テスト結果記録：完了
TSO/SYA
21 | 土井 | PR18 |  | 【開発依頼】【LISA】【1V254導入対応】(1V254)SONAR導入対応 |  |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
[5 empty] | No.005の対応：完了 |  | 2026-06-17
[5 empty] | No.007の対応：完了 |  | 2026-06-19
[5 empty] | No.011の対応：完了 |  | 2026-06-23
[5 empty] | No.012の対応：完了 |  | 2026-06-25
[5 empty] | No.008の対応：完了 |  | 2026-07-14
[5 empty] | No.013の対応：完了 |  | 2026-07-03
[5 empty] | 単体テスト：完了 |  | 2026-07-14
[5 empty] | 単体テスト(SQL)：完了 |  | 2026-07-22
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  | 2026-09-09 |  | AMTZ/SYA
22 | 田中 | BT9 | PBxxxxxxxx | 【開発依頼】4720_PBxxxxxxxx_【保守】デーモン停止チェック漏れ改善 |  |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
[5 empty] | 調査(0C, 0D, 0G, 90, 91)：完了 |  | 2026-07-09
調査 (92, 93, 94, P0)：完了
[5 empty] | 調査と確認：完了 |  | 2026-08-10
[5 empty] | 開発：完了 |  | 2026-08-31
[5 empty] | 単体テスト(0C)：完了 |  | 2026-09-25
単体テスト(0D)：完了
[5 empty] | 単体テスト(90)：進行中 | 単体テスト(90)：継続
[5 empty] | 単体テスト(91)：未着手 | 単体テスト(91)：継続
[5 empty] | 単体テスト(94)：未着手 | 単体テスト(94)：継続
TSO/SYA
23 | 邵 | F207 |  | PB00202157_【定型】(46)外国株式ハードリミット設定依頼 | 開発：完了 |  | 2026-07-09 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
sqlのテスト：完了
UPDATE用資料：完了
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  |  |  | AMTZ/SYA
24 | 山田 | F208 | PB00202159 | 【定型】顧客情報入力画面リンク先変更 | 調査：完了 |  | 2026-07-16 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の修正：完了 |  |  |  | TSO/MMH
25 | 藤白 | PL8 |  | 【PLATE】【作業依頼】PLATE画面修正(C8202) |  |  | 2026-07-08 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
ST環境への反映作業：完了
PTE環境への反映作業：完了
TSO/SYA
26 | 鈴木 | EPM16 |  | 【EPM2】【開発依頼】HULFT管理台帳(WB4-EPM)アップデート |  |  | 2026-07-31 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
調査：完了
開発：完了
SMZK/MMH
27 | 德永 | AH30 | xxxx | 【WB4】【LBX】【調査依頼】xxxx_PBxxxxxxxx_ライブラリ一覧作成 |  |  | 2026-07-07 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
APjar一覧の調査：完了
PRjar一覧の調査：完了
LBXjar一覧の調査：完了
[5 empty] | その他_jar一覧の調査：完了 |  | 2026-07-09
[5 empty] | PRjs一覧の調査：完了 |  | 2026-07-10
LBXjs一覧の調査：完了
その他_js一覧の調査：完了
AMTZ/MMH
28 | 関谷 | EPM17 | PB00202160 | 【EPM】【作業依頼】4733_PB00202160_(14)＜#20973＞【調査依頼】売買審査データ連携状況確認（2026年） |  |  | 2026-07-20
手順書の内容の確認：完了
[5 empty] | 本番データ受領 ：完了 |  | 2026-07-20
[5 empty] | Access取り込み（手順書②参照）：完了 |  | 2026-07-24
[5 empty] | Excel集計（手順書③参照）：完了 |  | 2026-07-31
[5 empty] | 集計結果転記（手順書④参照）：完了 |  | 2026-08-07
[5 empty] | 問題点確認・報告 ：完了 |  | 2026-08-07
AMTZ/TSO/SYA
29 | 山本 | F209 | PB00202161 | 【定型】パスキー未登録顧客（認証方法はパスキー）のログイン時のエラーメッセージ変更 | 調査：完了 |  | 2026-07-24 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
UPDATE用資料：完了
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  |  |  | AMTZ/SMZK
30 | 安藤 | F210 | PB00202162 | 【定型】多要素認証設定変更画面 | 調査：完了 |  | 2026-07-23 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の修正：完了 |  |  |  | TSO/SYA
31 | 山田 | F211 | PB00202165 | 【定型】米国株注文画面への文言追加について | 調査：完了 |  | 2026-07-23 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の修正：完了 |  |  |  | SYA
32 | 仲井 | F212 | PB00202163 | 【定型】投資家サイトの注意文言追加 | 調査：完了 |  | 2026-07-30 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
[5 empty] | デモ画面の修正：完了 |  |  |  | AMTZ/MMH
33 | 山本 | F213 | PB00202164 | 【定型】パスキー登録画面の表示テキストを追加希望 | 調査：完了 |  | 2026-07-24 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の修正：完了 |  |  |  | TSO/MMH
34 | 富田 | LS1 | PB00202110 | 【LISA】(15)社名変更案件への要員アサイン依頼 |  |  | 2026-07-31 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
調査：完了
開発：完了
単体テスト(SQL)：完了
poptreeの起票：完了
TSO/SYA
35 | 仲井 | F214 | PB00202171 | 【定型】振替金融機関口座登録受付画面の保守対応 | 調査：完了 |  | 2026-07-30 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
[5 empty] | デモ画面の修正：完了 |  |  |  | SMZK
36 | 鈴木 | EPM18 |  | 【EPM2】【作業依頼】2GB超え帳票の調査 7月分 |  |  | 2026-07-28 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
サイズチェック結果ログ確認：完了
帳票サイズ増加傾向確認：完了
管理台帳の更新：完了
TSO/SYA
37 | 坂野 | PL9 |  | 【依頼】PLETE画面マニュアル更新依頼（GI609） |  |  | 2026-07-28 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
PLATEの画面マニュアルのPDF化：完了
PLATEへの掲載依頼：完了
AMTZ
38 | 山田 | WA7 |  | 【WB4】【開発依頼】【他社展開】UPDATE資料作成効率化
[5 empty] | 要件確認：完了 |  | 2026-08-03
[5 empty] | 既存ツール調査：完了 |  | 2026-08-07
[5 empty] | SVN環境ファイルリスト取得ツール開発：完了 |  | 2026-08-14
[5 empty] | UPDATEリスト整合性確認ツール開発：進行中 | UPDATEリスト整合性確認ツール開発：継続 | 2026-09-25
[5 empty] | 単体テスト：進行中 | 単体テスト：継続 | 2026-10-02
TSO/SYA
39 | 藤白 | PA6 |  | 【PLATE】【作業依頼】(0C)PLATEAUTO開放対応 ＜K3316、K3326＞ |  |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
[5 empty] | 開発資源の作成：完了 |  | 2026-08-14
ST環境への反映：完了
ST環境でのテスト：完了
PTE環境への反映：完了
PTE環境でのテスト：完了
[5 empty] | UPDATE資源の作成：完了 |  | 2026-08-19 |  | AMTZ/MMH
40 | 山田 | F215 | PB00202176 | 【定型】信用取引金利優遇条件設定依頼 |  |  | 2026-08-21 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  |  |  | AMTZ/MMH
41 | 鈴木 | PL10 |  | 【依頼】PLETE画面マニュアル更新依頼（D3711～D3717） |  |  | 2026-08-24 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
PLATEの画面マニュアルのPDF化：完了
PLATEへの掲載依頼：完了
AMTZ/SMZK
42 | 川村 | F216 | PB00202193 | 【定型】国内株式買い注文入力画面リンク先変更 | 調査：完了 |  | 2026-08-29 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の修正：完了 |  |  |  | SYA
43 | 藤白 | EPM19 |  | 【EPM】【作業依頼】(09)帳票マスタUPDATE依頼 | 資源開発：完了 |  | 2026-08-21 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
反映作業：完了
テスト：完了
[5 empty] | リリース資源：完了 |  |  |  | TSO
44 | 鈴木 | PL11 |  | 【依頼】PLETE画面マニュアル更新依頼（G1100） |  |  | 2026-08-21 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
PLATEの画面マニュアルのPDF化：完了
PLATEへの掲載依頼：完了
AMTZ
45 | 川村 | F217 | PB00202199 | 【定型】「証券口座開設のご案内」文章変更依頼 | 調査：完了 |  | 2026-09-11 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の修正：完了 |  |  |  | AMTZ/MMH
46 | 鈴木 | WA8 |  | 【依頼】PLETE画面マニュアル PDF作成の簡略化 |  |  | 2026-09-30
調査：完了
開発：完了
[5 empty] | 単体テスト：進行中 | 単体テスト：継続
AMTZ/SMZK
47 | 山本 | EPM20 | PB00202198 | 【調査依頼】4782_PB00202198_【内藤】EPMアクセスログの詳細について |  |  | 2026-09-07 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
外国株・投資信託の画面定義の追加：完了
application.xmlの差分調査と反映：完了
AMTZ/SMZK
48 | 坂野 | EPM21 |  | 【EPM】【開発依頼】(14)帳票閲覧権限開放依頼 |  |  | 2026-09-07 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発資源の作成：完了
環境への反映：完了
登録内容の確認：完了
登録完了報告：完了
TSO/SYA
49 | 川村 | F218 |  | PB00202214_【定型】ネット取引メールアドレス入力画面注釈文言追加 | 調査：完了 |  | 2026-10-01 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
AMTZ/MMH
50 | 邵 | F219 |  | PB00202215_【定型】(0D)パスキー問合せ先電話番号の変更 | 調査：完了 |  | 2026-09-30
開発：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
[5 empty] | Poptreeチェック：未着手 | Poptreeチェック：継続
[5 empty] | デモ画面の修正：未着手 | デモ画面の修正：継続 |  |  | AMTZ/SYA
51 | 鈴木 | EPM22 |  | 【EPM2】【作業依頼】2GB超え帳票の調査 8月分 |  |  | 2026-09-21
サイズチェック結果ログ確認：完了
帳票サイズ増加傾向確認：完了
管理台帳の更新：完了
TSO/SYA
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## 休暇
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
KSW
YTN | bar: 13 木
AMM | bar: 17 月
TTA | bar: 7 金; 19 水 to 20 木
KMH
KMT
NWKO
A= Attendance, L= Leave, HL = Half-Leave
H = Holiday, Sat:Sun=S
120
2026-04-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | L-Days | Actual Work Days | 今週のため休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  |  |  | 今週の04月30日（木曜日）から05月01日（金曜日）まではミヤンマーの祝日です。
TZA | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H |  | 0 | 16 | 来週のため休暇予定はありません。
AMTZ | L | L | L | S | S | L | L | L | L | L | S | S | H | H | H | H | H | S | S | L | L | L | L | L | S | S | L | L | L | H |  | 16 | 0 | 来週のため祝日はありません。
TSO | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H |  | 0 | 16
NCM | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H |  | 0 | 16
SMZK | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H |  | 0 | 16
SYA | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H |  | 0 | 16
MMH | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H |  | 0 | 16
| エイミャさんは、2026年3月3日から6月15日まで産休を取ります。 | [9 empty] | (ミャンマーの新年祝日)
142.5
2026-05-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L-Days | Actual Work Days | 今週のため休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 今週の5月28日（木曜日）はミヤンマーの祝日です。
TZA | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H | A | S | S | 0 | 19 | 来週のため休暇予定はありません。
AMTZ | H | S | S | L | L | L | L | L | S | S | L | L | L | L | L | S | S | L | L | L | L | L | S | S | L | L | L | H | L | S | S | 19 | 0 | 来週のため祝日はありません。
TSO | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H | A | S | S | 0 | 19
SMZK | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H | A | S | S | 0 | 19
SYA | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H | A | S | S | 0 | 19
MMH | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H | A | S | S | 0 | 19
エイミャさんは、2026年3月3日から6月15日まで産休を取ります。
165
2026-06-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | L-Days | Actual Work Days | 今週休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  |  |  | 今週ミャンマーの祝日はありません。
TZA | [31 empty] | 0 | 22 | 来週休暇予定はありません。 | bar: 1 月 to 30 火
AMTZ | L | L | L | L | L | S | S | L | L | L | L | L | S | S | L | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A |  | 11 | 11 | 来週祝日はありません。
TSO | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A |  | 0 | 22
SMZK | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A |  | 0 | 22
SYA | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A |  | 0 | 22
MMH | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A |  | 0 | 22
165
2026-07-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L-Days | Actual Work Days | 今週休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  | 今週ミャンマーの祝日はありません。
TZA | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | 0 | 22 | 来週休暇予定はありません。
AMTZ | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | 0 | 22 | 来週祝日はありません。
TSO | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | 0 | 22
SMZK | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | 0 | 22
SYA | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | 0 | 22
MMH | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | 0 | 22
157.5
2026-08-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L-Days | Actual Work Days | 今週休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  |  | 今週ミャンマーの祝日はありません。
TZA | [31 empty] | 0 | 21 | 来週休暇予定はありません。 | bar: 土 to 月
AMTZ | [31 empty] | 0 | 21 | 来週祝日はありません。 | bar: 土 to 月
TSO | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 土 to 月
SMZK | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 土 to 月
SYA | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 土 to 月
MMH | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 土 to 月
165
2026-09-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | L-Days | Actual Work Days | 今週休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  |  | 今週ミャンマーの祝日はありません。
TZA | [31 empty] | 0 | 22 | 来週休暇予定はありません。 | bar: 1 火 to 30 水
AMTZ | [31 empty] | 0 | 22 | 来週祝日はありません。 | bar: 1 火 to 30 水
TSO | [31 empty] | 0 | 22 | bar: 1 火 to 30 水
SMZK | [31 empty] | 0 | 22 | bar: 1 火 to 30 水
SYA | [31 empty] | 0 | 22 | bar: 1 火 to 30 水
MMH | [31 empty] | 0 | 22 | bar: 1 火 to 30 水
150
2026-10-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L-Days | Actual Work Days | 今週休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  |  | 今週の12月25日（木曜日）から12月26日（金曜日）まではミヤンマーの祝日です。
TZA | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | 0 | 20 | 来週休暇予定はありません。
AMTZ | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | 0 | 20 | 来週の01月01日（木曜日）から01月02日（金曜日）まではミヤンマーの祝日です。
TSO | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | 0 | 20
NCM | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | 0 | 20
SMZK | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | 0 | 20
SYA | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | 0 | 20
MMH | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | 0 | 20
142.5
2026-11-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | L-Days | Actual Work Days
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
TZA | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A |  | 0 | 19
AMTZ | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A |  | 0 | 19
TSO | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A |  | 0 | 19
NCM | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A |  | 0 | 19
SMZK | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A |  | 0 | 19
SYA | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A |  | 0 | 19
MMH | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A |  | 0 | 19
165
2026-12-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L-Days | Actual Work Days
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
TZA | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22
AMTZ | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22
TSO | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22
NCM | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22
SMZK | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22
SYA | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22
MMH | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22
142.5
2027-01-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L-Days | Actual Work Days
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
TZA | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | 0 | 19
AMTZ | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | 0 | 19
TSO | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | 0 | 19
NCM | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | 0 | 19
SMZK | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | 0 | 19
SYA | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | 0 | 19
MMH | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | 0 | 19
127.5
2027-02-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | L-Days | Actual Work Days
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
TZA | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | H | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  |  |  | 0 | 17
AMTZ | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | H | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  |  |  | 0 | 17
TSO | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | H | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  |  |  | 0 | 17
NCM | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | H | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  |  |  | 0 | 17
SMZK | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | H | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  |  |  | 0 | 17
SYA | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | H | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  |  |  | 0 | 17
MMH | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | H | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  |  |  | 0 | 17
165
2027-03-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L-Days | Actual Work Days
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
TZA | A | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | 0 | 22
AMTZ | A | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | 0 | 22
TSO | A | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | 0 | 22
NCM | A | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | 0 | 22
SMZK | A | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | 0 | 22
SYA | A | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | 0 | 22
MMH | A | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | 0 | 22
エイミャさんは、2026年3月3日から6月15日まで産休を取ります。

## 祝日
Gazetted Holidays in Myanmar for 2026 |  |  | Gazetted Holidays in Japan for 2026
JAN | 2026-01-01 | International New Year’s Day | JAN | 2026-01-01 | International New Year's Day
| 2026-01-02 | International New Year’s Day |  | 2026-01-02 | International New Year's Day
| 2026-01-03 | Substitute Day |  | 2026-01-03 | International New Year's Day
| 2026-01-04 | Independence Day |  | 2026-01-12 | Coming of Age Day
FEB | 2026-02-12 | Union Day | FEB | 2026-02-11 | National Foundation Day
| 2026-02-13 | Union Day Holiday |  | 2026-02-23 | Emperor's Birthday
| 2026-02-16 | Chinese New Year Day | MAR | 2026-03-20 | Vernal Equniox Day
| 2026-02-17 | Chinese New Year Day Holiday | APR | 2026-04-29 | Showa Day
MAR | 2026-03-02 | Peasants’ Day | MAY | 2026-05-03 | Constitution Memorial Day
| 2026-03-27 | Armed Forces Day |  | 2026-05-04 | Greenery Day
APR | 2026-04-13 | Thingyan Holiday |  | 2026-05-05 | Children's Day
| 2026-04-14 | Thingyan Holiday |  | 2026-05-06 | Substitute Day
| 2026-04-15 | Thingyan Holiday | JUL | 2026-07-20 | Marine Day
| 2026-04-16 | Thingyan Holiday | AUG | 2026-08-11 | Mountain Day
| 2026-04-17 | Thingyan Holiday | SEP | 2026-09-21 | Respect For The Aged Day
| 2026-04-18 | Thingyan Holiday |  | 2026-09-22 | National Holiday
| 2026-04-19 | Thingyan Holiday |  | 2026-09-23 | Autumnal Equinox Day
| 2025-04-30 | Full Moon Day of Kasong | OCT | 2026-10-12 | Health and Sport Day
MAY | 2026-05-01 | Labour Day | NOV | 2026-11-03 | Culture Day
JUN | 2026-05-28 | Eid Holiday * |  | 2026-11-23 | Laor Thanksgiving Day
JUL | 2026-07-19 | Martyr’s Day | DEC | 2026-12-31 | New Year's Eve
| 2026-07-29 | Full Moon Day of Waso
OCT | 2026-10-25 | Thadingyut Festival
| 2026-10-26 | Thadingyut Festival
| 2026-10-27 | Thadingyut Festival
| 2026/xx/xx | Deepavali Holiday *
NOV | 2026-11-23 | Tazaungmone Holiday
| 2026-11-24 | Full Moon Day of Tazaungmone
DEC | 2026-12-04 | National Day
| 2026-12-25 | Christmas Day

## DIRタスク対応の人月まとめ
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
Contract MM |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
■案件
合計案件（計画） | 計画 | 5.1042 | 3.6772 | 4.3939 | 5.1273 | 4.5365 | 4.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計案件（実績） | 実績 | 4.6708 | 3.3228 | 4.0333 | 4.8894 | 4.446 | 3.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diff |  | 0.32917 | 1.6772 | 0.96667 | 0.11061 | 0.55397 | 1.2515 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
■プロジェクト管理
プロジェクト管理（計画） | 計画 | 0.9 | 0.80702 | 0.90909 | 0.79091 | 0.84952 | 0.67619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト管理（実績） | 実績 | 0.85417 | 0.67368 | 0.8697 | 0.75303 | 0.8219 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■合計
DIRタスク対応 人月 合計 | 計画 | 6.0042 | 4.4842 | 5.303 | 5.9182 | 5.386 | 4.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0156
DIRタスク対応 人月 合計 | 実績 | 5.525 | 3.9965 | 4.903 | 5.6424 | 5.2679 | 4.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75
Diff |  | -0.525 | 1.0035 | 0.09697 | -0.64242 | -0.26794 | 0.58485 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
■委託と生産性
委託率 (%) |  | 110.5% | 80.2% | 98.2% | 113.5% | 105.8% | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 254.1%
生産性 (%) |  | 108.7% | 111.7% | 107.9% | 104.3% | 101.9% | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 267.3%
[5 empty] | 計画 | 実績
|  |  |  | 案件 | 4.2595 | 3.7485
|  |  |  | プロジェクト管理 | 0.67619 | 0.66667

## AI活用PoC結果推移
■ AI活用PoC結果推移
KPI | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
AI活用案件数 |  |  |  | 21 | 14 | [7 empty] | 案件
総工数（時間） |  |  |  | 1350 | 1050 | [7 empty] | 時間
AI活用後工数（時間） |  |  |  | 787.25 | 667.25 | [7 empty] | 時間
削減工数（時間） |  |  |  | 562.75 | 382.75 | [7 empty] | 時間
総解放人月（人月） |  |  |  | 3.5172 | 2.5517 | [7 empty] | 人月
平均工数削減率（%） |  |  |  | 48.05% | 29.72% | [7 empty] | %
平均現行精度（%） |  |  |  | 74.29% | 73.93% | [7 empty] | %
平均AI活用後精度（%） |  |  |  | 92.48% | 92.57% | [7 empty] | %
生産性向上率（%） |  |  |  | 71.48% | 57.36% | [7 empty] | %
工数削減率（%） |  |  |  | 41.69% | 36.45% | [7 empty] | %
品質向上率（%） |  |  |  | 24.49% | 25.22% | [7 empty] | %
契約キャパシティ（人月） |  |  |  | 5 | 5 | [7 empty] | 人月
現行工数（人月） |  |  |  | 9 | 7 | [7 empty] | 人月
不足工数（人月） |  |  |  | 4 | 2 | [7 empty] | 人月
AIによって解放された能力（人月） |  |  |  | 3.5172 | 2.5517 | [7 empty] | 人月
AIによる不足工数充足率（%） |  |  |  | 87.93% | 127.6% | [7 empty] | %
※ AI活用の継続的な効果をご確認いただけるよう、月次報告に「AI活用PoC結果推移」シートを追加し、主要KPIの推移を可視化いたしました。

## Not Available
Division
プロジェクト
定型
保守
ツール
管理
その他
Status
未着手
着手中
遅延
完了