## 説明
① | 案件．要員情報シートについて
| ▲今月のため対応された各案件、プロジェクト管理と他のテストの計画と実績人間を報告することです。 |  |  |  | ※ | メモ
| 列名の説明 | 列名 | 内容 |  |  | 今週⇒ | 「先週の定例会の日から今週の水曜日までのカウント」
|  | No.列 | 連番 |  |  | 来週⇒ | 「今週の定例会の日から来週の水曜日までのカウント」
|  | ステータス | 案件のステータス「未着手、進行中、レビュー待ち、完了」
|  | 区分 | 案件のカテゴリー |  |  | ・11月の計画工数の作成方法の説明
|  | DIR 担当 | 案件依頼しているDIR担当者名 |  |  | ・11月の計画工数と実績工数の差異の理由
|  | 案件管理コード（DAT) | DAT側でのWBS管理コード |  |  | ・12月の計画工数（案件毎の内訳情報も）および過不足工数の説明
|  | 案件管理コード（DIR) | DIR側からの管理コード
|  | 案件 | 今週中対応された案件名
|  | 備考 | リマーク
http://w3ttsvn10/svn/webbroker3_pr/ミャンマーDAT/30_見積り依頼/オンライン開発(2022年9月~2023年2月)についての見積書.xlsx
| 案件の計画工数作成方法の説明 | 案件名 | 計画工数作成方法
|  | 定型案件 | WBSを参考し、案件の範囲とメンバーのスキルに依存して作成しています。
|  | (全社)脆弱性対応（2022年）_パス・トラバーサル対応 | ◆他のプロジェクトにはFASE Formを提出して対応するプロジェクトがあります。しかし、WB4にはありません。プロジェクトの計画をPMが上記のことなどを向けて作成しています。
◆「(全社)脆弱性対応（2022年）_パス・トラバーサル対応」は徳田様が9月から12月まで各月に４人間として企画しました。
◆DIRと月次会議後には、サービス機能テストもする可能性がありますので、イェさんが２月まで各月に４人間として企画しました。 (9月~2月)の計画人間⇒25.18 各月の計画人間 ⇒ 4.19 (25.18/6)
| 計画工数と実績工数の差異の理由 | 案件名 | 理由
|  | 定型案件と (全社)脆弱性対応（2022年）_パス・トラバーサル対応 | ◆DIRから計画を立っていないし、PMが自分で計画したので異なりました。
◆仕事がありますが、様々な理由で (エラーが発生など)停止しているので異なりました。 ◆仕事が止まる時、メンバーのスキルアップのため研修しています。
▲DATメンバーが対応しているプロジェクト管理タスクは６つあります。
| プロジェクト管理の計画工数作成方法の説明 | タスク名 | 計画工数作成方法
|  | DATチーム会議 | ◆毎日30分(0.5 hr)かかります。 ◆全メンバーが出席しています。 ◆一人⇒(0.5 x Working Day)
|  | DIRとの定例会 | ◆毎週1時間かかります。 ◆全メンバーが出席しています。 ◆一人⇒(１ x week count of a month)
|  | 日次報告書 | ◆DATの社内システム(WHM)とThincの日次報告書に報告記入する時間です。 ◆毎日30分(0.5 hr)かかります。 ◆全メンバーがやっています。 ◆一人⇒(0.5 x Working Day)
|  | 週次報告 | ◆毎週の水曜日DIRへ送信する週次報告作成時間と毎週の金曜日DAT管理人送信する週次報告作成時間 ◆毎週３時間かかります。 ◆PMだけやっています。 ◆一人⇒(0.5 x Working Day)
|  | プロジェクト管理、メール送受信、WBS管理、Redmine管理 | ◆メール送受信時間、WBS作成時間、Redmine管理時間と他の報告作成時間です。 ◆毎日PMは３時間、二人のリーダーは30分かかる。 ◆(3 x Working Day)+(0.5 x Working Day)+(0.5 x Working Day)
|  | メンバーサポート | ◆PMとリーダーが他のメンバーにサポートする時間です。 ◆毎日PMと二人のリーダーは1時間かかる。 ◆(1 x Working Day)+(1 x Working Day)+(1 x Working Day)
| 計画工数と実績工数の差異の理由 | 案件名 | 理由
|  | DATチーム会議 | いつものは計画と実績が合っています。
|  | DIRとの定例会 | 計画は1時間ですが、実際は30分以下かかるので 異なりました。
|  | 日次報告書 | いつものは計画と実績が合っています。
|  | 週次報告 | 計画を記入していますが、実績は計算する時には下記のプロジェクト管理テクストに追加して計算しています。 そして、週次報告の実績は'0'になっています。
|  | プロジェクト管理、メール送受信、WBS管理、Redmine管理 | ◆毎日PMのため３時間として予定されていますが、週次報告作成時間を追加し、他の管理タスクがあるため計画と実績が異なります。 ◆毎日二人のリーダーのため30分として予定されていますが、管理タクスがない日もあるので計画と実績が異なります。
|  | メンバーサポート | メンバーはサポートが不要な日もあるので計画と実績が異なります。
▲その他のタクスには案件と管理以外のタクス例えばJinwa研修やDAT社内作業などのタクスです。
| プロジェクト管理の計画工数作成方法の説明 | タスク名 | 計画工数作成方法
|  | WB4 Internal Training | 新入社員がいる月には計画を作成しています。 今は新入社員がいないので計画は０になりました。
|  | JINWA Training(Class Hours) | DATの社内報告書の計画時間と合わせるため、計画が０になりました。
|  | JINWA Training(Practicals) | ◆メンバー４人が毎日3時間対応しています。 ◆一人⇒(３x Working Day)
|  | 開発レベル②、開発レベル③ | ◆Offshore 証明書のためやっているタクスです。 ◆毎日は２時間かかります。 ◆11月にはメンバー５人が開発レベルのタクスを対応しています。 ◆一人⇒(２ x Working Day)
|  | DAT社内作業、DATエベント、トレーニング等 | 計画が計算できないので、０になりました。
|  | 休暇 | 休暇の計画が計算できないので、０になりました。
| 計画工数と実績工数の差異の理由 | 案件名 | 理由
|  | WB4 Internal Training | 今は新入社員がいないので計画は０ですが、案件がない時は後輩メンバーがスキルアップのため過去定型案件やエラーメッセージ修正とかをやっていますので計画と実績が異なります。
|  | JINWA Training(Class Hours) | 11月には授業時間が1日あるので計画と実績が異なります。
|  | JINWA Training(Practicals) | 案件がない時にもJinwa研修を対応しているので計画と実績が異なります。
|  | 開発レベル②、開発レベル③ | いつものは計画と実績が合っています。
|  | DAT社内作業、DATエベント、トレーニング等 | 11月にはDIRの社長と会議があるし、社内トレーニング(C トレーニング)があるので計画と実績が異なります。
|  | 休暇 | 11月にはイェさんは８日と18日に休暇を取ったので計画と実績が異なります。
② | 週次報告シートについて
▲今週のため対応された案件などをリストアップして内訳として説明を報告することです。
| 列名の説明 | 列名 | 内容
|  | No.列 | 連番
|  | DIR担当 | 案件依頼しているDIR担当者名
|  | 案件管理コード（DAT) | DAT側でのWBS管理コード
|  | 案件管理コード（DIR) | DIR側からの管理コード
|  | 案件 | 今週中対応された案件名
|  | 日付[F] | 今回の期間
|  | 日付[G] | 来週の期間
▲大体プロジェクトの種類として四つあります。報告スタイルは下記の通りになります。
| 定型案件 | 開発の流れ | ステータス
|  | 調査と開発 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 結合テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | UPDATE用資料 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | poptreeチェック | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
| バッチ開発作業 | 開発の流れ | ステータス
|  | 基本設計 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 詳細設計 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | コード開発 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 単体テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 総合テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | UPDATE用資料 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | poptreeチェック | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
| アドホックのタスク | 開発の流れ | ステータス
|  | 要件確認 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 調査と開発 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 単体テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 結合テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 総合テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | UPDATE用資料 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | poptreeチェック | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
| PR案件 | 開発の流れ | ステータス
|  | 要件確認 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 調査と開発 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 単体テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | 結合テスト | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | UPDATE用資料 | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
|  | poptreeチェック | 未着手、進行中、レビュー待ち、完了
③ | 休暇シートについて
▲今週、来週のためWB4チームメンバーの休暇情報を報告することです。
| テーブルの説明 | 略語 | 説明
|  | A | 出勤
|  | L | 休暇
|  | HL | 半休
|  | H | 祝日
|  | S | 土曜日、日曜日
|  | YTN | メンバー名の略語
|  | L-Days | 総休暇日数
|  | Actual Working Days | 総実稼働日数
④ | 祝日シートについて
▲ミャンマー側の祝日情報を報告することです。

## 案件．要員情報まとめ
案件．要員情報 | [17 empty] | Total Member -7 |  |  |  | Contract Member - 5
FOC Member - 2
■案件
No. | ステータス | 区分 | DIR 担当 | 案件管理コード（DAT) | 案件管理コード（DIR) | 案件 | 計画 (DIR) | 計画 (DAT) | 実績 | 着手日 | 完了日 | 備考/理由 | 工数（人月）
[14 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 着手中 | その他 | 飯田 | BW1 | A5207110 | 【案件依頼】ビルド作業を対応 | [6 empty] | 計画 | 0.7 | 0.44444 | 0.39365 | 0.42424 | 0.66667 | 0.42424 | 0.4 | 0.2963 | 0.23333 | 0.28571 | 0.47059 | 0 | 4.7392
[13 empty] | 実績 | 0.64583 | 0.40317 | 0.37778 | 0.38788 | 0.66032 | 0.36667 | 0.39667 | 0.21852 | 0.21333 | 0.26349 | 0.24314 | 0 | 4.1768
2 | 完了 | その他 | 坂野 | PL6 | PBxxxxxxxx | 【PLATE】対面WEB_初期フォーカス改善対応 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 完了 | その他 | 山本 | WA2 |  | 【開発依頼】作業の自動化_UATヘルスチェック | [6 empty] | 計画 | 1.3083 | 1.9683 | 0.019048 | 0.45455 | 0.28571 | 0.60606 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.942
[13 empty] | 実績 | 1.2708 | 1.9492 | 0.015873 | 0.43636 | 0.26032 | 0.61818 | 0.28667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8374
4 | 完了 | 定型 | 山本 | F180 | PB00201841 | 【定型】定時定額の注文画面での文言追加 | [6 empty] | 計画 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
[13 empty] | 実績 | 0.14167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14167
5 | 完了 | 定型 | 山田 | F181 | PB00201845 | 【定型】CFDサービス終了に伴う画面修正 | [6 empty] | 計画 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167
[13 empty] | 実績 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333
6 | 完了 | 定型 | 山田 | F182 | PB00201860 | 【定型】WB4ログイン画面ロゴ画像の変更 | [6 empty] | 計画 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79167
[13 empty] | 実績 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77917
7 | 完了 | その他 | 寺澤 | MSC1 |  | 【MSC】画面設計書最新化対応のお願い | [6 empty] | 計画 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70833
[13 empty] | 実績 | 0.69583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69583
8 | 完了 | その他 | 田中 | AH24 |  | 【案件依頼】【ツール開発】シェルが稼働しているジョブネットの一覧作成 | [6 empty] | 計画 | 1.75 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4643
[13 empty] | 実績 | 1.7417 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4242
9 | 完了 | その他 | 田中 | AH26 |  | 【ツール開発】WB4結合環境の状況リスト一覧の作成 | [6 empty] | 計画 | 0.91667 | 0.095238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0119
[13 empty] | 実績 | 0.85 | 0.08254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93254
10 | 完了 | 定型 | 谷口 | F183 | PB00201788 | 【定型】(53)820部店の対面WEB利用 | [6 empty] | 計画 | 0.16667 | 0.057143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22381
[13 empty] | 実績 | 0.15 | 0.050794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20079
11 | 完了 | 定型 | 邵 | F184 | PB00201870 | 【定型】（信用）担保処分に関する文言変更 | [6 empty] | 計画 | 0.55 | 0.012698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5627
[13 empty] | 実績 | 0.525 | 0.0063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53135
12 | 完了 | その他 | 田中 | AH21 |  | 【ツール開発】HULFTログからの一覧作成 | [6 empty] | 計画 | 0.091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091667
[13 empty] | 実績 | 0.070833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070833
13 | 完了 | その他 | 安藤 | WA1 |  | 【WB4】【開発依頼】作業の自動化 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0.47619 | 0.20952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68571
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.39365 | 0.20317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59683
14 | 完了 | その他 | 谷口 | WT11 |  | 【開発依頼】Windows11動作検証 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0.60317 | 3.2778 | 2.5333 | 3.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7159
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.58095 | 3.2698 | 2.4576 | 3.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5973
15 | 完了 | その他 | 仲井 | BT1 |  | 【全社】プリファレンステーブルの設定値最新化対応 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0.63492 | 1.2635 | 0.84848 | 1.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5882
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.6127 | 1.2476 | 0.87576 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4472
16 | 完了 | その他 | 山本 | BT2 |  | (44)注文失効件数チェック処理の改善_横展開 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0.31746 | 0.43181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74927
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.27937 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70794
17 | 完了 | その他 | 寺澤 | SFA6 |  | 【SFA】画面文言変更対応のお願い | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0.36825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36825
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0.36508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36508
18 | 完了 | その他 | 寺澤 | SFA7 |  | 【SFA】(000050)画面文言変更対応 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 1.0794 | 0.58182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6612
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 1.0667 | 0.57576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6424
19 | 完了 | その他 | 髙木 | BT3 |  | w3jy210foの出力メッセージの改善 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.45455 | 0.11429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56883
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.42424 | 0.07619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50043
20 | 完了 | その他 | 山田 | AH29 |  | 【開発依頼】ICC本番モジュール取得ツール改善 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.39394 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41299
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.35758 | 0.015873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37345
21 | 完了 | その他 | 山本 | PR7 |  | (44)管理者株式銘柄条件設定画面の改善 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0.63492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90159
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.26364 | 0.65079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91443
22 | 完了 | その他 | 安藤 | WA3 |  | (0D)(0X)定例会資料作成の自動化 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.48485 | 0.19048 | 0 | 0 | 0.44444 | 0.34 | 0.12063 | 0.10196 | 0 | 1.6824
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.47273 | 0.17778 | 0 | 0 | 0.38148 | 0.32 | 0.11429 | 0.070588 | 0 | 1.5369
23 | 完了 | 定型 | 山田 | F185 | PB00201943 | 【定型】メールアドレス欄への注釈追加 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1697
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.15758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15758
24 | 完了 | その他 | 仲井 | PR8 |  | 【調査依頼】4453_PB00201938_(44)CFD終了対応 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.78182 | 0.07619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85801
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.76364 | 0.073016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83665
25 | 完了 | 定型 | 山田 | F186 | PB00201962 | 【定型】WEB口座開設画面の外国籍文言追加（再アップロード画面） | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63492 | 0.24242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87734
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61905 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85238
26 | 完了 | その他 | 仲井 | BT4 | 4429_PBxxxxxxxx | 【開発依頼】シリアルナンバー初期化 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12698 | 1.1515 | 0.046667 | 0.14815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4733
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12698 | 1.1212 | 0.03 | 0.096296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3745
27 | 完了 | その他 | 德田 | PR9 | 4246_PBxxxxxxxx | 【開発依頼】WB4クロスサイトスクリプティング対応 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7576 | 1.1333 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 6.6709
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7288 | 1.1133 | 0 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 6.6105
28 | 完了 | 定型 | 山田 | F187 | PB00201966 | 【定型】WB4トップページサポート欄の文言変更 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36364
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27879
29 | 完了 | 定型 | 德永 | F188 | PB00201964 | 【定型】PIダイレクト指定登録画面の注意書き文言変更 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48485
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38485
30 | 完了 | 定型 | 德永 | F189 | PB00201969 | 【定型】NEOTRADE W(クイック入金画面)の文言修正依頼 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32121 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44121
31 | 完了 | その他 | 安藤 | BT5 | 4474_PBxxxxxxxx | 【定型】WOLFDBのテーブルバックアップ取得処理の追加 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60606 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5394
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52424 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4176
32 | 完了 | その他 | 山本 | PR10 | PBxxxxxxxx | 【定型】(0G)投信銘柄条件登録画面の改善 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084848
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072727
33 | 完了 | 定型 | 德永 | F190 | PB00201985 | 【定型】信用口座開設申込画面のエラーメッセージ文言変更 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57333
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56333
34 | 完了 | 定型 | 德永 | F191 | PB00201987 | 【定型】投信手数料文言変更（Succe-s、NaitoWeb） | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42333
35 | 完了 | その他 | 山田 | WA4 |  | 【開発依頼】5-2【MN証券、SP社】トランザクション件数自動化 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.66667 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.9667
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4967 | 0.57407 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 2.8541
36 | 完了 | その他 | 髙木 | BT6 |  | 【見積依頼】取引履歴アンマッチメール未送信の改善対応 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7222
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0.14074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6207
37 | 完了 | 定型 | 山田 | F192 | PB00201990 | 【定型】(46)【外国株式】ハードリミット登録依頼 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
38 | 完了 | その他 | 寺澤 | SFA8 |  | 【SFA】(20251020)タッチ情報_顧客ニーズ登録エラー | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54667
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54333
39 | 完了 | その他 | 平石 | PR11 |  | 【開発依頼】管理者 株式銘柄条件設定の入力チェックの改善 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 1.6667 | 1.42 | 0.063492 | 0 | 0 | 3.5168
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.6407 | 1.3683 | 0.069841 | 0 | 0 | 3.4289
40 | 完了 | 定型 | 山田 | F193 |  | PB00202006_(46)【外国株式】ハードリミット登録依頼 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21333 | 0 | 0 | 0 | 0.21333
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20667 | 0 | 0 | 0 | 0.20667
41 | 完了 | 定型 | 山田 | F194 |  | PB00202008_(46)【外国株式】ハードリミット登録依頼 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23667 | 0 | 0 | 0 | 0.23667
42 | 完了 | 定型 | 山田 | F195 | PB00202011 | 【定型】ログイン画面のGoogleanalytics計測タグ変更 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14
43 | 完了 | その他 | 山田 | PR12 |  | 【WB4】【調査依頼】(0D)WB4のURL使用箇所一覧 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14667 | 0 | 0 | 0 | 0.14667
44 | 完了 | その他 | 坂野 | SFA9 |  | 【SFA】(000051)画面文言変更対応 調査・見積依頼 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.13333
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12
45 | 完了 | 定型 | 山田 | F196 | PB00202019 | PB00202019_【定型】WB4投資家（Succe-sTrade）年末NISA文言追加 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25333 | 0.031746 | 0 | 0 | 0.28508
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24333 | 0.028571 | 0 | 0 | 0.2719
46 | 完了 | 定型 | 山田 | F197 | PB00202027 | 【定型】信用取引金利変更依頼（制度・一般） | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 1.054
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | 1.0317
47 | 完了 | その他 | 坂野 | PL7 |  | 【対応依頼】【PLATE】画面開放（GI316） | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52698 | 0 | 0 | 0.52698
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51429 | 0 | 0 | 0.51429
48 | 着手中 | その他 | 坂野 | PA5 |  | 【対応依頼】【PLATE】PLATE AUTOマニュアル修正 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0.11765 | 0 | 1.0065
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89206 | 0.45882 | 0 | 1.3509
49 | 着手中 | その他 | 平石 | PR13 | PBxxxxxxxx | 【調査依頼】4569_【SBIネオ】配当金受取方式変更画面の改善 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58413 | 0.35294 | 0 | 0.93707
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5746 | 0.36471 | 0 | 0.93931
50 | 着手中 | その他 | 髙木 | WA5 | PBxxxxxxxx | 【見積依頼】【EPM2】J-IRISS運営終了に伴う内部者情報照合ツール改修 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65397 | 0.23529 | 0 | 0.88926
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65079 | 0.60392 | 0 | 1.2547
51 | 着手中 | その他 | 仲井 | WA6 | PBxxxxxxxx | 【開発依頼】作業の自動化・効率化_エラーメッセージ一覧作成 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095238 | 0.19608 | 0 | 0.29132
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08254 | 0.58431 | 0 | 0.66685
52 | 着手中 | 定型 | 山田 | F198 | PB00202041 | 【定型】取引制限画面文言の変更について | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15873 | 0.90196 | 0 | 1.0607
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13968 | 0.86667 | 0 | 1.0063
53 | 着手中 | 定型 | 山田 | F199 | PBxxxxxxxx | (46)WB4管理者の口座開設申込検索画面注記文言の追加 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063492 | 0.35294 | 0 | 0.41643
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063492 | 0.32941 | 0 | 0.3929
54 | 着手中 | その他 | 坂野 | SFA10 |  | 【SFA】(000052)レベルアップ対応 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35294 | 0 | 0.35294
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0.46667
55 | 着手中 | 定型 | 山田 | F200 | PB00202046 | 【定型】NISA簿価残高画面変更依頼 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19608 | 0 | 0.19608
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43529 | 0 | 0.43529
56 | 着手中 | その他 | 髙木 | PR14 | PBxxxxxxxx | (0D)投信銘柄条件登録画面のボタン機能改善 | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13725 | 0 | 0.13725
57 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 未着手 | プロジェクト | [10 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [9 empty] | 合計 |  | 合計（計画） | 計画 | 7.425 | 6.3238 | 7.0429 | 7.3939 | 7.8921 | 9.0545 | 8.0667 | 3.4444 | 4.7467 | 4.527 | 3.2784 | 0 | 69.1955
[10 empty] | 合計 |  | 合計（実績） | 実績 | 7.1542 | 6.0413 | 6.9746 | 7.1727 | 7.6603 | 8.65 | 7.8767 | 3.0519 | 4.5467 | 4.4254 | 4.4235 | 0 | 67.9772
■プロジェクト管理
No. | ステータス | 区分 | DIR 担当 | 案件管理コード（DAT) | 案件管理コード（DIR) | 案件 | 計画 (DIR) | 計画 (DAT) | 実績 | 着手日 | 完了日 | 備考/理由 | 工数（人月）
[14 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | DATチーム会議 | [5 empty] | 1日 ⇒ 0.25時 | 計画 | 0.6 | 0.66667 | 0.33333 | 0.31818 | 0.33333 | 0.33333 | 0.35 | 0.33333 | 0.23333 | 0.23333 | 0.46667 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.30833 | 0.32063 | 0.32857 | 0.3197 | 0.31905 | 0.32727 | 0.305 | 0.32593 | 0.21167 | 0.22698 | 0.2 | 0
2 | 着手中 | 管理 | 都築 | MGT | - | DIRとの定例会 | [5 empty] | 木曜日 14:00～15:00(JST) | 計画 | 0.1125 | 0.12698 | 0.12698 | 0.12121 | 0.095238 | 0.12121 | 0.16667 | 0.14815 | 0.07 | 0.088889 | 0.1098 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.10417 | 0.10476 | 0.12381 | 0.12424 | 0.088889 | 0.1303 | 0.11 | 0.14074 | 0.066667 | 0.08254 | 0.035294 | 0
3 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | 日次報告書 | [5 empty] | ①DATのWHMシステム ②DIRへの日次報告「THiNCに」 | 計画 | 0.6 | 0.66667 | 0.33333 | 0.31818 | 0.33333 | 0.33333 | 0.35 | 0.33333 | 0.23333 | 0.23333 | 0.46667 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.30833 | 0.32063 | 0.32857 | 0.3197 | 0.31905 | 0.32727 | 0.305 | 0.32593 | 0.21167 | 0.22698 | 0.2 | 0
4 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | 週次報告 | [5 empty] | ①案件．要員情報 ②課題一覧 ③【WB4】開発マニュアル一覧 | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | プロジェクト管理、メール送受信、WBS管理、Redmine管理 | [6 empty] | 計画 | 0.6 | 0.4127 | 0.76 | 0.84848 | 0.572 | 0.13333 | 0.29333 | 0.66667 | 0.26667 | 0.32667 | 0.4 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.925 | 0.75873 | 0.73333 | 0.80303 | 0.60952 | 0.35 | 0.44667 | 0.44444 | 0.24667 | 0.33651 | 0.30588 | 0
6 | 着手中 | 管理 | - | SUPPORT | - | メンバーサポート | [6 empty] | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.225 | 0.16825 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [11 empty] | 合計（計画） | 計画 | 1.9125 | 1.873 | 1.5537 | 1.6061 | 1.3339 | 0.92121 | 1.16 | 1.4815 | 0.80333 | 0.88222 | 1.4431 | 0
[12 empty] | 合計（実績） | 実績 | 1.8708 | 1.673 | 1.5333 | 1.5667 | 1.3365 | 1.1348 | 1.1667 | 1.237 | 0.73667 | 0.87302 | 0.74118 | 0 | 13.8698
[12 empty] | DIRタスク対応 人月 合計 | 計画 | 9.3375 | 8.1968 | 8.5966 | 9 | 9.226 | 9.9758 | 9.2267 | 4.9259 | 5.55 | 5.4092 | 4.7216 | 0 | 84.166
[12 empty] | DIRタスク対応 人月 合計 | 実績 | 9.025 | 7.7143 | 8.5079 | 8.7394 | 8.9968 | 9.7848 | 9.0433 | 4.2889 | 5.2833 | 5.2984 | 5.1647 | 0 | 81.847
■その他
No. | ステータス | 区分 | DIR 担当 | 案件管理コード（DAT) | 案件管理コード（DIR) | 案件 | 計画 (DIR) | 計画 (DAT) | 実績 | 着手日 | 完了日 | 備考/理由 | 工数（人月）
[14 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 着手中 | その他 | - | DAT2022-08-25-01-01 | - | WB4 Internal Training | 0 | 0 | 0.17647 |  |  |  | 計画 | 0.66667 | 0.35873 | 0.20952 | 0.20606 | 0.7746 | 0.024242 | 0.77333 | 2.5185 | 0.6 | 0.47619 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.82917 | 0.42222 | 0.2 | 0.46667 | 0.67619 | 0.21212 | 0.92 | 3.0296 | 0.85 | 0.48889 | 0.17647 | 0
2 | 着手中 | その他 | - | DAT2023-02-11-003-01 | - | 開発レベル②、開発レベル③ | 0 | 0.54902 | 0.69804 |  |  |  | 計画 | 0 | 1.4476 | 1.1937 | 0.79394 | 0 | 0 | 0 | 2.5556 | 0.85 | 1.1111 | 0.54902 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 1.5492 | 1.2825 | 0.78485 | 0.015873 | 0 | 0 | 2.2222 | 0.87 | 1.2127 | 0.69804 | 0
3 | 着手中 | その他 | - | DAT2023-02-11-002-01 | - | WB4 DIR Training | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 着手中 | その他 | - | - | - | DAT社内作業、DATエベント、トレーニング等 | 0 | 0 | 0 |  |  | ①DAT誕生日：0.5時「月次」 ②DAT全員会議：2時「月次」 ③KPIレポート作成：1時「月次」 ④MMレポート作成：0.5時「週次」 ⑤日本語能力試験のため準備：0.5時「週次」 | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 着手中 | その他 | - | - | - | 休暇 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.14583 | 0.31429 | 0.012698 | 0.0060606 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.46296 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [6 empty] | 0 | 0.54902 | 0.87451 |  |  | 合計（計画） | 計画 | 0.66667 | 1.8063 | 1.4032 | 1 | 0.7746 | 0.024242 | 0.77333 | 5.0741 | 1.45 | 1.5873 | 0.54902 | 0
[12 empty] | 合計（実績） | 実績 | 0.975 | 2.2857 | 1.4952 | 1.2576 | 1.0032 | 0.21212 | 0.95333 | 5.7148 | 1.72 | 1.7016 | 0.87451 | 0
[6 empty] | 年次 人月 DIRタスク | 0 | 0 |  | DIRタスク対応人月 + DAT社内作業人月 合計 |  |  | 計画 | 10.0042 | 10.0032 | 9.9997 | 10 | 10.0006 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6.9965 | 5.2706 | 0 | 99.2748
[6 empty] | 年次 人月 DAT社内作業 | 0 | 0.54902 |  | DIRタスク対応人月 + DAT社内作業人月 合計 |  |  | 実績 | 10 | 10 | 10.0032 | 9.997 | 10 | 9.997 | 9.9967 | 10.0037 | 7.0033 | 7 | 6.0392 | 0 | 100.04

## 案件．要員情報
案件．要員情報 | [14 empty] | Total Member - 10 |  |  | Contract Member - 8 | [6 empty] | Total Member - 10 |  |  | Contract Member - 8 | [6 empty] | Total Member - 10 |  |  | Contract Member - 8 | [6 empty] | Total Member - 8 |  |  | Contract Member - 7 | [6 empty] | Total Member - 8 |  | Total Member - 8 |  |  | Contract Member - 7 |  |  |  |  | Total Member - 8 |  |  | Contract Member - 7 | [6 empty] | Total Member - 8 |  |  | Contract Member - 7 | [6 empty] | Total Member - 8 |  |  | Contract Member - 7 | [6 empty] | Total Member - 8 |  |  | Contract Member - 7 |  |  |  | Total Member - 8 |  |  | Contract Member - 7 |  |  |  | Total Member - 8 |  |  | Contract Member - 7 |  |  |  | Total Member - 8 |  |  | Contract Member - 7
[15 empty] | FOC Member - 2 | [9 empty] | FOC Member - 2 | [9 empty] | FOC Member - 2 | [9 empty] | FOC Member - 1 | [9 empty] | FOC Member - 1 |  | FOC Member - 1 | [7 empty] | FOC Member - 1 | [9 empty] | FOC Member - 1 | [9 empty] | FOC Member - 1 | [9 empty] | FOC Member - 1 | [6 empty] | FOC Member - 1 | [6 empty] | FOC Member - 1 | [6 empty] | FOC Member - 1
■案件
No. | ステータス | 区分 | DIR 担当 | 案件管理コード（DAT) | 案件管理コード（DIR) | 案件 | 計画 (DIR) | 計画 (DAT) | 進捗 （％） | 着手日 | 完了日 | 備考 | 工数（人月）
[14 empty] | 4月 | [9 empty] | 5月 | [9 empty] | 6月 | [9 empty] | 7月 | [9 empty] | 8月 | [9 empty] | 9月 | [9 empty] | 10月 | [9 empty] | 11月 | [9 empty] | 12月 | [6 empty] | 1月 | [6 empty] | 2月 | [6 empty] | 3月
[14 empty] | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | NCM | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | NCM | MMH | SMZK | SYA | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | IKK | KBN
1 | 着手中 | その他 | 飯田 | BW1 | A5207110 | 【案件依頼】ビルド作業を対応 | 0.47059 | 0.24314 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.063492 | 0.063492 | 0.063492 | 0 | 0.063492 | 0.063492 | 0.12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07873 | 0.07873 | 0 | 0.07873 | 0.07873 | 0.07873 | 0 | 0 | 0 | 0.072727 | 0.072727 | 0.060606 | 0 | 0.072727 | 0.072727 | 0.072727 | 0 | 0 | 0 | 0.12063 | 0.063492 | 0.12063 | 0 | 0.12063 | 0.12063 | 0.12063 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.090909 | 0 | 0.090909 | 0.060606 | 0.060606 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.074074 | 0 | 0 | 0.074074 | 0 | 0.074074 | 0.074074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.033333 | 0 | 0.095238 | 0 | 0.063492 | 0.063492 | 0.063492 | 0 | 0 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0.15 | 0 | 0 | 0.14583 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0.012698 | 0.057143 | 0 | 0.088889 | 0.079365 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063492 | 0.12381 | 0 | 0.063492 | 0.050794 | 0.07619 | 0 | 0 | 0 | 0.054545 | 0.09697 | 0.036364 | 0 | 0.072727 | 0.042424 | 0.084848 | 0 | 0 | 0 | 0.13968 | 0.044444 | 0.12698 | 0 | 0.095238 | 0.17778 | 0.07619 | 0 | 0 | 0 | 0.021212 | 0.084848 | 0 | 0.090909 | 0.060606 | 0.072727 | 0.036364 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.066667 | 0.04 | 0.02 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 0.086667 | 0 | 0 | 0.055556 | 0 | 0 | 0.044444 | 0 | 0.044444 | 0.074074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 0.053333 | 0.066667 | 0.04 | 0 | 0.098413 | 0 | 0.063492 | 0.038095 | 0.063492 | 0 | 0 | 0.062745 | 0.047059 | 0 | 0.078431 | 0 | 0.054902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 完了 | その他 | 坂野 | PL6 | PBxxxxxxxx | 【PLATE】対面WEB_初期フォーカス改善対応 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 完了 | その他 | 山本 | WA2 |  | 【開発依頼】作業の自動化_UATヘルスチェック | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0.32708 | 0.32708 | 0 | 0 | 0.32708 | 0 | 0.32708 | 0 | 0.19048 | 0.19048 | 0.19048 | 0 | 0.19048 | 0.19048 | 0.38095 | 0.19048 | 0.44444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0.22727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22727 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0.30303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30303 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0.4625 | 0.041667 | 0 | 0 | 0.60833 | 0 | 0.15833 | 0 | 0.098413 | 0.098413 | 0.57778 | 0 | 0.13016 | 0.060317 | 0.41587 | 0.095238 | 0.47302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015873 | 0 | 0 | 0 | 0.21515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22121 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12698 | 0 | 0.090909 | 0 | 0.19697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3303 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.063333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 完了 | 定型 | 山本 | F180 | PB00201841 | 【定型】定時定額の注文画面での文言追加 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 完了 | 定型 | 山田 | F181 | PB00201845 | 【定型】CFDサービス終了に伴う画面修正 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0.12083 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 完了 | 定型 | 山田 | F182 | PB00201860 | 【定型】WB4ログイン画面ロゴ画像の変更 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.041667 | 0.16667 | 0.041667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.1375 | 0.083333 | 0.16667 | 0.1125 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 完了 | その他 | 寺澤 | MSC1 |  | 【MSC】画面設計書最新化対応のお願い | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.10833 | 0.11667 | 0 | 0 | 0.11667 | 0.054167 | 0.066667 | 0.11667 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 完了 | その他 | 田中 | AH24 |  | 【案件依頼】【ツール開発】シェルが稼働しているジョブネットの一覧作成 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0.19048 | 0 | 0.38095 | 0 | 0.38095 | 0 | 0.38095 | 0 | 0.38095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.10833 | 0.28333 | 0.52917 | 0 | 0.54167 | 0.075 | 0.041667 | 0 | 0.1625 | 0.025397 | 0.16508 | 0 | 0.45714 | 0 | 0.50476 | 0 | 0.044444 | 0 | 0.48571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 完了 | その他 | 田中 | AH26 |  | 【ツール開発】WB4結合環境の状況リスト一覧の作成 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0.22917 | 0 | 0 | 0.22917 | 0 | 0 | 0.22917 | 0.22917 | 0 | 0 | 0.031746 | 0 | 0 | 0.031746 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.20417 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.275 | 0 | 0 | 0.0063492 | 0 | 0 | 0.044444 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 完了 | 定型 | 谷口 | F183 | PB00201788 | 【定型】(53)820部店の対面WEB利用 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0.05 | 0 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 0 | 0 | 0.019048 | 0 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.020833 | 0 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0.012698 | 0 | 0.025397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 完了 | 定型 | 邵 | F184 | PB00201870 | 【定型】（信用）担保処分に関する文言変更 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 完了 | その他 | 田中 | AH21 |  | 【ツール開発】HULFTログからの一覧作成 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 完了 | その他 | 安藤 | WA1 |  | 【WB4】【開発依頼】作業の自動化 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0.22222 | 0 | 0 | 0.095238 | 0 | 0.063492 | 0.063492 | 0 | 0 | 0 | 0.10476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012698 | 0.19683 | 0 | 0 | 0.069841 | 0.0031746 | 0.079365 | 0.031746 | 0 | 0 | 0 | 0.085714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 完了 | その他 | 谷口 | WT11 |  | 【開発依頼】Windows11動作検証 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22222 | 0 | 0.12698 | 0 | 0 | 0 | 0.22222 | 0.031746 | 0 | 0 | 0.47778 | 0.62063 | 0.063492 | 0.47778 | 0 | 0.47778 | 0.47778 | 0.47778 | 0.20476 | 0 | 0.57576 | 0.18182 | 0 | 0.10909 | 0.36364 | 0.57576 | 0 | 0.24242 | 0.48485 | 0 | 0.63492 | 0.4127 | 0 | 0 | 0.63492 | 0.53968 | 0.12698 | 0.31746 | 0.63492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1746 | 0 | 0.038095 | 0.050794 | 0 | 0 | 0.28254 | 0.034921 | 0 | 0 | 0.49206 | 0.71746 | 0.025397 | 0.41905 | 0 | 0.33333 | 0.4254 | 0.66349 | 0.19365 | 0 | 0.57879 | 0.15152 | 0 | 0.072727 | 0.32424 | 0.60606 | 0 | 0.24545 | 0.47879 | 0 | 0.62222 | 0.2254 | 0 | 0 | 0.66032 | 0.53333 | 0.15873 | 0.31746 | 0.77143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 完了 | その他 | 仲井 | BT1 |  | 【全社】プリファレンステーブルの設定値最新化対応 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063492 | 0 | 0.22222 | 0 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0.063492 | 0 | 0.025397 | 0 | 0.7327 | 0 | 0.31619 | 0.063492 | 0 | 0 | 0.12571 | 0 | 0.1697 | 0 | 0.1697 | 0.1697 | 0.1697 | 0 | 0 | 0 | 0.1697 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.73016 | 0.73016 | 0 | 0 | 0 | 0.063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044444 | 0 | 0.21587 | 0 | 0.26349 | 0.034921 | 0 | 0 | 0.053968 | 0 | 0.0063492 | 0 | 0.76825 | 0 | 0.34286 | 0.044444 | 0 | 0 | 0.085714 | 0 | 0.0060606 | 0 | 0.35758 | 0.25152 | 0.11818 | 0 | 0 | 0 | 0.14242 | 0.2 | 0 | 0 | 0.75873 | 0.72698 | 0 | 0 | 0 | 0.025397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 完了 | その他 | 山本 | BT2 |  | (44)注文失効件数チェック処理の改善_横展開 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063492 | 0 | 0 | 0.12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12698 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.14394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0 | 0 | 0.12063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13968 | 0 | 0.025397 | 0 | 0 | 0.19365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 完了 | その他 | 寺澤 | SFA6 |  | 【SFA】画面文言変更対応のお願い | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050794 | 0 | 0 | 0.25397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.085714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0 | 0 | 0.24762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 完了 | その他 | 寺澤 | SFA7 |  | 【SFA】(000050)画面文言変更対応 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.26984 | 0 | 0 | 0 | 0.26984 | 0.14286 | 0.39683 | 0 | 0 | 0 | 0.084848 | 0 | 0 | 0 | 0.23636 | 0.084848 | 0.17576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1619 | 0 | 0 | 0 | 0.40635 | 0.13968 | 0.35873 | 0 | 0 | 0 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0.26364 | 0.048485 | 0.17273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 完了 | その他 | 髙木 | BT3 |  | w3jy210foの出力メッセージの改善 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22727 | 0.22727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050794 | 0 | 0 | 0 | 0.063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18788 | 0.23636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012698 | 0 | 0 | 0 | 0.063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 完了 | その他 | 山田 | AH29 |  | 【開発依頼】ICC本番モジュール取得ツール改善 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 完了 | その他 | 山本 | PR7 |  | (44)管理者株式銘柄条件設定画面の改善 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09697 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.066667 | 0.036364 | 0 | 0 | 0.019048 | 0 | 0.25397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25397 | 0.10794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12727 | 0 | 0 | 0.054545 | 0.048485 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.0063492 | 0 | 0.19683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26984 | 0.17778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 完了 | その他 | 安藤 | WA3 |  | (0D)(0X)定例会資料作成の自動化 | 0.10196 | 0.070588 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21212 | 0.060606 | 0.025397 | 0.08254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074074 | 0.18519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18519 | 0 | 0.073333 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0.044444 | 0.044444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0.039216 | 0.062745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27273 | 0.039394 | 0.0063492 | 0.085714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051852 | 0.16296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.046667 | 0.12667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14667 | 0.044444 | 0.038095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0.015686 | 0.054902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 完了 | 定型 | 山田 | F185 | PB00201943 | 【定型】メールアドレス欄への注釈追加 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 完了 | その他 | 仲井 | PR8 |  | 【調査依頼】4453_PB00201938_(44)CFD終了対応 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090909 | 0.24242 | 0 | 0.12121 | 0 | 0.24242 | 0 | 0.084848 | 0 | 0 | 0.038095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090909 | 0.26364 | 0 | 0.051515 | 0 | 0.3 | 0 | 0.057576 | 0 | 0 | 0.0095238 | 0.031746 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 完了 | その他 | 山田 | F186 | PB00201962 | 【定型】WEB口座開設画面の外国籍文言追加（再アップロード画面） | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050794 | 0 | 0.13968 | 0 | 0 | 0 | 0.19048 | 0.12698 | 0.12698 | 0 | 0.030303 | 0 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038095 | 0 | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | 0.2127 | 0.098413 | 0.11429 | 0 | 0.015152 | 0 | 0.078788 | 0 | 0 | 0 | 0.039394 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 完了 | その他 | 仲井 | BT4 | 4429_PBxxxxxxxx | 【開発依頼】シリアルナンバー初期化 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063492 | 0 | 0 | 0.063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12121 | 0 | 0.30303 | 0 | 0 | 0.42424 | 0 | 0.30303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 0 | 0 | 0.037037 | 0 | 0.037037 | 0 | 0 | 0.037037 | 0 | 0.037037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0 | 0.044444 | 0 | 0 | 0.060317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09697 | 0 | 0.30303 | 0 | 0 | 0.48485 | 0 | 0.23636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0.025926 | 0 | 0.018519 | 0 | 0 | 0.02963 | 0 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 完了 | その他 | 德田 | PR9 | 4246_PBxxxxxxxx | 【開発依頼】WB4クロスサイトスクリプティング対応 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.78788 | 0.090909 | 0.60606 | 0.60606 | 0.090909 | 0.60606 | 0.30303 | 0.60606 | 0.72727 | 0.11333 | 0.11333 | 0.11333 | 0.22667 | 0.11333 | 0.11333 | 0.11333 | 0 | 0.11333 | 0.11333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 0.26667 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30455 | 0.87879 | 0.078788 | 0.63939 | 0.76667 | 0.078788 | 0.65152 | 0.19091 | 0.38788 | 0.75152 | 0.043333 | 0.20333 | 0.07 | 0.20667 | 0.13667 | 0.07 | 0.093333 | 0 | 0.09 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 0.28333 | 0 | 0.17667 | 0.20333 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 完了 | 定型 | 山田 | F187 | PB00201966 | 【定型】WB4トップページサポート欄の文言変更 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0 | 0 | 0 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036364 | 0 | 0 | 0 | 0.09697 | 0 | 0 | 0 | 0.018182 | 0.12727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 完了 | 定型 | 德永 | F188 | PB00201964 | 【定型】PIダイレクト指定登録画面の注意書き文言変更 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0 | 0 | 0.30303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042424 | 0 | 0 | 0.19697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 完了 | 定型 | 德永 | F189 | PB00201969 | 【定型】NEOTRADE W(クイック入金画面)の文言修正依頼 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0.030303 | 0.12121 | 0.12121 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024242 | 0 | 0 | 0 | 0.012121 | 0.042424 | 0.12727 | 0.11515 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.046667 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 完了 | その他 | 安藤 | BT5 | 4474_PBxxxxxxxx | 【定型】WOLFDBのテーブルバックアップ取得処理の追加 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0 | 0.18182 | 0 | 0 | 0.18182 | 0 | 0.18182 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0.16364 | 0 | 0 | 0.17273 | 0 | 0.15758 | 0 | 0 | 0.053333 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.21333 | 0.12 | 0.026667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 完了 | その他 | 山本 | PR10 | PBxxxxxxxx | 【定型】(0G)投信銘柄条件登録画面の改善 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036364 | 0 | 0 | 0.048485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030303 | 0 | 0 | 0.042424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 完了 | 定型 | 德永 | F190 | PB00201985 | 【定型】信用口座開設申込画面のエラーメッセージ文言変更 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.17333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.073333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26333 | 0 | 0.22667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 完了 | 定型 | 德永 | F191 | PB00201987 | 【定型】投信手数料文言変更（Succe-s、NaitoWeb） | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.13333 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.14333 | 0.013333 | 0 | 0 | 0.013333 | 0 | 0.21333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 完了 | その他 | 山田 | WA4 |  | 【開発依頼】5-2【MN証券、SP社】トランザクション件数自動化 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.066667 | 0.2 | 0 | 0 | 0.13333 | 0.33333 | 0.53333 | 0.066667 | 0 | 0.16667 | 0.074074 | 0.22222 | 0 | 0.074074 | 0 | 0.074074 | 0.14815 | 0.037037 | 0 | 0.037037 | 0.033333 | 0.13333 | 0.033333 | 0.26667 | 0.26667 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.10333 | 0.23667 | 0 | 0 | 0.12 | 0.30667 | 0.53333 | 0.05 | 0 | 0.14667 | 0.055556 | 0.2 | 0 | 0.037037 | 0 | 0.077778 | 0.13704 | 0.02963 | 0 | 0.037037 | 0.04 | 0.12 | 0.033333 | 0.25667 | 0.26667 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 完了 | その他 | 髙木 | BT6 |  | 【見積依頼】取引履歴アンマッチメール未送信の改善対応 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.066667 | 0.2 | 0.13333 | 0.33333 | 0.53333 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.16667 | 0 | 0.037037 | 0.037037 | 0 | 0.074074 | 0.074074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.07 | 0.22667 | 0.11 | 0.36333 | 0.47333 | 0 | 0 | 0.086667 | 0.15 | 0 | 0.014815 | 0.022222 | 0 | 0.051852 | 0.051852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 完了 | 定型 | 山田 | F192 | PB00201990 | 【定型】(46)【外国株式】ハードリミット登録依頼 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.023333 | 0.056667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 完了 | その他 | 寺澤 | SFA8 |  | 【SFA】(20251020)タッチ情報_顧客ニーズ登録エラー | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.04 | 0 | 0.13333 | 0.10667 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.033333 | 0 | 0.16667 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.13667 | 0 | 0.17667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 完了 | その他 | 平石 | PR11 |  | 【開発依頼】管理者 株式銘柄条件設定の入力チェックの改善 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.033333 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.074074 | 0.037037 | 0.22222 | 0.2963 | 0 | 0.22222 | 0 | 0.2963 | 0.2963 | 0.22222 | 0.086667 | 0 | 0.46667 | 0 | 0.066667 | 0.46667 | 0.33333 | 0.019048 | 0.0063492 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.026667 | 0 | 0.11333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11481 | 0.033333 | 0.38889 | 0.28148 | 0 | 0.16296 | 0 | 0.29259 | 0.27778 | 0.088889 | 0.10167 | 0 | 0.47667 | 0 | 0.066667 | 0.49 | 0.23333 | 0.019048 | 0.012698 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 完了 | 定型 | 山田 | F193 |  | PB00202006_(46)【外国株式】ハードリミット登録依頼 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.043333 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 完了 | 定型 | 山田 | F194 | PB00202008 | PB00202008_(46)【外国株式】ハードリミット登録依頼 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.036667 | 0 | 0.11333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 完了 | 定型 | 山田 | F195 | PB00202011 | 【定型】ログイン画面のGoogleanalytics計測タグ変更 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 完了 | その他 | 山田 | PR12 |  | 【WB4】【調査依頼】(0D)WB4のURL使用箇所一覧 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.023333 | 0 | 0.026667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 完了 | その他 | 坂野 | SFA9 |  | 【SFA】(000051)画面文言変更対応 調査・見積依頼 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.026667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 完了 | 定型 | 山田 | F196 | PB00202019 | PB00202019_【定型】WB4投資家（Succe-sTrade）年末NISA文言追加 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 0 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 0.026667 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015873 | 0.015873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 0 | 0.063333 | 0 | 0.023333 | 0.036667 | 0.073333 | 0.0031746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012698 | 0.012698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 完了 | 定型 | 山田 | F197 | PB00202027 | 【定型】信用取引金利変更依頼（制度・一般） | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12698 | 0.20952 | 0.063492 | 0.19048 | 0.20952 | 0.19048 | 0.063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13016 | 0.2381 | 0.015873 | 0.15873 | 0.28254 | 0.17778 | 0.028571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 完了 | その他 | 坂野 | PL7 |  | 【対応依頼】【PLATE】画面開放（GI316） | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063492 | 0.063492 | 0.14603 | 0.063492 | 0 | 0.063492 | 0.12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060317 | 0.034921 | 0.17143 | 0.066667 | 0 | 0.028571 | 0.15238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 着手中 | その他 | 坂野 | PA5 |  | 【対応依頼】【PLATE】PLATE AUTOマニュアル修正 | 0.11765 | 0.45882 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0.22222 | 0.12698 | 0.12698 | 0.12698 | 0.12698 | 0.12698 | 0.039216 | 0.078431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095238 | 0.23492 | 0.050794 | 0.14921 | 0.25079 | 0.12698 | 0.069841 | 0.0078431 | 0.23922 | 0 | 0 | 0.10196 | 0.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 完了 | その他 | 平石 | PR13 | PBxxxxxxxx | 【調査依頼】4569_【SBIネオ】配当金受取方式変更画面の改善 | 0.35294 | 0.36471 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0.039216 | 0 | 0.15686 | 0 | 0 | 0 | 0.15686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053968 | 0 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0.23492 | 0.043137 | 0 | 0.21961 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 着手中 | その他 | 髙木 | WA5 | PBxxxxxxxx | 【見積依頼】【EPM2】J-IRISS運営終了に伴う内部者情報照合ツール改修 | 0.23529 | 0.60392 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08254 | 0.19048 | 0 | 0.19048 | 0 | 0.19048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088889 | 0.14921 | 0 | 0.2127 | 0 | 0.2 | 0 | 0.039216 | 0.12157 | 0 | 0.27059 | 0.054902 | 0.11765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 着手中 | その他 | 仲井 | WA6 | PBxxxxxxxx | 【開発依頼】作業の自動化・効率化_エラーメッセージ一覧作成 | 0.19608 | 0.58431 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0 | 0.031746 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0.039216 | 0 | 0.078431 | 0 | 0 | 0 | 0.078431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028571 | 0 | 0.015873 | 0 | 0 | 0 | 0.038095 | 0.035294 | 0 | 0.20784 | 0 | 0 | 0 | 0.34118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 着手中 | 定型 | 山田 | F198 | PB00202041 | 【定型】取引制限画面文言の変更について | 0.90196 | 0.86667 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0 | 0.031746 | 0.063492 | 0.031746 | 0 | 0 | 0.039216 | 0.15686 | 0.15686 | 0.31373 | 0.23529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063492 | 0 | 0.019048 | 0.085714 | 0.028571 | 0 | 0 | 0.054902 | 0.11373 | 0.054902 | 0.37255 | 0.27059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 着手中 | 定型 | 山田 | F199 | PBxxxxxxxx | (46)WB4管理者の口座開設申込検索画面注記文言の追加 | 0.35294 | 0.32941 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0.031746 | 0.039216 | 0.078431 | 0 | 0 | 0 | 0.15686 | 0.078431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025397 | 0.038095 | 0.039216 | 0.023529 | 0 | 0 | 0 | 0.13725 | 0.12941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 着手中 | その他 | 坂野 | SFA10 |  | 【SFA】(000052)レベルアップ対応 | 0.35294 | 0.46667 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039216 | 0.15686 | 0 | 0 | 0 | 0.15686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039216 | 0.18039 | 0 | 0.027451 | 0 | 0.21961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 着手中 | 定型 | 山田 | F200 | PB00202046 | 【定型】NISA簿価残高画面変更依頼 | 0.19608 | 0.43529 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039216 | 0 | 0.078431 | 0 | 0.078431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058824 | 0 | 0.14118 | 0 | 0.16471 | 0 | 0.070588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 着手中 | その他 | 髙木 | PR14 | PBxxxxxxxx | (0D)投信銘柄条件登録画面のボタン機能改善 | 0 | 0.13725 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031373 | 0 | 0.066667 | 0 | 0.039216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 未着手 | プロジェクト |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3.2784 | 4.5608 | 合計 |  |  |  | 計画 | 0 | 1.3458 | 0.78542 | 0.92708 | 0.84583 | 0.75 | 0.70208 | 0.94583 | 0.99792 | 0.125 | 0.22222 | 1.0032 | 0.25397 | 0.8127 | 0.52063 | 0.85714 | 0.50794 | 0.92063 | 0.65397 | 0.57143 | 0 | 0.97727 | 0.62063 | 0.87492 | 0.70044 | 0.58603 | 0.91841 | 0.95333 | 0.57556 | 0.83632 | 0 | 1.0424 | 0.86667 | 0.71212 | 0.65152 | 0.95758 | 0.8 | 0.72424 | 0.75455 | 0.88485 | 0.46349 | 0.71746 | 1.1905 | 0.79365 | 0.91429 | 0.69841 | 0.85079 | 0.66667 | 0.9619 | 0.63492 | 0.69697 | 0.78788 | 1.0667 | 1 | 0.75758 | 0.86667 | 0.84848 | 1.0303 | 1.1515 | 0.84848 | 0.76 | 0.58 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.88667 | 0.72667 | 0.74 | 0.9 | 0.79333 | 0.2963 | 0.48148 | 0.33333 | 0.44444 | 0.074074 | 0.40741 | 0.14815 | 0.44444 | 0.55556 | 0.25926 | 0.4 | 0.74667 | 0.6 | 0.63333 | 0.80667 | 0.84667 | 0.71333 | 0.46349 | 0.83175 | 0.68571 | 0.69841 | 0.43175 | 0.70159 | 0.71429 | 0.31373 | 0.61176 | 0.54902 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.39216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.527
[9 empty] | 合計 |  |  |  | 実績 | 0 | 0.74583 | 0.8625 | 0.92083 | 0.66667 | 0.92083 | 0.82083 | 0.6625 | 0.92083 | 0.63333 | 0.13651 | 0.71746 | 0.60952 | 0.74921 | 0.47937 | 0.83175 | 0.61905 | 0.53333 | 0.68571 | 0.67937 | 0 | 0.85714 | 0.71746 | 0.85714 | 0.73651 | 0.74921 | 0.73016 | 0.83492 | 0.75556 | 0.73651 | 0 | 0.83636 | 0.74545 | 0.90606 | 0.69091 | 0.81212 | 0.77576 | 0.8 | 0.82424 | 0.78182 | 0.28571 | 0.70794 | 0.92063 | 0.83492 | 0.91746 | 0.72063 | 0.84127 | 0.73651 | 0.92381 | 0.77143 | 0.64091 | 0.87879 | 0.87273 | 0.92121 | 0.87576 | 0.91212 | 0.87879 | 0.87273 | 0.91818 | 0.87879 | 0.48667 | 0.72333 | 0.91333 | 0.87333 | 0.78333 | 0.9 | 0.69333 | 0.77667 | 0.87667 | 0.85 | 0.26296 | 0.41852 | 0.46296 | 0.37037 | 0.051852 | 0.31481 | 0.13704 | 0.38889 | 0.51852 | 0.12593 | 0.39667 | 0.68 | 0.62333 | 0.63 | 0.74333 | 0.84667 | 0.62667 | 0.44444 | 0.80635 | 0.55873 | 0.73651 | 0.6 | 0.65397 | 0.6254 | 0.36471 | 0.79608 | 0.73725 | 0.67059 | 0.7098 | 0.58431 | 0.69804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4254
■プロジェクト管理
No. | ステータス | 区分 | DIR-BI 担当 | 案件管理コード（DAT) | 案件管理コード（DIR-BI) | 案件 | 計画 | 実績 | 進捗 （％） | 着手日 | 完了日 | 備考 | 工数（人月）
[13 empty] | 4月 | 5月 TZA: 5月; 6月 TZA: 6月; 7月 TZA: 7月; 8月 TZA: 8月; 9月 TZA: 9月; 10月 TZA: 10月; 11月 TZA: 11月; 12月 TZA: 12月; 1月 TZA: 1月; 2月 TZA: 2月; 3月 TZA: 3月
[14 empty] | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | NCM | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | NCM | MMH | SMZK | SYA | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | SNNT | IKK
1 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | DATチーム会議 | 0.46667 | 0.2 |  |  |  | 1日 ⇒ 0.25時 | 計画 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.033333 | 0.029167 | 0.03125 | 0.033333 | 0.027083 | 0.033333 | 0.033333 | 0.03125 | 0.033333 | 0.022917 | 0.033333 | 0.031746 | 0.026984 | 0.031746 | 0.031746 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031746 | 0.033333 | 0.031746 | 0.033333 | 0.031746 | 0.031746 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031818 | 0.030303 | 0.033333 | 0.027273 | 0.033333 | 0.031818 | 0.031818 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031746 | 0.026984 | 0.033333 | 0.030159 | 0.033333 | 0.031746 | 0.031746 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031818 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031818 | 0.031818 | 0.033333 | 0.031818 | 0.033333 | 0.026667 | 0.033333 | 0.031667 | 0.028333 | 0.033333 | 0.025 | 0.03 | 0.031667 | 0.031667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.02963 | 0.033333 | 0.031481 | 0.033333 | 0.031481 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.028333 | 0.028333 | 0.033333 | 0.026667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.028333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.028571 | 0.033333 | 0.031746 | 0.033333 | 0.033333 | 0.027451 | 0.029412 | 0.029412 | 0.029412 | 0.029412 | 0.02549 | 0.029412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 着手中 | 管理 | 都築 | MGT | - | DIRとの定例会 | 0.1098 | 0.035294 |  |  |  | 木曜日 14:00～15:00(JST) | 計画 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.014815 | 0.014815 | 0.014815 | 0.014815 | 0.014815 | 0.014815 | 0.014815 | 0.014815 | 0.014815 | 0.014815 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.015686 | 0.015686 | 0.015686 | 0.015686 | 0.015686 | 0.015686 | 0.015686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.016667 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0083333 | 0.0125 | 0 | 0.0083333 | 0.0125 | 0.0083333 | 0.012698 | 0.0063492 | 0.0063492 | 0.0095238 | 0.012698 | 0.012698 | 0.0063492 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.0095238 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.015152 | 0.015152 | 0.015152 | 0.0060606 | 0.012121 | 0.015152 | 0.012121 | 0.015152 | 0.0090909 | 0.0090909 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0063492 | 0.0063492 | 0.0095238 | 0.018182 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.012121 | 0.0090909 | 0.018182 | 0.012121 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.0066667 | 0.01 | 0.013333 | 0.0066667 | 0.01 | 0.01 | 0.013333 | 0.018519 | 0.014815 | 0.014815 | 0.014815 | 0.014815 | 0.014815 | 0.011111 | 0.014815 | 0.011111 | 0.011111 | 0.01 | 0.0066667 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.012698 | 0.0095238 | 0.012698 | 0.0095238 | 0.0078431 | 0.0039216 | 0.0078431 | 0.0039216 | 0.0039216 | 0.0039216 | 0.0039216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | 日次報告書 | 0.46667 | 0.2 |  |  |  | ①DATのWHMシステム ②DIRへの日次報告「THiNCに」 | 計画 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.031818 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.033333 | 0.029167 | 0.03125 | 0.033333 | 0.027083 | 0.033333 | 0.033333 | 0.03125 | 0.033333 | 0.022917 | 0.033333 | 0.031746 | 0.026984 | 0.031746 | 0.031746 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031746 | 0.033333 | 0.031746 | 0.033333 | 0.031746 | 0.031746 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031818 | 0.030303 | 0.033333 | 0.027273 | 0.033333 | 0.031818 | 0.031818 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031746 | 0.026984 | 0.033333 | 0.030159 | 0.033333 | 0.031746 | 0.031746 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031818 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031818 | 0.031818 | 0.033333 | 0.031818 | 0.033333 | 0.026667 | 0.033333 | 0.031667 | 0.028333 | 0.033333 | 0.025 | 0.03 | 0.031667 | 0.031667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031481 | 0.031481 | 0.033333 | 0.031481 | 0.031481 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.028333 | 0.028333 | 0.033333 | 0.026667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.028333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.028571 | 0.033333 | 0.031746 | 0.033333 | 0.033333 | 0.027451 | 0.029412 | 0.029412 | 0.029412 | 0.029412 | 0.02549 | 0.029412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | 週次報告 | 0 | 0 |  |  |  | ①案件．要員情報 ②課題一覧 ③【WB4】開発マニュアル一覧 | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 着手中 | 管理 | - | MGT | - | プロジェクト管理、メール送受信、WBS管理、Redmine管理 | 0.4 | 0.30588 |  |  |  | 2月には都築さんからのトレニンーグがありました。 | 計画 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76364 | 0.084848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25333 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0.91667 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79394 | 0.0090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59048 | 0.012698 | 0 | 0 | 0.0063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25606 | 0.036364 | 0 | 0 | 0.048485 | 0.0090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39259 | 0.051852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32698 | 0.0095238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 着手中 | 管理 | - | SUPPORT | - | メンバーサポート | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.15833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095238 | 0 | 0 | 0.073016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [6 empty] | 1.4431 | 0.74118 | 合計（計画） |  |  |  | 計画 | 0.74583 | 0.14583 | 0.14583 | 0.14583 | 0.14583 | 0.14583 | 0.14583 | 0.14583 | 0.14583 | 0 | 0.55873 | 0.14603 | 0.14603 | 0.14603 | 0.14603 | 0.14603 | 0.14603 | 0.14603 | 0.14603 | 0.14603 | 0.83937 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.83939 | 0.16061 | 0.075758 | 0.075758 | 0.075758 | 0.075758 | 0.075758 | 0.075758 | 0.075758 | 0.075758 | 0.64819 | 0.07619 | 0.07619 | 0.07619 | 0.07619 | 0.07619 | 0.07619 | 0.07619 | 0.07619 | 0.07619 | 0.21212 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.38 | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 0.74815 | 0.081481 | 0.081481 | 0.081481 | 0.081481 | 0.081481 | 0.081481 | 0.081481 | 0.081481 | 0.081481 | 0.33 | 0.09 | 0.076667 | 0.076667 | 0.076667 | 0.076667 | 0.076667 | 0.40603 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.54902 | 0.14902 | 0.14902 | 0.14902 | 0.14902 | 0.14902 | 0.14902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88222
[9 empty] | 合計（実績） |  |  |  | 実績 | 1 | 0.1125 | 0.075 | 0.079167 | 0.095833 | 0.079167 | 0.066667 | 0.22917 | 0.079167 | 0.054167 | 0.8381 | 0.069841 | 0.060317 | 0.073016 | 0.17143 | 0.079365 | 0.073016 | 0.15238 | 0.07619 | 0.079365 | 0.80952 | 0.079365 | 0.07619 | 0.07619 | 0.098413 | 0.079365 | 0.07619 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.87576 | 0.087879 | 0.075758 | 0.072727 | 0.066667 | 0.081818 | 0.075758 | 0.078788 | 0.075758 | 0.075758 | 0.66349 | 0.07619 | 0.07619 | 0.069841 | 0.08254 | 0.073016 | 0.073016 | 0.073016 | 0.073016 | 0.07619 | 0.34091 | 0.11515 | 0.075758 | 0.078788 | 0.12727 | 0.087879 | 0.075758 | 0.072727 | 0.084848 | 0.075758 | 0.51333 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.066667 | 0.08 | 0.056667 | 0.07 | 0.073333 | 0.076667 | 0.47778 | 0.13333 | 0.075926 | 0.07963 | 0.07963 | 0.07963 | 0.074074 | 0.081481 | 0.077778 | 0.077778 | 0.30667 | 0.07 | 0.076667 | 0.063333 | 0.076667 | 0.076667 | 0.066667 | 0.40635 | 0.088889 | 0.069841 | 0.079365 | 0.073016 | 0.079365 | 0.07619 | 0.36863 | 0.062745 | 0.066667 | 0.062745 | 0.062745 | 0.054902 | 0.062745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87302
[12 empty] | DIR-BIタスク対応 人月 合計 | 計画 | 0.74583 | 1.4917 | 0.93125 | 1.0729 | 0.99167 | 0.89583 | 0.84792 | 1.0917 | 1.1437 | 0.125 | 0.78095 | 1.1492 | 0.4 | 0.95873 | 0.66667 | 1.0032 | 0.65397 | 1.0667 | 0.8 | 0.71746 | 0.83937 | 1.0566 | 0.7 | 0.95429 | 0.77981 | 0.6654 | 0.99778 | 1.0327 | 0.65492 | 0.91568 | 0.83939 | 1.203 | 0.94242 | 0.78788 | 0.72727 | 1.0333 | 0.87576 | 0.8 | 0.8303 | 0.96061 | 1.1117 | 0.79365 | 1.2667 | 0.86984 | 0.99048 | 0.7746 | 0.92698 | 0.74286 | 1.0381 | 0.71111 | 0.90909 | 0.86667 | 1.1455 | 1.0788 | 0.83636 | 0.94545 | 0.92727 | 1.1091 | 1.2303 | 0.92727 | 1.14 | 0.66667 | 0.97667 | 1.0067 | 0.95667 | 0.97333 | 0.81333 | 0.82667 | 0.98667 | 0.88 | 1.0444 | 0.56296 | 0.41481 | 0.52593 | 0.15556 | 0.48889 | 0.22963 | 0.52593 | 0.63704 | 0.34074 | 0.73 | 0.83667 | 0.67667 | 0.71 | 0.88333 | 0.92333 | 0.79 | 0.86952 | 0.91111 | 0.76508 | 0.77778 | 0.51111 | 0.78095 | 0.79365 | 0.86275 | 0.76078 | 0.69804 | 0.61961 | 0.61961 | 0.61961 | 0.54118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | DIR-BIタスク対応 人月 合計 | 実績 | 1 | 0.85833 | 0.9375 | 1 | 0.7625 | 1 | 0.8875 | 0.89167 | 1 | 0.6875 | 0.9746 | 0.7873 | 0.66984 | 0.82222 | 0.65079 | 0.91111 | 0.69206 | 0.68571 | 0.7619 | 0.75873 | 0.80952 | 0.93651 | 0.79365 | 0.93333 | 0.83492 | 0.82857 | 0.80635 | 0.91429 | 0.83492 | 0.81587 | 0.87576 | 0.92424 | 0.82121 | 0.97879 | 0.75758 | 0.89394 | 0.85152 | 0.87879 | 0.9 | 0.85758 | 0.94921 | 0.78413 | 0.99683 | 0.90476 | 1 | 0.79365 | 0.91429 | 0.80952 | 0.99683 | 0.84762 | 0.98182 | 0.99394 | 0.94848 | 1 | 1.003 | 1 | 0.95455 | 0.94545 | 1.003 | 0.95455 | 1 | 0.80333 | 0.99333 | 0.94333 | 0.85 | 0.98 | 0.75 | 0.84667 | 0.95 | 0.92667 | 0.74074 | 0.55185 | 0.53889 | 0.45 | 0.13148 | 0.39444 | 0.21111 | 0.47037 | 0.5963 | 0.2037 | 0.70333 | 0.75 | 0.7 | 0.69333 | 0.82 | 0.92333 | 0.69333 | 0.85079 | 0.89524 | 0.62857 | 0.81587 | 0.67302 | 0.73333 | 0.70159 | 0.73333 | 0.85882 | 0.80392 | 0.73333 | 0.77255 | 0.63922 | 0.76078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | DIR-BIタスク対応 月次 人月 合計 | 計画 | TZA: 9.3375; 5月 TZA: 8.1968; 6月 TZA: 8.5966; 7月 TZA: 9; 8月 TZA: 9.226; 9月 TZA: 9.9758; 10月 TZA: 9.2267; 11月 TZA: 4.9259; 12月 TZA: 5.55; 1月 TZA: 5.4092; 2月 TZA: 4.7216; 3月 TZA: 0
[12 empty] | DIR-BIタスク対応 月次 人月 合計 | 実績 | TZA: 9.025; 5月 TZA: 7.7143; 6月 TZA: 8.5079; 7月 TZA: 8.7394; 8月 TZA: 8.9968; 9月 TZA: 9.7848; 10月 TZA: 9.0433; 11月 TZA: 4.2889; 12月 TZA: 5.2833; 1月 TZA: 5.2984; 2月 TZA: 5.302; 3月 TZA: 0
■その他
No. | ステータス | 区分 | DIR-BI 担当 | 案件管理コード（DAT) | 案件管理コード（DIR-BI) | 案件 | 計画 | 実績 | 進捗 （％） | 着手日 | 完了日 | 備考 | 工数（人月）
[13 empty] | 4月 | 5月 TZA: 5月; 6月 TZA: 6月; 7月 TZA: 7月; 8月 TZA: 8月; 9月 TZA: 9月; 10月 TZA: 10月; 11月 TZA: 11月; 12月 TZA: 12月; 1月 TZA: 1月; 2月 TZA: 2月; 3月 TZA: 3月
[14 empty] | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | IKK | MMH | KBN | SMZK | SYA | MHS | TZA | AMTZ | TSO | NCM | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | NCM | MMH | SMZK | SYA | TZA | AMTZ | TSO | NCM | MMH | SMZK | SYA | TZA | HWY | SPH | KSH | TSO | SNNT | SNNT | IKK
1 | 着手中 | その他 | - | DAT2022-08-25-01-01 | - | WB4 Internal Training | 0 | 0.17647 |  |  |  | AP トレーニングの勉強 | 計画 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.0095238 | 0.031746 | 0.063492 | 0.063492 | 0.063492 | 0 | 0 | 0.063492 | 0.063492 | 0 | 0.057143 | 0.019048 | 0.057143 | 0.057143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0.030303 | 0.030303 | 0.054545 | 0 | 0.030303 | 0 | 0.030303 | 0.030303 | 0 | 0 | 0.063492 | 0.20317 | 0 | 0.12698 | 0 | 0.12698 | 0.063492 | 0.063492 | 0 | 0.12698 | 0 | 0 | 0.024242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096667 | 0 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.0074074 | 0.18519 | 0.25185 | 0.25926 | 0.2963 | 0.25926 | 0.44444 | 0.25926 | 0.18519 | 0.37037 | 0.13333 | 0.1 | 0.066667 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.063492 | 0.12698 | 0.063492 | 0.095238 | 0.063492 | 0.063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.125 | 0.0625 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0.091667 | 0 | 0.3125 | 0.019048 | 0.047619 | 0.19048 | 0.047619 | 0.047619 | 0 | 0 | 0.022222 | 0.047619 | 0 | 0.066667 | 0.019048 | 0.047619 | 0.047619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019048 | 0.018182 | 0.045455 | 0.090909 | 0 | 0.18182 | 0 | 0.045455 | 0.066667 | 0 | 0.018182 | 0.047619 | 0.2127 | 0 | 0.095238 | 0 | 0.13333 | 0.047619 | 0.012698 | 0 | 0.12698 | 0.018182 | 0.0060606 | 0.051515 | 0 | 0 | 0 | 0.045455 | 0.045455 | 0 | 0.045455 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 0.25 | 0.14667 | 0.05 | 0.063333 | 0.0074074 | 0.18889 | 0.25185 | 0.24815 | 0.6 | 0.29259 | 0.48889 | 0.24444 | 0.19259 | 0.51481 | 0.15 | 0.18333 | 0.046667 | 0.24 | 0.033333 | 0.033333 | 0.16333 | 0 | 0.0063492 | 0.14286 | 0.095238 | 0.11111 | 0.063492 | 0.069841 | 0.058824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 着手中 | その他 | - | DAT2023-02-11-003-01 | - | 開発レベル②、開発レベル③ | 0.54902 | 0.69804 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050794 | 0.12698 | 0.15873 | 0.15873 | 0.15873 | 0.15873 | 0.15873 | 0.15873 | 0.15873 | 0.15873 | 0.11937 | 0.11937 | 0.11937 | 0.11937 | 0.11937 | 0.11937 | 0.11937 | 0.11937 | 0.11937 | 0.11937 | 0.084848 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0.078788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22222 | 0.2963 | 0.22222 | 0.2963 | 0.28148 | 0.22222 | 0.2963 | 0.22222 | 0.22222 | 0.27407 | 0.13333 | 0.066667 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.11667 | 0.13333 | 0.12698 | 0.15873 | 0.19048 | 0.15873 | 0.15873 | 0.15873 | 0.15873 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063492 | 0.11746 | 0.13968 | 0.07619 | 0.24127 | 0.088889 | 0.25397 | 0.19365 | 0.19048 | 0.24127 | 0.12381 | 0.044444 | 0.15873 | 0.019048 | 0.16508 | 0.16508 | 0.19683 | 0.079365 | 0.16508 | 0.16508 | 0.10606 | 0.030303 | 0.087879 | 0.021212 | 0.060606 | 0.10606 | 0.10303 | 0.054545 | 0.1 | 0.11515 | 0.0031746 | 0.0031746 | 0.0031746 | 0 | 0 | 0.0031746 | 0 | 0 | 0.0031746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19259 | 0.24444 | 0.19259 | 0.23704 | 0.25185 | 0.22222 | 0.22963 | 0.21111 | 0.1963 | 0.24444 | 0.14667 | 0.066667 | 0.25333 | 0.066667 | 0.14667 | 0.043333 | 0.14667 | 0.14921 | 0.098413 | 0.22857 | 0.088889 | 0.21587 | 0.20317 | 0.22857 | 0.090196 | 0.023529 | 0.078431 | 0.14902 | 0.1098 | 0.12549 | 0.12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 着手中 | その他 | - | DAT2023-02-11-002-01 | - | WB4 DIR Training | 0 | 0 |  |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 着手中 | その他 | - | - | - | DAT社内作業、DATエベント、トレーニング等 | 0 | 0 |  |  |  | ①DAT誕生日：0.5時「月次」 ②DAT全員会議：2時「月次」 ③KPIレポート作成：1時「月次」 ④MMレポート作成：0.5時「週次」 ⑤日本語能力試験のため準備：0.5時「週次」 | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069841 | 0.038095 | 0.17778 | 0 | 0.025397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 着手中 | その他 | - | - | - | 休暇 | 0 | 0 |  |  |  | - | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 実績 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0.044444 | 0 | 0.053968 | 0.063492 | 0 | 0.053968 | 0.098413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063492 | 0 | 0.0063492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0.0066667 | 0 | 0.0066667 | 0 | 0.0066667 | 0 | 0.0066667 | 0.059259 | 0.014815 | 0.014815 | 0.07037 | 0.014815 | 0.092593 | 0.07037 | 0.074074 | 0.014815 | 0.037037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | [6 empty] | 0.54902 | 0.87451 | 合計（計画） |  |  |  | 計画 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.060317 | 0.15873 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.15873 | 0.15873 | 0.22222 | 0.22222 | 0.15873 | 0.17651 | 0.13841 | 0.17651 | 0.17651 | 0.11937 | 0.11937 | 0.11937 | 0.11937 | 0.11937 | 0.13841 | 0.11515 | 0.10909 | 0.13333 | 0.078788 | 0.10909 | 0.078788 | 0.10909 | 0.10909 | 0.078788 | 0.078788 | 0.063492 | 0.20317 | 0 | 0.12698 | 0 | 0.12698 | 0.063492 | 0.063492 | 0 | 0.12698 | 0 | 0 | 0.024242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096667 | 0 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.22963 | 0.48148 | 0.47407 | 0.55556 | 0.57778 | 0.48148 | 0.74074 | 0.48148 | 0.40741 | 0.64444 | 0.26667 | 0.16667 | 0.2 | 0.33333 | 0.13333 | 0.11667 | 0.23333 | 0.12698 | 0.22222 | 0.31746 | 0.22222 | 0.25397 | 0.22222 | 0.22222 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5873
[9 empty] | 合計（実績） |  |  |  | 実績 | 0 | 0.14167 | 0.0625 | 0 | 0.2375 | 0 | 0.1125 | 0.10833 | 0 | 0.3125 | 0.025397 | 0.20952 | 0.33016 | 0.17778 | 0.35238 | 0.088889 | 0.30794 | 0.31429 | 0.2381 | 0.24127 | 0.19048 | 0.063492 | 0.20635 | 0.066667 | 0.16508 | 0.17143 | 0.19683 | 0.085714 | 0.16508 | 0.18413 | 0.12424 | 0.075758 | 0.17879 | 0.021212 | 0.24242 | 0.10606 | 0.14848 | 0.12121 | 0.1 | 0.13939 | 0.050794 | 0.21587 | 0.0031746 | 0.095238 | 0 | 0.20635 | 0.085714 | 0.19048 | 0.0031746 | 0.15238 | 0.018182 | 0.0060606 | 0.051515 | 0 | 0 | 0 | 0.045455 | 0.045455 | 0 | 0.045455 | 0 | 0.2 | 0.0066667 | 0.056667 | 0.15 | 0.016667 | 0.25 | 0.15333 | 0.05 | 0.07 | 0.25926 | 0.44815 | 0.45926 | 0.55556 | 0.86667 | 0.60741 | 0.78889 | 0.52963 | 0.4037 | 0.7963 | 0.29667 | 0.25 | 0.3 | 0.30667 | 0.18 | 0.076667 | 0.31 | 0.14921 | 0.10476 | 0.37143 | 0.18413 | 0.32698 | 0.26667 | 0.29841 | 0.14902 | 0.023529 | 0.078431 | 0.14902 | 0.1098 | 0.24314 | 0.12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7016
[6 empty] | 年次 人月 DIR-BIタスク | 4.7216 | 5.302 |  | DIR-BIタスク対応人月 + DAT社内作業人月 合計 |  |  | 計画 | 0.74583 | 1.6583 | 1.0979 | 1.0729 | 1.1583 | 0.89583 | 0.84792 | 1.2583 | 1.1437 | 0.125 | 0.84127 | 1.3079 | 0.62222 | 1.181 | 0.88889 | 1.1619 | 0.8127 | 1.2889 | 1.0222 | 0.87619 | 1.0159 | 1.195 | 0.87651 | 1.1308 | 0.89917 | 0.78476 | 1.1171 | 1.1521 | 0.77429 | 1.0541 | 0.95455 | 1.3121 | 1.0758 | 0.86667 | 0.83636 | 1.1121 | 0.98485 | 0.90909 | 0.90909 | 1.0394 | 1.1752 | 0.99683 | 1.2667 | 0.99683 | 0.99048 | 0.90159 | 0.99048 | 0.80635 | 1.0381 | 0.8381 | 0.90909 | 0.86667 | 1.1697 | 1.0788 | 0.83636 | 0.94545 | 0.92727 | 1.1091 | 1.2303 | 0.92727 | 1.14 | 0.76333 | 0.97667 | 1.1033 | 1.0533 | 1.07 | 0.91 | 0.92333 | 1.0833 | 0.97667 | 1.2741 | 1.0444 | 0.88889 | 1.0815 | 0.73333 | 0.97037 | 0.97037 | 1.0074 | 1.0444 | 0.98519 | 0.99667 | 1.0033 | 0.87667 | 1.0433 | 1.0167 | 1.04 | 1.0233 | 0.99651 | 1.1333 | 1.0825 | 1 | 0.76508 | 1.0032 | 1.0159 | 0.94118 | 0.83922 | 0.77647 | 0.69804 | 0.69804 | 0.69804 | 0.61961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 年次 人月 DAT社内作業 | 0.54902 | 0.87451 |  | DIR-BIタスク対応人月 + DAT社内作業人月 合計 |  |  | 実績 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99683 | 1 | 1 | 1.0032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99697 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.003 | 1 | 1 | 0.99091 | 1.003 | 1 | 1 | 1.0033 | 1 | 1 | 1 | 0.99667 | 1 | 1 | 1 | 0.99667 | 1 | 1 | 0.99815 | 1.0056 | 0.99815 | 1.0019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1765
[6 empty] | 年次 人月 合計 | 5.2706 | 6.1765 |  | DIR-BIタスク対応人月 + DAT社内作業人月 月次 合計 |  |  | 計画 | TZA: 10.0042; 5月 TZA: 10.0032; 6月 TZA: 9.9997; 7月 TZA: 10; 8月 TZA: 10.0006; 9月 TZA: 10; 10月 TZA: 10; 11月 TZA: 10; 12月 TZA: 7; 1月 TZA: 6.9965; 2月 TZA: 5.2706; 3月 TZA: 0
[10 empty] | DIR-BIタスク対応人月 + DAT社内作業人月 月次 合計 |  |  | 実績 | TZA: 10; 5月 TZA: 10; 6月 TZA: 10.0032; 7月 TZA: 9.997; 8月 TZA: 10; 9月 TZA: 9.997; 10月 TZA: 9.9967; 11月 TZA: 10.0037; 12月 TZA: 7.0033; 1月 TZA: 7; 2月 TZA: 6.1765; 3月 TZA: 0
[15 empty] | 04月24日~30日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 05月29日~30日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 06月26日~30日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 07月31日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [7 empty] | 08月28日~29日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  |  | 09月25日~30日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 10月30日~31日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 11月27日~30日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 12月25日~31日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  | 01月29日~30日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  | 02月19日~25日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  | 03月01日~05日 |  | 先週 | 今週 | 差異
[15 empty] | 案件計画 |  | 5.8333 | 7.425 | 1.5917 | [5 empty] | 案件計画 |  | 7.1873 | 6.3238 | -0.86349 | [5 empty] | 案件計画 |  | 6.7143 | 7.0429 | 0.32863 | [5 empty] | 案件計画 |  | 7.3939 | 7.3939 | 0 | [7 empty] | 案件計画 |  | 8.4381 | 7.8921 | -0.54603 |  |  |  | 案件計画 |  | 8.4788 | 9.0545 | 0.57576 | [5 empty] | 案件計画 |  | 7.2667 | 8.0667 | 0.8 | [5 empty] | 案件計画 |  | 3 | 3.4444 | 0.44444 | [5 empty] | 案件計画 |  | 4.8867 | 4.7467 | -0.14 |  |  | 案件計画 |  | 4.2222 | 4.527 | 0.30476 |  |  | 案件計画 |  | 3.2784 | 3.2784 | 0 |  |  | 案件計画 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 案件実績 |  | 4.9583 | 7.1542 | 2.1958 | [5 empty] | 案件実績 |  | 5.3746 | 6.0413 | 0.66667 | [5 empty] | 案件実績 |  | 6.0159 | 6.9746 | 0.95873 | [5 empty] | 案件実績 |  | 6.8364 | 7.1727 | 0.33636 | [7 empty] | 案件実績 |  | 6.8889 | 7.6603 | 0.77143 |  |  |  | 案件実績 |  | 7.1318 | 8.65 | 1.5182 | [5 empty] | 案件実績 |  | 7.0867 | 7.8767 | 0.79 | [5 empty] | 案件実績 |  | 2.5741 | 3.0519 | 0.47778 | [5 empty] | 案件実績 |  | 4.16 | 4.5467 | 0.38667 |  |  | 案件実績 |  | 3.9175 | 4.4254 | 0.50794 |  |  | 案件実績 |  | 2.7922 | 4.5608 | 1.7686 |  |  | 案件実績 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 0 | 1.9125 | 1.9125 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 2.127 | 1.873 | -0.25397 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.4603 | 1.5537 | 0.093333 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.6061 | 1.6061 | 0 | [7 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.5619 | 1.3339 | -0.228 |  |  |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.92121 | 0.92121 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.0133 | 1.16 | 0.14667 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.6148 | 1.4815 | -0.13333 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 0.75 | 0.80333 | 0.053333 |  |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.95556 | 0.88222 | -0.073333 |  |  | プロジェクト管理計画 |  | 1.4431 | 1.4431 | 0 |  |  | プロジェクト管理計画 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 1.125 | 1.8708 | 0.74583 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 1.5778 | 1.673 | 0.095238 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 1.3397 | 1.5333 | 0.19365 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 1.4439 | 1.5667 | 0.12273 | [7 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 1.2222 | 1.3365 | 0.11429 |  |  |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.93182 | 1.1348 | 0.20303 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 1.0367 | 1.1667 | 0.13 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 1.0778 | 1.237 | 0.15926 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.62667 | 0.73667 | 0.11 |  |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.79683 | 0.87302 | 0.07619 |  |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.49412 | 0.74118 | 0.24706 |  |  | プロジェクト管理実績 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | その他計画 |  | 0 | 0.66667 | 0.66667 | [5 empty] | その他計画 |  | 2.9841 | 1.8063 | -1.1778 | [5 empty] | その他計画 |  | 2.6667 | 1.4032 | -1.2635 | [5 empty] | その他計画 |  | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | その他計画 |  | 0 | 0.7746 | 0.7746 |  |  |  | その他計画 |  | 0 | 0.024242 | 0.024242 | [5 empty] | その他計画 |  | 0 | 0.77333 | 0.77333 | [5 empty] | その他計画 |  | 5.3852 | 5.0741 | -0.31111 | [5 empty] | その他計画 |  | 1.3667 | 1.45 | 0.083333 |  |  | その他計画 |  | 1.6508 | 1.5873 | -0.063492 |  |  | その他計画 |  | 0.54902 | 0.54902 | 0 |  |  | その他計画 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | その他実績 |  | 0.79167 | 0.975 | 0.18333 | [5 empty] | その他実績 |  | 2.0952 | 2.2857 | 0.19048 | [5 empty] | その他実績 |  | 1.219 | 1.4952 | 0.27619 | [5 empty] | その他実績 |  | 1.2212 | 1.2576 | 0.036364 | [7 empty] | その他実績 |  | 0.93651 | 1.0032 | 0.066667 |  |  |  | その他実績 |  | 0.12121 | 0.21212 | 0.090909 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.87333 | 0.95333 | 0.08 | [5 empty] | その他実績 |  | 5.237 | 5.7148 | 0.47778 | [5 empty] | その他実績 |  | 1.1667 | 1.72 | 0.55333 |  |  | その他実績 |  | 1.619 | 1.7016 | 0.08254 |  |  | その他実績 |  | 0.41961 | 0.87451 | 0.4549 |  |  | その他実績 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 計画合計 |  | 5.8333 | 10.0042 | 4.1708 | [5 empty] | 計画合計 |  | 12.2984 | 10.0032 | -2.2952 | [5 empty] | 計画合計 |  | 10.8413 | 9.9997 | -0.84152 | [5 empty] | 計画合計 |  | 10 | 10 | 0 | [7 empty] | 計画合計 |  | 10 | 10.0006 | 0.00057143 |  |  |  | 計画合計 |  | 9.4 | 10 | 0.6 | [5 empty] | 計画合計 |  | 8.28 | 10 | 1.72 | [5 empty] | 計画合計 |  | 10 | 10 | 0 | [5 empty] | 計画合計 |  | 7.0033 | 7 | -0.0033333 |  |  | 計画合計 |  | 6.8286 | 6.9965 | 0.16794 |  |  | 計画合計 |  | 5.2706 | 5.2706 | 0 |  |  | 計画合計 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 実績合計 |  | 6.875 | 10 | 3.125 | [5 empty] | 実績合計 |  | 9.0476 | 10 | 0.95238 | [5 empty] | 実績合計 |  | 8.5746 | 10.0032 | 1.4286 | [5 empty] | 実績合計 |  | 9.5015 | 9.997 | 0.49545 | [7 empty] | 実績合計 |  | 9.0476 | 10 | 0.95238 |  |  |  | 実績合計 |  | 8.1848 | 9.997 | 1.8121 | [5 empty] | 実績合計 |  | 8.9967 | 9.9967 | 1 | [5 empty] | 実績合計 |  | 8.8889 | 10.0037 | 1.1148 | [5 empty] | 実績合計 |  | 5.9533 | 7.0033 | 1.05 |  |  | 実績合計 |  | 6.3333 | 7 | 0.66667 |  |  | 実績合計 |  | 3.7059 | 6.1765 | 2.4706 |  |  | 実績合計 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 04月17日~23日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 05月22日~28日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 06月19日~25日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 07月24日~30日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [7 empty] | 08月21日~27日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  |  | 09月18日~24日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 10月23日~29日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 11月20日~26日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 12月18日~24日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  | 01月22日~28日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  | 02月12日~18日 |  | 先週 | 今週 | 差異
[15 empty] | 案件計画 |  | 5.8333 | 5.8333 | 0 | [5 empty] | 案件計画 |  | 3.6825 | 7.1873 | 3.5048 | [5 empty] | 案件計画 |  | 4.8095 | 6.7143 | 1.9048 | [5 empty] | 案件計画 |  | 5.1818 | 7.3939 | 2.8182 | [7 empty] | 案件計画 |  | 7.873 | 8.4381 | 0.56508 |  |  |  | 案件計画 |  | 6.903 | 8.4788 | 1.5758 | [5 empty] | 案件計画 |  | 5.2 | 7.2667 | 2.0667 | [5 empty] | 案件計画 |  | 2.2963 | 3 | 0.7037 | [5 empty] | 案件計画 |  | 4.5333 | 4.8867 | 0.35333 |  |  | 案件計画 |  | 3.0159 | 4.2222 | 1.2063 |  |  | 案件計画 |  | 3.2784 | 3.2784 | 0
[15 empty] | 案件実績 |  | 3.9375 | 4.9583 | 1.0208 | [5 empty] | 案件実績 |  | 3.7238 | 5.3746 | 1.6508 | [5 empty] | 案件実績 |  | 4.346 | 6.0159 | 1.6698 | [5 empty] | 案件実績 |  | 5.1515 | 6.8364 | 1.6848 | [7 empty] | 案件実績 |  | 5.1778 | 6.8889 | 1.7111 |  |  |  | 案件実績 |  | 5.1379 | 7.1318 | 1.9939 | [5 empty] | 案件実績 |  | 4.8833 | 7.0867 | 2.2033 | [5 empty] | 案件実績 |  | 1.3222 | 2.5741 | 1.2519 | [5 empty] | 案件実績 |  | 3.2933 | 4.16 | 0.86667 |  |  | 案件実績 |  | 2.7556 | 3.9175 | 1.1619 |  |  | 案件実績 |  | 2.5176 | 2.7922 | 0.27451
[15 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 2.127 | 2.127 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.4603 | 1.4603 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.5212 | 1.6061 | 0 | [7 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.5619 | 1.5619 | 0 |  |  |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.92121 | 0.92121 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.0133 | 1.0133 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.6148 | 1.6148 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 0.85667 | 0.75 | -0.10667 |  |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.95556 | 0.95556 | 0 |  |  | プロジェクト管理計画 |  | 1.4431 | 1.4431 | 0
[15 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.925 | 1.125 | 0.2 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 1.2032 | 1.5778 | 0.3746 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.96825 | 1.3397 | 0.37143 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 1.1 | 1.4439 | 0.34394 | [7 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.95873 | 1.2222 | 0.26349 |  |  |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.71061 | 0.93182 | 0.22121 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.74 | 1.0367 | 0.29667 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.78148 | 1.0778 | 0.2963 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.51333 | 0.62667 | 0.11333 |  |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.61587 | 0.79683 | 0.18095 |  |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.43922 | 0.49412 | 0.054902
[15 empty] | その他計画 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 2.9841 | 2.9841 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 2.6667 | 2.6667 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 1.2727 | 1 | 0 | [7 empty] | その他計画 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | その他計画 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 6.0889 | 5.3852 | -0.7037 | [5 empty] | その他計画 |  | 0.93333 | 1.3667 | 0.43333 |  |  | その他計画 |  | 1.6508 | 1.6508 | 0 |  |  | その他計画 |  | 0.54902 | 0.54902 | 0
[15 empty] | その他実績 |  | 0.7625 | 0.79167 | 0.029167 | [5 empty] | その他実績 |  | 1.746 | 2.0952 | 0.34921 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.87937 | 1.219 | 0.33968 | [5 empty] | その他実績 |  | 1.0303 | 1.2212 | 0.19091 | [7 empty] | その他実績 |  | 0.53016 | 0.93651 | 0.40635 |  |  |  | その他実績 |  | 0.063636 | 0.12121 | 0.057576 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.87333 | 0.87333 | 0 | [5 empty] | その他実績 |  | 4.0074 | 5.237 | 1.2296 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.74333 | 1.1667 | 0.42333 |  |  | その他実績 |  | 1.3048 | 1.619 | 0.31429 |  |  | その他実績 |  | 0.33725 | 0.41961 | 0.082353
[15 empty] | 計画合計 |  | 5.8333 | 5.8333 | 0 | [5 empty] | 計画合計 |  | 8.7937 | 12.2984 | 3.5048 | [5 empty] | 計画合計 |  | 8.9365 | 10.8413 | 1.9048 | [5 empty] | 計画合計 |  | 7.9758 | 10.7939 | 2.8182 | [7 empty] | 計画合計 |  | 9.4349 | 10 | 0.56508 |  |  |  | 計画合計 |  | 7.8242 | 9.4 | 1.5758 | [5 empty] | 計画合計 |  | 6.2133 | 8.28 | 2.0667 | [5 empty] | 計画合計 |  | 10 | 10 | 0 | [5 empty] | 計画合計 |  | 6.3233 | 7.0033 | 0.68 |  |  | 計画合計 |  | 5.6222 | 6.8286 | 1.2063 |  |  | 計画合計 |  | 5.2706 | 5.2706 | 0
[15 empty] | 実績合計 |  | 5.625 | 6.875 | 1.25 | [5 empty] | 実績合計 |  | 6.673 | 9.0476 | 2.3746 | [5 empty] | 実績合計 |  | 6.1937 | 8.5746 | 2.381 | [5 empty] | 実績合計 |  | 7.2818 | 9.5015 | 2.2197 | [7 empty] | 実績合計 |  | 6.6667 | 9.0476 | 2.381 |  |  |  | 実績合計 |  | 5.9121 | 8.1848 | 2.2727 | [5 empty] | 実績合計 |  | 6.4967 | 8.9967 | 2.5 | [5 empty] | 実績合計 |  | 6.1111 | 8.8889 | 2.7778 | [5 empty] | 実績合計 |  | 4.55 | 5.9533 | 1.4033 |  |  | 実績合計 |  | 4.6762 | 6.3333 | 1.6571 |  |  | 実績合計 |  | 3.2941 | 3.7059 | 0.41176
[15 empty] | 04月10日~16日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 05月15日~21日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 06月12日~18日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 07月17日~23日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [7 empty] | 08月14日~20日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  |  | 09月11日~17日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 10月16日~22日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 11月13日~19日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 12月11日~17日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  | 01月15日~21日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  | 02月05日~11日 |  | 先週 | 今週 | 差異
[15 empty] | 案件計画 |  | 5.8333 | 5.8333 | 0 | [5 empty] | 案件計画 |  | 2.7302 | 3.6825 | 0.95238 | [5 empty] | 案件計画 |  | 3.6698 | 4.8095 | 1.1397 | [5 empty] | 案件計画 |  | 4.4545 | 5.1818 | 0.72727 | [7 empty] | 案件計画 |  | 3.4921 | 7.873 | 4.381 |  |  |  | 案件計画 |  | 6.1758 | 6.903 | 0.72727 | [5 empty] | 案件計画 |  | 2.5333 | 5.2 | 2.6667 | [5 empty] | 案件計画 |  | 1.2593 | 2.2963 | 1.037 | [5 empty] | 案件計画 |  | 3.4133 | 4.5333 | 1.12 |  |  | 案件計画 |  | 1.9683 | 3.0159 | 1.0476 |  |  | 案件計画 |  | 0 | 3.2784 | 3.2784
[15 empty] | 案件実績 |  | 3.2042 | 3.9375 | 0.73333 | [5 empty] | 案件実績 |  | 2.3048 | 3.7238 | 1.419 | [5 empty] | 案件実績 |  | 2.619 | 4.346 | 1.727 | [5 empty] | 案件実績 |  | 3.397 | 5.1515 | 1.7545 | [7 empty] | 案件実績 |  | 3.2444 | 5.1778 | 1.9333 |  |  |  | 案件実績 |  | 3.1348 | 5.1379 | 2.003 | [5 empty] | 案件実績 |  | 3.1067 | 4.8833 | 1.7767 | [5 empty] | 案件実績 |  | 0.85926 | 1.3222 | 0.46296 | [5 empty] | 案件実績 |  | 2.1 | 3.2933 | 1.1933 |  |  | 案件実績 |  | 1.5587 | 2.7556 | 1.1968 |  |  | 案件実績 |  | 0.98039 | 2.5176 | 1.5373
[15 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 2.127 | 2.127 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.4603 | 1.4603 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.5212 | 1.5212 | 0 | [7 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.5619 | 1.5619 | 0 |  |  |  | プロジェクト管理計画 |  | 0.92121 | 0.92121 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.0133 | 1.0133 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.6148 | 1.6148 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 0.65667 | 0.85667 | 0.2 |  |  | プロジェクト管理計画 |  | 1.2222 | 0.95556 | -0.26667 |  |  | プロジェクト管理計画 |  | 1.4431 | 1.4431 | 0
[15 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.72083 | 0.925 | 0.20417 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.82857 | 1.2032 | 0.3746 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.5873 | 0.96825 | 0.38095 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.77273 | 1.1 | 0.32727 | [7 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.65079 | 0.95873 | 0.30794 |  |  |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.45606 | 0.71061 | 0.25455 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.53667 | 0.74 | 0.20333 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.50741 | 0.78148 | 0.27407 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.33333 | 0.51333 | 0.18 |  |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.4 | 0.61587 | 0.21587 |  |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.1451 | 0.43922 | 0.29412
[15 empty] | その他計画 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 2.9841 | 2.9841 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 2.6667 | 2.6667 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 1.2727 | 1.2727 | 0 | [7 empty] | その他計画 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | その他計画 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 5.1259 | 6.0889 | 0.96296 | [5 empty] | その他計画 |  | 0.93333 | 0.93333 | 0 |  |  | その他計画 |  | 1.3333 | 1.6508 | 0.31746 |  |  | その他計画 |  | 0 | 0.54902 | 0.54902
[15 empty] | その他実績 |  | 0.45 | 0.7625 | 0.3125 | [5 empty] | その他実績 |  | 1.1587 | 1.746 | 0.5873 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.60317 | 0.87937 | 0.27619 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.82727 | 1.0303 | 0.20303 | [7 empty] | その他実績 |  | 0.3873 | 0.53016 | 0.14286 |  |  |  | その他実績 |  | 0.045455 | 0.063636 | 0.018182 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.85333 | 0.87333 | 0.02 | [5 empty] | その他実績 |  | 2.5222 | 4.0074 | 1.4852 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.36667 | 0.74333 | 0.37667 |  |  | その他実績 |  | 1.0476 | 1.3048 | 0.25714 |  |  | その他実績 |  | 0.1098 | 0.33725 | 0.22745
[15 empty] | 計画合計 |  | 5.8333 | 5.8333 | 0 | [5 empty] | 計画合計 |  | 7.8413 | 8.7937 | 0.95238 | [5 empty] | 計画合計 |  | 7.7968 | 8.9365 | 1.1397 | [5 empty] | 計画合計 |  | 7.2485 | 7.9758 | 0.72727 | [7 empty] | 計画合計 |  | 5.054 | 9.4349 | 4.381 |  |  |  | 計画合計 |  | 7.097 | 7.8242 | 0.72727 | [5 empty] | 計画合計 |  | 3.5467 | 6.2133 | 2.6667 | [5 empty] | 計画合計 |  | 8 | 10 | 2 | [5 empty] | 計画合計 |  | 5.0033 | 6.3233 | 1.32 |  |  | 計画合計 |  | 4.5238 | 5.6222 | 1.0984 |  |  | 計画合計 |  | 1.4431 | 5.2706 | 3.8275
[15 empty] | 実績合計 |  | 4.375 | 5.625 | 1.25 | [5 empty] | 実績合計 |  | 4.2921 | 6.673 | 2.381 | [5 empty] | 実績合計 |  | 3.8095 | 6.1937 | 2.3841 | [5 empty] | 実績合計 |  | 4.997 | 7.2818 | 2.2848 | [7 empty] | 実績合計 |  | 4.2825 | 6.6667 | 2.3841 |  |  |  | 実績合計 |  | 3.6364 | 5.9121 | 2.2758 | [5 empty] | 実績合計 |  | 4.4967 | 6.4967 | 2 | [5 empty] | 実績合計 |  | 3.8889 | 6.1111 | 2.2222 | [5 empty] | 実績合計 |  | 2.8 | 4.55 | 1.75 |  |  | 実績合計 |  | 3.0063 | 4.6762 | 1.6698 |  |  | 実績合計 |  | 1.2353 | 3.2941 | 2.0588
[15 empty] | 04月03日~09日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 05月08日~14日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 06月05日~11日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 07月10日~16日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [7 empty] | 08月07日~13日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  |  | 09月04日~10日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 10月09日~15日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 11月06日~12日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 12月04日~10日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  | 01月08日~14日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  | 02月01日~04日 |  | 先週 | 今週 | 差異
[15 empty] | 案件計画 |  | 0 | 5.8333 | 5.8333 | [5 empty] | 案件計画 |  | 1.2381 | 2.7302 | 1.4921 | [5 empty] | 案件計画 |  | 0 | 3.6698 | 3.6698 | [5 empty] | 案件計画 |  | 2.0303 | 4.4545 | 2.4242 | [7 empty] | 案件計画 |  | 0 | 3.4921 | 3.4921 |  |  |  | 案件計画 |  | 0 | 6.1758 | 6.1758 | [5 empty] | 案件計画 |  | 2.5333 | 2.5333 | 0 | [5 empty] | 案件計画 |  | 0 | 1.2593 | 1.2593 | [5 empty] | 案件計画 |  | 0 | 3.4133 | 3.4133 |  |  | 案件計画 |  | 0.79365 | 1.9683 | 1.1746 |  |  | 案件計画 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 案件実績 |  | 0.94583 | 3.2042 | 2.2583 | [5 empty] | 案件実績 |  | 0.97143 | 2.3048 | 1.3333 | [5 empty] | 案件実績 |  | 0.95238 | 2.619 | 1.6667 | [5 empty] | 案件実績 |  | 1.8091 | 3.397 | 1.5879 | [7 empty] | 案件実績 |  | 1.4222 | 3.2444 | 1.8222 |  |  |  | 案件実績 |  | 1.1652 | 3.1348 | 1.9697 | [5 empty] | 案件実績 |  | 1.3233 | 3.1067 | 1.7833 | [5 empty] | 案件実績 |  | 0.36667 | 0.85926 | 0.49259 | [5 empty] | 案件実績 |  | 0.80333 | 2.1 | 1.2967 |  |  | 案件実績 |  | 0.20952 | 1.5587 | 1.3492 |  |  | 案件実績 |  |  | 0.98039 | 0.98039
[15 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 2.127 | 2.127 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.4603 | 1.4603 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.5212 | 1.5212 | 0 | [7 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 0 | 1.5619 | 1.5619 |  |  |  | プロジェクト管理計画 |  | 1.5879 | 0.92121 | -0.66667 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.0133 | 1.0133 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.6148 | 1.6148 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 0.53667 | 0.65667 | 0.12 |  |  | プロジェクト管理計画 |  | 1.2222 | 1.2222 | 0 |  |  | プロジェクト管理計画 |  |  | 1.4431 | 1.4431
[15 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.2 | 0.72083 | 0.52083 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.41587 | 0.82857 | 0.4127 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.22857 | 0.5873 | 0.35873 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.42121 | 0.77273 | 0.35152 | [7 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.30476 | 0.65079 | 0.34603 |  |  |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.19848 | 0.45606 | 0.25758 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.25333 | 0.53667 | 0.28333 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.085185 | 0.50741 | 0.42222 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.1 | 0.33333 | 0.23333 |  |  | プロジェクト管理実績 |  | 0.15556 | 0.4 | 0.24444 |  |  | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.1451 | 0.1451
[15 empty] | その他計画 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 2.9841 | 2.9841 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 2.6667 | 2.6667 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 1.2727 | 1.2727 | 0 | [7 empty] | その他計画 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | その他計画 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 0 | 5.1259 | 5.1259 | [5 empty] | その他計画 |  | 0 | 0.93333 | 0.93333 |  |  | その他計画 |  | 1.3333 | 1.3333 | 0 |  |  | その他計画 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | その他実績 |  | 0.10417 | 0.45 | 0.34583 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.51746 | 1.1587 | 0.64127 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.24762 | 0.60317 | 0.35556 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.49394 | 0.82727 | 0.33333 | [7 empty] | その他実績 |  | 0.17778 | 0.3873 | 0.20952 |  |  |  | その他実績 |  | 0 | 0.045455 | 0.045455 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.42 | 0.85333 | 0.43333 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.1037 | 2.5222 | 2.4185 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.14667 | 0.36667 | 0.22 |  |  | その他実績 |  | 0.63492 | 1.0476 | 0.4127 |  |  | その他実績 |  |  | 0.1098 | 0.1098
[15 empty] | 計画合計 |  | 0 | 5.8333 | 5.8333 | [5 empty] | 計画合計 |  | 6.3492 | 7.8413 | 1.4921 | [5 empty] | 計画合計 |  | 4.127 | 7.7968 | 3.6698 | [5 empty] | 計画合計 |  | 4.8242 | 7.2485 | 2.4242 | [7 empty] | 計画合計 |  | 0 | 5.054 | 5.054 |  |  |  | 計画合計 |  | 1.5879 | 7.097 | 5.5091 | [5 empty] | 計画合計 |  | 3.5467 | 3.5467 | 0 | [5 empty] | 計画合計 |  | 1.6148 | 8 | 6.3852 | [5 empty] | 計画合計 |  | 0.53667 | 5.0033 | 4.4667 |  |  | 計画合計 |  | 3.3492 | 4.5238 | 1.1746 |  |  | 計画合計 |  |  | 1.4431 | 1.4431
[15 empty] | 実績合計 |  | 1.25 | 4.375 | 3.125 | [5 empty] | 実績合計 |  | 1.9048 | 4.2921 | 2.3873 | [5 empty] | 実績合計 |  | 1.4286 | 3.8095 | 2.381 | [5 empty] | 実績合計 |  | 2.7242 | 4.997 | 2.2727 | [7 empty] | 実績合計 |  | 1.9048 | 4.2825 | 2.3778 |  |  |  | 実績合計 |  | 1.3636 | 3.6364 | 2.2727 | [5 empty] | 実績合計 |  | 1.9967 | 4.4967 | 2.5 | [5 empty] | 実績合計 |  | 0.55556 | 3.8889 | 3.3333 | [5 empty] | 実績合計 |  | 1.05 | 2.8 | 1.75 |  |  | 実績合計 |  | 1 | 3.0063 | 2.0063 |  |  | 実績合計 |  |  | 1.2353 | 1.2353
[15 empty] | 04月01日~02日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 05月01日~07日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 06月01日~04日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 07月03日~9日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [7 empty] | 08月01日~06日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  |  | 09月01日~03日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 10月02日~08日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 11月01日~05日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [5 empty] | 12月01日~03日 |  | 先週 | 今週 | 差異 |  |  | 01月01日~07日 |  | 先週 | 今週 | 差異
[15 empty] | 案件計画 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 案件計画 |  |  | 1.2381 | 1.2381 | [5 empty] | 案件計画 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 案件計画 |  | 0.36364 | 2.0303 | 1.6667 | [7 empty] | 案件計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 案件計画 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 案件計画 |  | 0 | 2.4127 | 2.4127 | [5 empty] | 案件計画 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 案件計画 |  |  | 0 | 0 |  |  | 案件計画 |  |  | 0.79365 | 0.79365
[15 empty] | 案件実績 |  |  | 0.94583 | 0.94583 | [5 empty] | 案件実績 |  |  | 0.97143 | 0.97143 | [5 empty] | 案件実績 |  |  | 0.95238 | 0.95238 | [5 empty] | 案件実績 |  | 0.60606 | 1.8091 | 1.203 | [7 empty] | 案件実績 |  |  | 1.4222 | 1.4222 |  |  |  | 案件実績 |  |  | 1.1652 | 1.1652 | [5 empty] | 案件実績 |  | 0.3619 | 1.2603 | 0.89841 | [5 empty] | 案件実績 |  |  | 0.36667 | 0.36667 | [5 empty] | 案件実績 |  |  | 0.80333 | 0.80333 |  |  | 案件実績 |  |  | 0.20952 | 0.20952
[15 empty] | プロジェクト管理計画 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  |  | 2.127 | 2.127 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  |  | 1.4603 | 1.4603 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 1.5212 | 1.5212 | 0 | [7 empty] | プロジェクト管理計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | プロジェクト管理計画 |  |  | 1.5879 | 1.5879 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  | 0.96508 | 0.96508 | 0 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  |  | 1.6148 | 1.6148 | [5 empty] | プロジェクト管理計画 |  |  | 0.53667 | 0.53667 |  |  | プロジェクト管理計画 |  |  | 1.2222 | 1.2222
[15 empty] | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.41587 | 0.41587 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.22857 | 0.22857 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.13333 | 0.42121 | 0.28788 | [7 empty] | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.30476 | 0.30476 |  |  |  | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.19848 | 0.19848 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  | 0.063492 | 0.24127 | 0.17778 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.085185 | 0.085185 | [5 empty] | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.15556 | 0.15556
[15 empty] | その他計画 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  |  | 2.9841 | 2.9841 | [5 empty] | その他計画 |  |  | 2.6667 | 2.6667 | [5 empty] | その他計画 |  | 1.2727 | 1.2727 | 0 | [7 empty] | その他計画 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | その他計画 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | その他計画 |  |  | 0 | 0 |  |  | その他計画 |  |  | 1.3333 | 1.3333
[15 empty] | その他実績 |  |  | 0.10417 | 0.10417 | [5 empty] | その他実績 |  |  | 0.51746 | 0.51746 | [5 empty] | その他実績 |  |  | 0.24762 | 0.24762 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.17273 | 0.49394 | 0.32121 | [7 empty] | その他実績 |  |  | 0.17778 | 0.17778 |  |  |  | その他実績 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | その他実績 |  | 0.047619 | 0.4 | 0.35238 | [5 empty] | その他実績 |  |  | 0.1037 | 0.1037 | [5 empty] | その他実績 |  |  | 0.14667 | 0.14667 |  |  | その他実績 |  |  | 0.63492 | 0.63492
[15 empty] | 計画合計 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 計画合計 |  |  | 6.3492 | 6.3492 | [5 empty] | 計画合計 |  |  | 4.127 | 4.127 | [5 empty] | 計画合計 |  | 3.1576 | 4.8242 | 1.6667 | [7 empty] | 計画合計 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 計画合計 |  |  | 1.5879 | 1.5879 | [5 empty] | 計画合計 |  | 0.96508 | 3.3778 | 2.4127 | [5 empty] | 計画合計 |  |  | 1.6148 | 1.6148 | [5 empty] | 計画合計 |  |  | 0.53667 | 0.53667 |  |  | 計画合計 |  |  | 3.3492 | 3.3492
[15 empty] | 実績合計 |  |  | 1.25 | 1.25 | [5 empty] | 実績合計 |  |  | 1.9048 | 1.9048 | [5 empty] | 実績合計 |  |  | 1.4286 | 1.4286 | [5 empty] | 実績合計 |  | 0.91212 | 2.7242 | 1.8121 | [7 empty] | 実績合計 |  |  | 1.9048 | 1.9048 |  |  |  | 実績合計 |  |  | 1.3636 | 1.3636 | [5 empty] | 実績合計 |  | 0.47302 | 1.9016 | 1.4286 | [5 empty] | 実績合計 |  |  | 0.55556 | 0.55556 | [5 empty] | 実績合計 |  |  | 1.05 | 1.05 |  |  | 実績合計 |  |  | 1 | 1
[45 empty] | 07月01日~02日 |  | 先週 | 今週 | 差異 | [25 empty] | 10月01日 |  | 先週 | 今週 | 差異
[45 empty] | 案件計画 |  |  | 0.36364 | 0.36364 | [25 empty] | 案件計画 |  |  | 0 | 0
[45 empty] | 案件実績 |  |  | 0.60606 | 0.60606 | [25 empty] | 案件実績 |  |  | 0.3619 | 0.3619
[45 empty] | プロジェクト管理計画 |  |  | 1.5212 | 1.5212 | [25 empty] | プロジェクト管理計画 |  |  | 0.96508 | 0.96508
[45 empty] | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.13333 | 0.13333 | [25 empty] | プロジェクト管理実績 |  |  | 0.063492 | 0.063492
[45 empty] | その他計画 |  |  | 1.2727 | 1.2727 | [25 empty] | その他計画 |  |  | 0 | 0
[45 empty] | その他実績 |  |  | 0.17273 | 0.17273 | [25 empty] | その他実績 |  |  | 0.047619 | 0.047619
[45 empty] | 計画合計 |  |  | 3.1576 | 3.1576 | [25 empty] | 計画合計 |  |  | 0.96508 | 0.96508
[45 empty] | 実績合計 |  |  | 0.91212 | 0.91212 | [25 empty] | 実績合計 |  |  | 0.47302 | 0.47302

## 週次報告
週次報告
No. | DIR担当 | 案件管理コード（DAT) | 案件管理コード（DIR-BI) | 案件 | 20260219～ 20260225 | 20260226～ 20260304 | 期限 | 備考
|  | Fxx | PBxxxxxx | 【定型】画面の文言変更 | コード修正と差分：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
| DIR | なし | なし | 開発レベル③ | PR開発フローについての学習と過去案件練習 : 完了 |  | 2025-11-27
| DIR | なし | なし | 開発レベル③ | AP開発フローについての学習と過去案件練習 : 完了 |  | 2026-01-06
| DIR | なし | なし | 開発レベル③ | Batch開発フローについての学習と過去案件練習 : 完了 |  | 2026-01-28
| DIR | なし | なし | 開発レベル③ | SFA開発フローについての学習と過去案件練習 : 進行中 | SFA開発フローについての学習と過去案件練習 : 継続 | 2026-03-02
1 | 飯田 | BW1 | A5207110 | 【案件依頼】ビルド作業を対応 |  |  | ~
ビルド作業を対応 (31/03~04/04) ：完了
ビルド作業を対応 (07/04~11/04) ：完了
ビルド作業を対応 (21/04~25/04) ：完了
ビルド作業を対応 (28/04~02/05) ：完了
ビルド作業を対応 (05/05~09/05) ：完了
ビルド作業を対応 (12/05~16/05) ：完了
ビルド作業を対応 (19/05~23/05) ：完了
ビルド作業を対応 (26/05~30/05) ：完了
ビルド作業を対応 (02/06~06/06) ：完了
ビルド作業を対応 (09/06~13/06) ：完了
ビルド作業を対応 (16/06~20/06) ：完了
ビルド作業を対応 (23/06~27/06) ：完了
ビルド作業を対応 (30/06~04/07) ：完了
ビルド作業を対応 (07/07~11/07) ：完了
ビルド作業を対応 (21/07~25/07) ：完了
ビルド作業を対応 (28/07~01/08) ：完了
ビルド作業を対応 (04/08~08/08) ：完了
ビルド作業を対応 (11/08~15/08) ：完了
ビルド作業を対応 (18/08~22/08) ：完了
ビルド作業を対応 (25/08~29/08) ：完了
ビルド作業を対応 (01/09~05/09) ：完了
ビルド作業を対応 (15/09~19/09) ：完了
ビルド作業を対応 (13/10~17/10) ：完了
ビルド作業を対応 (27/10~31/10) ：完了
ビルド作業を対応 (29/09~03/10) ：完了
ビルド作業を対応 (10/11~14/11) ：完了
ビルド作業を対応 (24/11~28/11) ：完了
ビルド作業を対応 (08/12~12/12) ：完了
ビルド作業を対応 (22/12~26/12) ：完了
ビルド作業を対応 (05/01~09/01) ：完了
ビルド作業を対応 (19/01~23/01) ：完了
ビルド作業を対応 (02/02~02/06) ：完了
ビルド作業を対応 (02/16~02/20) ：完了
[5 empty] | ビルド作業を対応 (02/16~02/20) ：完了 | ビルド作業を対応 (03/03~03/06) ：継続
2 | 坂野 | PL6 | PBxxxxxxxx | 【PLATE】対面WEB_初期フォーカス改善対応 | 初期フォーカスの確認 : 完了 |  | ~ | DIRから残画面の件について、訊和様に依頼を行い確認していただきます。 DAT側での作業自体は完了いたしました。
Tabキーの挙動確認：完了
修正後ソースの評価：完了
初期フォーカスのテスト：停止
[5 empty] | Tabキー挙動のテスト：停止 |  |  |  | TSO/NCM/SYA/MMH/KBN
3 | 山本 | WA2 |  | 【開発依頼】作業の自動化_UATヘルスチェック | UATヘルスチェック作業の作業フローの調査 : 完了 |  | ~ | 「設計の作成」の計画期限は4月25日です。 設計書は04月25日に納品いたしました。 「作業の自動化の開発」の計画期限は5月19日です。 この開発は05月19日に納品いたしました。 DAT側での作業自体は完了いたしました。
実現可能な自動化方法の調査 : 完了
設計の作成：完了
作業の自動化の開発：完了
追加で機能の開発：完了
[5 empty] | 単体テスト：完了 |  |  |  | TSO/NCM/KBN/SYA
2025-07-04
[5 empty] | 追加リクエスト(3点)の調査：完了 |  |  | 7月2日に追加のリクエスト（3点）をいただきました。
[5 empty] | 追加リクエスト(3点)の開発：完了 |  |  | この開発は07月4日に納品いたしました。
[5 empty] | 単体テスト：完了 |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
TSO/SYA
[5 empty] | 追加リクエスト(3点)の調査：完了 |  | 2025-07-10 | 7月7日に追加のリクエスト（3点）をいただきました。
[5 empty] | 追加リクエスト(3点)の開発：完了 |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
単体テスト：完了
TSO/SYA
[5 empty] | 追加リクエスト(2点)の調査：完了 |  | 2025-07-16 | 7月15日に追加のリクエスト（2点）をいただきました。
[5 empty] | 追加リクエスト(2点)の開発：完了 |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
[5 empty] | 追加リクエスト(1点)の調査と開発：完了 |  | 2025-08-01 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
追加リクエスト(預り資産画面表示画面)の調査と開発：完了
[7 empty] | 2025-09-30 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
管理No.10の追加リクエストの調査：完了
管理No.10の追加リクエストの開発：完了
設計書の変更：完了
TSO/SYA
4 | 山本 | F180 | PB00201841 | 【定型】定時定額の注文画面での文言追加 | 調査と開発：完了 |  | 2025-04-04 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の調査と開発：完了 |  |  |  | NCM/MHZ
5 | 山田 | F181 | PB00201845 | 【定型】CFDサービス終了に伴う画面修正 | 調査と開発：完了 |  | 2025-04-04 | 04月07日にDIRから追加のご依頼をいただきました。 DAT側での作業自体は完了いたしました。
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の調査と開発：完了 |  |  |  | IKK/MMH
6 | 山田 | F182 | PB00201860 | 【定型】WB4ログイン画面ロゴ画像の変更 | 調査：完了 |  | 2025-04-18 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の調査と開発：完了 |  |  |  | SMZK/SYA/KBN/MMH/MHS
7 | 田中 | AH24 |  | 【ツール開発】シェルが稼働しているジョブネットの一覧作成 |  |  | ~ | 「開発」の計画期限は5月19日です。 この開発は05月19日に納品いたしました。 DAT側での作業自体は完了いたしました。
調査：完了
開発：完了
「改善0520」の開発：完了
[5 empty] | 単体テスト：完了 |  |  |  | SPH/SNN
NCM/MMH/MHS
8 | 田中 | AH26 |  | 【ツール開発】WB4結合環境の状況リスト一覧の作成 |  |  | ~ | 「改良0508」における変更する開発を05月08日に納品いたしました。
調査：完了
開発：完了
単体テスト：完了
AMTZ/IKK/SYA
9 | 谷口 | F183 | PB00201788 | 【定型】(53)820部店の対面WEB利用 | 開発：完了 |  | 2025-04-23 | 顧客作成バッチ名の調査について、 05月13日に納品いたしました。 DAT側での作業自体は完了いたしました。
顧客作成バッチ名の調査 : 完了
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  |  |  | NCM/SYA
10 | 邵 | F184 | PB00201870 | 【定型】（信用）担保処分に関する文言変更 | 調査と開発：完了 |  | 2025-05-16 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の調査と開発：完了 |  |  |  | IKK/MHS
11 | 田中 | AH21 |  | 【ツール開発】HULFTログからの一覧作成 |  |  | ~ | DAT側での作業自体は完了いたしました。
調査：完了
開発：完了
単体テスト：完了
AMTZ/SMZK
12 | 安藤 | WA1 |  | 【WB4】【開発依頼】作業の自動化 |  |  | ~ | 6月2日に、DIRから「23-1」シートの原因について 調査と開発のご依頼をいただきました。 ソースと単体テストは06月10日に納品いたしました。
調査：完了
改善のための開発 ：完了
単体テスト：完了
「23-1」シートの原因の調査：完了
開発 ：完了
単体テスト：完了
AMTZ/KBN/IKK/SMZK
13 | 谷口 | WT11 |  | 【開発依頼】Windows11動作検証 |  |  | ~ | DAT側での作業自体は完了いたしました。
テストケース作成 (WB4、PLATE、EPM2、SFA)：完了
Windows10の打鍵作業 (SFA、EPM2、PLATE)：完了
Windows10の打鍵作業 (WB4)：完了
Windows11の打鍵作業 (SFA、EPM2、PLATE)：完了
Windows11の打鍵作業 (WB4)：完了
AMTZ/all members
14 | 仲井 | BT1 | PBxxxxxxxx | 【全社】プリファレンステーブルの設定値最新化対応 |  |  | 2025-07-25 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
調査：完了
開発 ：完了
単体テスト：完了
結合テストケースの作成：完了
結合テストの実施：完了
[7 empty] | 2025-09-05 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
要件2、3テストケースの作成：完了
要件2、3テストケースの実施：完了
TZA/NCM/MMH
15 | 山本 | BT2 | PBxxxxxxxx | (44)注文失効件数チェック処理の改善_横展開 |  |  | ~ | DAT側での作業自体は完了いたしました。
詳細設計書の更新 ：完了
開発：完了
単体テスト：完了
PopTreeチェック：完了
IKK/MHS
16 | 寺澤 | SFA6 |  | 【SFA】画面文言変更対応のお願い |  |  | 2025-06-27 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
SFA_PR層のソース修正：完了
SFA_DBのソース修正：完了
修正のテストケースの作成：完了
修正のテストの実施：完了
AMTZ/KBN/MHS
17 | 寺澤 | SFA7 |  | 【SFA】(000050)画面文言変更対応 |  |  | 2025-07-18 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
SFA_PR層の調査：完了
SFA_AP層の調査：完了
SFA_DBの調査：完了
EPM2_DBの調査：完了
ソース修正：完了
単体テスト：完了
結合テストケースの作成：完了
結合テストの実施：完了
AMTZ/SMZK/KBN/MMH
18 | 髙木 | BT3 |  | w3jy210foの出力メッセージの改善 |  |  | 2025-07-21 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
調査：完了
開発 ：完了
結合テストケースの作成：完了
結合テストの実施：完了
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  | ~
TZA/IKK/NCM
19 | 山田 | AH29 |  | 【開発依頼】ICC本番モジュール取得ツール改善 |  |  | 2025-07-25 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
PowerShellツールの確認：完了
Edgeドライバーのバージョン確認の開発 ：完了
ドライバーの更新処理の開発 ：完了
単体テスト：完了
結合テストケースの作成：完了
結合テストの実施：完了
TSO/SMZK
20 | 山本 | PR7 |  | (44)管理者株式銘柄条件設定画面の改善 |  |  | 2025-07-18 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
QA「1-1」の調査：完了
追加依頼の調査 ：完了
[5 empty] | 確認画面と完了画面の調査 ：完了 |  | 2025-08-27 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
ソース修正 ：完了
結合テスト：完了
設計書の調査：完了
設計書の修正：完了
TSO/KBN/MMH
21 | 安藤 | WA3 |  | (0D)(0X)定例会資料作成の自動化 |  |  | 2025-08-04 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
注文件数の特定の調査と開発 ：完了
CPU使用率ファイルダウンロードの調査と開発：完了
データ補完の調査と開発：完了
PDF化の調査と開発：完了
[5 empty] | 単体テスト：完了 |  |  |  | AMTZ/SYA
[7 empty] | 2025-11-28 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
追加依頼の調査 ：完了
開発 ：完了
単体テスト ：完了
[7 empty] | 2025-12-15 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
単体テスト仕様書の作成 (想定される異常終了の確認) ：完了
単体テストの実施 (想定される異常終了の確認) ：完了
[7 empty] | 2025-12-24 | 追加修正のご依頼は、12月22日に受領いたしました。
[5 empty] | 追加依頼の調査 ：完了 |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発 ：完了
[5 empty] | 単体テスト ：完了 |  |  |  | AMTZ/NCM
[7 empty] | 2026-01-29 | 追加修正のご依頼は、01月20日に受領いたしました。 DAT側での作業自体は完了いたしました。
追加依頼の調査 ：完了
開発 ：完了
[5 empty] | 単体テスト ：完了 |  |  |  | AMTZ/SYA
22 | 山田 | F185 | PB00201943 | 【定型】メールアドレス欄への注釈追加 | 調査と開発：完了 |  | 2025-07-31 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の調査と開発：完了 |  |  |  | IKK/MHS
23 | 仲井 | PR8 |  | 【調査依頼】4453_PB00201938_(44)CFD終了対応 |  |  | 2025-08-04 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
QA「1-1」の調査：完了
QA「1-1」のDB調査 ：完了
TZA/SMKZ/NCM
24 | 山田 | F186 | PB00201962 | 【定型】WEB口座開設画面の外国籍文言追加（再アップロード画面） | 調査と開発：完了 |  | 2025-09-12 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
TSO/SMZK/KBN/SYA
25 | 仲井 | BT4 | 4429_PBxxxxxxxx | 【開発依頼】シリアルナンバー初期化 | 調査：完了 |  | 2025-09-26 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発 ：完了
結合テストケースの作成：完了
結合テストの実施：完了
詳細設計書の作成：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | 追加リクエストの開発：完了 |  | 2025-10-17 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
[5 empty] | 開発 ：完了 |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
[5 empty] | 結合テストケースの作成：完了 |  | ~
結合テストの実施：完了
[5 empty] | 詳細設計書の作成：完了 |  |  |  | TSO/MMH
26 | 德田 | PR9 | 4246_PBxxxxxxxx | 【開発依頼】WB4クロスサイトスクリプティング対応 |  |  | 2025-09-15 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
コード修正と単体テスト（44）：完了
コード修正と単体テスト（52）：完了
コード修正と単体テスト（0X）：完了
[5 empty] | コード修正と単体テスト（46）：完了 |  | 2025-09-30
コード修正と単体テスト（09）：完了
[5 empty] | コード修正と単体テスト（0G_pc）：完了 |  | 2025-10-17
コード修正と単体テスト（0H_sp）：完了
2025-12-19
[5 empty] | コード修正と単体テスト（44）：完了 |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
コード修正と単体テスト（52）：完了
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  |  |  | ALL
27 | 山田 | F187 | PB00201966 | 【定型】WB4トップページサポート欄の文言変更 | 調査と開発：完了 |  | 2025-09-12 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の調査と開発：完了 |  |  |  | IKK/MHS
28 | 德永 | F188 | PB00201964 | 【定型】PIダイレクト指定登録画面の注意書き文言変更 | 調査と開発：完了 |  | 2025-09-26 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の調査と開発：完了 |  |  |  | NCM/SYA
29 | 德永 | F189 | PB00201969 | 【定型】NEOTRADE W(クイック入金画面)の文言修正依頼 | 調査と開発：完了 |  | 2025-09-26 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の調査と開発：完了 |  |  |  | SMZK/KBN
30 | 安藤 | BT5 | 4474_PBxxxxxxxx | 【定型】WOLFDBのテーブルバックアップ取得処理の追加 | 調査：完了 |  | 2025-10-17 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発 ：完了
結合テストケースの作成：完了
結合テストの実施：完了
詳細設計書の作成：完了
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  |  |  | TSO/SMZK/MMH
31 | 德永 | F190 | PB00201985 | 【定型】信用口座開設申込画面のエラーメッセージ文言変更 | 調査と開発：完了 |  | 2025-10-24 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
SQLの実行処理：完了
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  |  |  | SMZK/MMH
32 | 德永 | F191 | PB00201987 | 【定型】投信手数料文言変更（Succe-s、NaitoWeb） | 調査と開発：完了 |  | 2025-10-24 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の調査と開発：完了 |  |  |  | NCM/MHS
33 | 山田 | WA4 |  | 【開発依頼】5-2【MN証券、SP社】トランザクション件数自動化 |  |  | 2025-11-12 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
対象のメールからのファイル取得の調査と開発：完了
①で取得したファイルの解凍の調査と開発 ：完了
成果物ファイルの作成の調査と開発 ：完了
トランザクション件数の記載の調査と開発 ：完了
成果物ファイルと添付ファイルの保存の調査と開発 ：完了
メールの作成の調査と開発 ：完了
10月のテストデータに開発全体にわたるテスト : 完了
単体テスト ：完了
[7 empty] | 2025-12-15 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
追加依頼の調査 ：完了
開発 ：完了
単体テスト ：完了
[7 empty] | 2025-12-30 | 追加修正のご依頼は、12月22日に受領いたしました。
[5 empty] | 追加依頼の調査 ：完了 |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発 ：完了
単体テスト ：完了
AMTZ/SYA/MHS
34 | 髙木 | BT6 |  | 【見積依頼】取引履歴アンマッチメール未送信の改善対応 | 調査：完了 |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発 ：完了
基本設計の作成：完了
単体テスト ：完了
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  |  |  | AMTZ/IKK/NCM
34 | 山田 | F192 | PB00201990 | 【定型】(46)【外国株式】ハードリミット登録依頼 | 調査と開発：完了 |  | 2025-10-24 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
SQLの実行処理：完了
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  |  |  | AMTZ/SYA
35 | 寺澤 | SFA8 |  | 【SFA】(20251020)タッチ情報_顧客ニーズ登録エラー |  |  | 2025-10-24 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
SFA_PR層の調査：完了
TSO/MHS
36 | 平石 | PR11 | 4505_PBxxxxxxxx | 【開発依頼】管理者 株式銘柄条件設定の入力チェックの改善 |  |  | 2025-11-07
PR画面のコード修正：完了
単体テスト：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | 追加修正のコード修正 ：完了 |  | 2025-11-18 | 追加修正のご依頼は、11月13日に受領いたしました。
[5 empty] | 追加修正の単体テスト ：完了 |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
[5 empty] | 小数点入力変更対象会社と資源の一覧作成 ：完了 |  | 2025-12-26 | 追加修正のご依頼は、11月25日に受領いたしました。
[5 empty] | コード修正と単体テスト（0C）：完了 |  |  | 0D, 0C, 0F, 0X , 44, 46 と P0_P0のコード修正と単体テストと結合テストは完了です。
結合テスト（0C）：完了
[5 empty] | コード修正と単体テスト（0F）：完了 |  |  | DAT側での作業自体は完了いたしました。
結合テスト（0F）：完了
コード修正と単体テスト（0X）：完了
結合テスト（0X）：完了
コード修正と単体テスト（44）：完了
結合テスト（44）：完了
コード修正と単体テスト（46）：完了
結合テスト（46）：完了
コード修正と単体テスト（P0_P0）：完了
結合テスト（P0_P0）：完了
TSO/SYA
37 | 山田 | F193 | PB00202006 | 【定型】(46)【外国株式】ハードリミット登録依頼 | 開発：完了 |  | 2025-12-09 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
単体テスト：完了
UPDATE用資料：完了
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  |  |  | SMZK/SYA
38 | 山田 | F194 | PB00202008 | 【定型】(46)【外国株式】ハードリミット登録依頼 | 調査と開発：完了 |  | 2025-12-12 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
単体テスト：完了
UPDATE用資料：完了
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  |  |  | NCM/MMH
39 | 山田 | F195 | PB00202011 | 【定型】ログイン画面のGoogleanalytics計測タグ変更 | 調査と開発：完了 |  | 2025-12-19 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  |  |  | SMZK/SYA
40 | 山田 | PR12 | PBxxxxxxxx | 【WB4】【調査依頼】(0D)WB4のURL使用箇所一覧 |  |  | 2025-12-11 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
URL使用箇所一覧のgrep調査の作成：完了
URL使用箇所一覧の画面調査の作成：完了
TSO/NCM/SYA
41 | 坂野 | SFA9 |  | 【SFA】(000051)画面文言変更対応 調査・見積依頼 |  |  | 2025-12-12 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
SFA_PR層の調査：完了
SFA_DBの調査：完了
EPM2_DBの調査：完了
[5 empty] | ソース修正：完了 |  |  |  | AMTZ/NCM/MMH
42 | 山田 | F196 | PB00202019 | 【定型】WB4投資家（Succe-sTrade）年末NISA文言追加 | 調査と開発：完了 |  | 2025-12-19 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
デモ画面の調査と開発：完了
2025-12-24
[5 empty] | 戻し作業のテスト：完了 |  |  |  | TSO/SMZK/SYA/MMH
43 | 山田 | F197 | PB00202027 | 【定型】信用取引金利変更依頼（制度・一般） | 調査（PR（46））：完了 |  | 2026-01-30 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
調査（PR（共通）・AP・BATCH）：完了
開発：完了
単体テスト：完了
UPDATE用資料：完了
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  |  |  | AMTZ/SMZK/NCM/MMH
44 | 坂野 | PL7 |  | 【対応依頼】【PLATE】画面開放（GI316） |  |  | 2026-01-12 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
開発資源の作成：完了
ST環境への反映：完了
ST環境でのテスト：完了
PTE環境への反映：完了
[5 empty] | PTE環境でのテスト：完了 |  |  |  | TSO/SYA/NCM
45 | 坂野 | PA5 |  | 【対応依頼】【PLATE】PLATE AUTOマニュアル修正 |  |  | 2026-02-20 | 再度同じ調査のご依頼を、2月4日に受領いたしました。 96ファイルの比較結果と修正を実施し、納品いたしました。 現在、DIR担当者によるレビューを行っております。
96ファイルの入力値の比較：完了
修正要否と修正箇所の確認：完了
96ファイルの入力値の比較：完了
修正要否と修正箇所の確認：完了
[5 empty] | 修正の実施：完了 |  | ~
AMTZ/SMZK/NCM
46 | 平石 | PR13 | PBxxxxxxxx | 【調査依頼】4569_【SBIネオ】配当金受取方式変更画面の改善 |  |  | 2026-01-21 | 調査結果が納品いたしました。
会社(44)の事象の調査：完了
同様の事象の調査：完了
管理者画面の挙動確認：完了
[5 empty] | 表示方法の検討：完了 |  |  |  | TSO/SYA
[5 empty] | 開発：完了 |  | 2026-02-11 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
単体テスト：完了
結合テスト：完了
[5 empty] | PopTree起票：完了 |  |  |  | TSO/SYA
47 | 髙木 | WA5 | PBxxxxxxxx | 【見積依頼】【EPM2】J-IRISS運営終了に伴う内部者情報照合ツール改修 |  |  | 2026-02-27 | 基本設計と詳細設計が納品いたしました。
基本設計：完了
詳細設計：完了
開発：完了
[5 empty] | 単体テスト：進行中 | 単体テスト：継続
AMTZ/SMZK/NCM
48 | 仲井 | WA6 | PBxxxxxxxx | 【開発依頼】作業の自動化・効率化_エラーメッセージ一覧作成 |  |  | 2026-03-04 | ①～⑤の開発とテストは完了いたしましたが、 現在、DIR担当者と協議を行い、テストフェーズで定期的に実行される Jenkinsジョブとして設定する方向で進めております。
バックアップファイルの取得の調査：完了
アーカイブの抽出の調査：完了
データのインポートの調査：完了
エラーメッセージの抽出の調査：完了
ファイルの出力の調査：完了
[5 empty] | 開発：進行中 | 開発：継続
[5 empty] | 単体テスト：未着手 | 単体テスト：継続
TSO/SYA/MMH
49 | 山田 | F198 | PB00202041 | 【定型】取引制限画面文言の変更について | 調査（エラーメッセージの検索））：完了 |  | 2026-02-03 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
調査（表示画面の調査）：完了
[5 empty] | 開発：完了 |  | 2026-02-19
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
[5 empty] | Poptreeチェック：完了 |  |  |  | NCM/MMH
50 | 山田 | F199 | PBxxxxxxxx | (46)WB4管理者の口座開設申込検索画面注記文言の追加 | 調査（画面文言変更）：完了 |  | 2026-02-04 | DAT側での作業自体は完了いたしました。
調査（画面チェック）：完了
[5 empty] | 開発：完了 |  | 2026-02-19
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の修正：完了 |  |  |  | SMZK/SYA
51 | 坂野 | SFA10 |  | 【SFA】(000052)レベルアップ対応 | SFA_PR層の調査：完了 |  | 2026-02-11 | 調査結果はDIR担当者のレビュー中です。
SFA_AP層の調査：完了
SFA_DBの調査：完了
EPM2_DBの調査：完了
[5 empty] | ソース修正：未着手 | ソース修正：継続 | ~ |  | AMTZ/SMZK
52 | 山田 | F200 | PB00202046 | 【定型】NISA簿価残高画面変更依頼 | 調査：完了 |  | 2026-02-28
開発：完了
結合テスト：完了
UPDATE用資料：完了
Poptreeチェック：完了
[5 empty] | デモ画面の修正：進行中 | デモ画面の修正：継続 |  |  | TSO/SYA
53 | 髙木 | PR14 | PBxxxxxxxx | (0D)投信銘柄条件登録画面のボタン機能改善 | 不具合①の調査：完了 |  | 2026-03-11 | 不具合①と②の調査結果とコード修正はDIR担当者のレビュー中です。
不具合②の調査：完了
コード修正：完了
[5 empty] | 単体テスト：進行中 | 単体テスト：継続
[5 empty] | 結合テスト：未着手 |  |  |  | TZA/TZO
54
55

## 休暇
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
KSW
YTN | bar: 13 木
AMM | bar: 17 月
TTA | bar: 7 金; 19 水 to 20 木
KMH
KMT
NWKO
A= Attendance, L= Leave, HL = Half-Leave
H = Holiday, Sat:Sun=S
120
2025-04-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | L-Days | Actual Work Days | 今週のため休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  |  | 今週のためミャンマーの祝日はありません。
TZA | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A |  | 0 | 16 | 来週のため休暇予定はありません。
AMTZ | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A |  | 0 | 16 | 来週のため祝日はありません。
TSO | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A |  | 0 | 16
IKK | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A |  | 0 | 16 | 今週の5月1日（木曜日）はミヤンマーの祝日です。
NCM | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A |  | 0 | 16
SMZK | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A |  | 0 | 16
SYA | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A |  | 0 | 16
KBN | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A |  | 0 | 16
MMH | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A |  | 0 | 16
MHS | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A |  | 0 | 16
(ミャンマーの新年祝日)
157.5
2025-05-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L-Days | Actual Work Days | 今週のため休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  |  | 今週のためミャンマーの祝日はありません。
TZA | H | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21 | 来週のため休暇予定はありません。
AMTZ | H | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21 | 来週のため祝日はありません。
TSO | H | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21
IKK | H | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21
NCM | H | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21
SMZK | H | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21
SYA | H | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21
KBN | H | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21
MMH | H | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21
MHS | H | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21
157.5
2025-06-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | L-Days | Actual Work Days | 今週休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  |  |  | 今週ミャンマーの祝日はありません。
TZA | [31 empty] | 0 | 21 | 来週休暇予定はありません。 | bar: 1 日 to 30 月
AMTZ | [31 empty] | 0 | 21 | 来週祝日はありません。 | bar: 1 日 to 30 月
TSO | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 1 日 to 30 月
IKK | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 1 日 to 30 月
NCM | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 1 日 to 30 月
SMZK | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 1 日 to 30 月
SYA | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 1 日 to 30 月
KBN | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 1 日 to 30 月
MMH | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 1 日 to 30 月
MHS | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 1 日 to 30 月
165
2025-07-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L-Days | Actual Work Days | 今週休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  |  | 今週ミャンマーの祝日はありません。
TZA | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22 | 来週休暇予定はありません。
AMTZ | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22 | 来週祝日はありません。
TSO | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22
IKK | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22
NCM | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22
SMZK | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22
SYA | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22
KBN | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22
MMH | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22
MHS | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | 0 | 22
157.5
2025-08-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L-Days | Actual Work Days | 今週休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  | 今週ミャンマーの祝日はありません。
TZA | [31 empty] | 0 | 21 | 来週休暇予定はありません。 | bar: 金 to 日
AMTZ | [31 empty] | 0 | 21 | 来週祝日はありません。 | bar: 金 to 日
TSO | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 金 to 日
IKK | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 金 to 日
NCM | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 金 to 日
SMZK | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 金 to 日
SYA | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 金 to 日
KBN | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 金 to 日
MMH | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 金 to 日
MHS | [31 empty] | 0 | 21 | bar: 金 to 日
165
2025-09-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | L-Days | Actual Work Days | 今週休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  |  |  | 今週ミャンマーの祝日はありません。
TZA | [31 empty] | 0 | 22 | 来週休暇予定はありません。 | bar: 1 月 to 30 火
AMTZ | [31 empty] | 0 | 22 | 来週の10月5日（日曜日）から10月７日（火曜日）まではミヤンマーの祝日です。 | bar: 1 月 to 30 火
TSO | [31 empty] | 0 | 22 | bar: 1 月 to 30 火
IKK | [31 empty] | 0 | 22 | bar: 1 月 to 30 火
NCM | [31 empty] | 0 | 22 | bar: 1 月 to 30 火
SMZK | [31 empty] | 0 | 22 | bar: 1 月 to 30 火
SYA | [31 empty] | 0 | 22 | bar: 1 月 to 30 火
KBN | [31 empty] | 0 | 22 | bar: 1 月 to 30 火
MMH | [31 empty] | 0 | 22 | bar: 1 月 to 30 火
MHS | [31 empty] | 0 | 22 | bar: 1 月 to 30 火
150
2025-10-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L-Days | Actual Work Days | 今週休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  | 今週の11月3日（月曜日）から11月4日（火曜日）まではミヤンマーの祝日です。
TZA | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | 0 | 20 | 来週休暇予定はありません。
AMTZ | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | 0 | 20 | 来週祝日はありません。
TSO | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | 0 | 20
IKK | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | 0 | 20
NCM | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | 0 | 20
SMZK | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | 0 | 20
SYA | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | 0 | 20
KBN | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | 0 | 20
MMH | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | 0 | 20
MHS | A | A | A | S | S | H | H | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | 0 | 20
135
2025-11-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | L-Days | Actual Work Days | 今週休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  |  | 今週ミャンマーの祝日はありません。
TZA | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  | 0 | 18 | 来週休暇予定はありません。
AMTZ | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  | 0 | 18 | 来週祝日はありません。
TSO | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  | 0 | 18
IKK | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  | 0 | 18
NCM | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  | 0 | 18
SMZK | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  | 0 | 18
SYA | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  | 0 | 18
KBN | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  | 0 | 18
MMH | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  | 0 | 18
MHS | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S |  | 0 | 18
150
2025-12-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L-Days | Actual Work Days | 今週休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  | 今週の12月25日（木曜日）から12月26日（金曜日）まではミヤンマーの祝日です。
TZA | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | H | H | S | S | A | A | A | 0 | 20 | 来週休暇予定はありません。
AMTZ | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | H | H | S | S | A | A | A | 0 | 20 | 来週の01月01日（木曜日）から01月02日（金曜日）まではミヤンマーの祝日です。
TSO | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | H | H | S | S | A | A | A | 0 | 20
NCM | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | H | H | S | S | A | A | A | 0 | 20
SMZK | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | H | H | S | S | A | A | A | 0 | 20
SYA | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | H | H | S | S | A | A | A | 0 | 20
MMH | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | A | H | H | S | S | A | A | A | 0 | 20
157.5
2026-01-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L-Days | Actual Work Days | 今週休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  |  | 今週ミャンマーの祝日はありません。
TZA | H | H | S | S | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21 | 来週休暇予定はありません。
AMTZ | H | H | S | S | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21 | 来週祝日はありません。
TSO | H | H | S | S | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21
NCM | H | H | S | S | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21
SMZK | H | H | S | S | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21
SYA | H | H | S | S | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21
MMH | H | H | S | S | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | 0 | 21
127.5
2026-02-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | L-Days | Actual Work Days | 今週休暇を取ったメンバーはいませんでした。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | [5 empty] | 今週ミャンマーの祝日はありません。
TZA | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H | H | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | S |  |  |  | 0 | 17 | 来週のため、エイミャさんは出産のため、2026年3月3日（火曜日）から2026年6月15日（月曜日）までの期間、産休をいただきます。
AMTZ | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H | H | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | S |  |  |  | 0 | 17 | 来週の03月02日（月曜日）まではミヤンマーの祝日です。
TSO | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H | H | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | S |  |  |  | 0 | 17
NCM | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H | H | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | S |  |  |  | 0 | 17
SMZK | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H | H | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | S |  |  |  | 0 | 17
SYA | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H | H | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | S |  |  |  | 0 | 17
MMH | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H | H | S | S | H | H | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | S |  |  |  | 0 | 17
2026-03-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L-Days | Actual Work Days | プロジェクトを円滑に進めるために、スキルのあるFOCメンバーを2名追加し、実際のプロジェクトに割り当てる予定です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  |  | また、プロジェクトのレビューについては、ティンザーさんとサン・タンさんがすべてのプロジェクトの詳細を確認いたしますので、
TZA | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | 0 | 20 | WB4チームの生産性については、現在の生産性を維持いたします。
AMTZ | S | H | L | L | L | L | S | S | L | L | L | L | L | S | S | L | L | L | L | L | S | S | L | L | L | L | H | S | S | L | L | 20 | 0
TSO | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | 0 | 20
NCM | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | 0 | 20
SMZK | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | 0 | 20
SYA | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | 0 | 20
MMH | S | H | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | H | S | S | A | A | 0 | 20
2026-04-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | L-Days | Actual Work Days
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
TZA | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H |  | 0 | 16
AMTZ | L | L | L | S | S | L | L | L | L | L | S | S | H | H | H | H | H | S | S | L | L | L | L | L | S | S | L | L | L | H |  | 16 | 0
TSO | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H |  | 0 | 16
NCM | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H |  | 0 | 16
SMZK | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H |  | 0 | 16
SYA | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H |  | 0 | 16
MMH | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | H | H | H | H | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | H |  | 0 | 16
2026-05-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L-Days | Actual Work Days
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
TZA | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | 0 | 20
AMTZ | H | S | S | L | L | L | L | L | S | S | L | L | L | L | L | S | S | L | L | L | L | L | S | S | L | L | L | L | L | S | S | 20 | 0
TSO | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | 0 | 20
NCM | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | 0 | 20
SMZK | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | 0 | 20
SYA | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | 0 | 20
MMH | H | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | 0 | 20
2026-06-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | L-Days | Actual Work Days
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
TZA | [31 empty] | 0 | 22 | bar: 1 月 to 30 火
AMTZ | L | L | L | L | L | S | S | L | L | L | L | L | S | S | L | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A |  | 11 | 11
TSO | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A |  | 0 | 22
NCM | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A |  | 0 | 22
SMZK | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A |  | 0 | 22
SYA | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A |  | 0 | 22
MMH | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A |  | 0 | 22
2026-07-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | L-Days | Actual Work Days
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
TZA | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A |  | 0 | 21
AMTZ | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A |  | 0 | 21
TSO | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A |  | 0 | 21
NCM | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A |  | 0 | 21
SMZK | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A |  | 0 | 21
SYA | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A |  | 0 | 21
MMH | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | A | A | A | S | S | A | A | H | A |  | 0 | 21

## 祝日
Gazetted Holidays in Myanmar for 2025 |  |  | Gazetted Holidays in Japan for 2025
JAN | 2025-01-01 | International New Year’s Day | JAN | 2025-01-01 | International New Year's Day
| 2025-01-04 | Independence Day |  | 2025-01-02 | International New Year's Day
| 2025-01-29 | Chinese New Year Day |  | 2025-01-03 | International New Year's Day
FEB | 2025-02-12 | Union Day |  | 2025-01-13 | Coming of Age Day
MAR | 2025-03-02 | Peasants’ Day | FEB | 2025-02-11 | National Foundation Day
| 2025-03-12 | Substitute Day |  | 2025-02-23 | Emperor's Birthday
| 2025-03-13 | Fullmoon Day of Tabaung |  | 2025-02-24 | Substitute Day
| 2025-03-14 | Substitute Day | MAR | 2025-03-20 | Vernal Equniox Day
| 2025-03-27 | Armed Forces Day | APR | 2025-04-29 | Showa Day
APR | 2025-04-13 | Thingyan Holiday | MAY | 2025-05-03 | Constitution Memorial Day
| 2025-04-14 | Thingyan Holiday |  | 2025-05-04 | Greenery Day
| 2025-04-15 | Thingyan Holiday |  | 2025-05-05 | Children's Day
| 2025-04-16 | Thingyan Holiday |  | 2025-05-06 | Substitute Day
| 2025-04-17 | Thingyan Holiday | JUL | 2025-07-21 | Marine Day
| 2025-04-18 | Thingyan Holiday | AUG | 2025-08-11 | Mountain Day
| 2025-04-19 | Thingyan Holiday | SEP | 2025-09-15 | Respect For The Aged Day
| 2025-04-20 | Thingyan Holiday |  | 2025-09-23 | Autumnal Equinox Day
| 2025-04-21 | Thingyan Holiday | OCT | 2025-10-13 | Health and Sport Day
MAY | 2025-05-01 | Labour Day | NOV | 2025-11-03 | Culture Day
| 2025-05-11 | Full Moon Day of Kasong |  | 2025-11-23 | Laor Thanksgiving Day
JUN | 2025-06-07 | Eid Holiday* |  | 2025-11-24 | Substitute Day
JUL | 2025-07-09 | Full Moon Day of Waso | DEC | 2025-12-31 | New Year's Eve
| 2025-07-19 | Martyr’s Day
OCT | 2025-10-05 | Thadingyut Festival
| 2025-10-06 | Thadingyut Festival
| 2025-10-07 | Thadingyut Festival
| 2025-10-20 | Deepavali Holiday *
NOV | 2025-11-03 | Tazaungmone Holiday
| 2025-11-04 | Full Moon Day of Tazaungmone
| 2025-11-14 | National Day
DEC | 2025-12-19 | Kayin New Year Day
| 2025-12-25 | Christmas Day
| 2025-12-26 | Christmas Holiday
Gazetted Holidays in Myanmar for 2026 |  |  | Gazetted Holidays in Japan for 2026
JAN | 2026-01-01 | International New Year’s Day | JAN | 2026-01-01 | International New Year's Day
| 2026-01-02 | International New Year’s Day |  | 2026-01-02 | International New Year's Day
| 2026-01-03 | Substitute Day |  | 2026-01-03 | International New Year's Day
| 2026-01-04 | Independence Day |  | 2026-01-12 | Coming of Age Day
FEB | 2026-02-12 | Union Day | FEB | 2026-02-11 | National Foundation Day
| 2026-02-13 | Union Day Holiday |  | 2026-02-23 | Emperor's Birthday
| 2026-02-16 | Chinese New Year Day | MAR | 2026-03-20 | Vernal Equniox Day
| 2026-02-17 | Chinese New Year Day Holiday | APR | 2026-04-29 | Showa Day
MAR | 2026-03-02 | Peasants’ Day | MAY | 2026-05-03 | Constitution Memorial Day
| 2026-03-27 | Armed Forces Day |  | 2026-05-04 | Greenery Day
APR | 2026-04-13 | Thingyan Holiday |  | 2026-05-05 | Children's Day
| 2026-04-14 | Thingyan Holiday |  | 2026-05-06 | Substitute Day
| 2026-04-15 | Thingyan Holiday | JUL | 2026-07-20 | Marine Day
| 2026-04-16 | Thingyan Holiday | AUG | 2026-08-11 | Mountain Day
| 2026-04-17 | Thingyan Holiday | SEP | 2026-09-21 | Respect For The Aged Day
| 2026-04-18 | Thingyan Holiday |  | 2026-09-22 | National Holiday
| 2026-04-19 | Thingyan Holiday |  | 2026-09-23 | Autumnal Equinox Day
| 2025-04-30 | Full Moon Day of Kasong | OCT | 2026-10-12 | Health and Sport Day
MAY | 2026-05-01 | Labour Day | NOV | 2026-11-03 | Culture Day
JUN | 2026/xx/xx | Eid Holiday* |  | 2026-11-23 | Laor Thanksgiving Day
JUL | 2026-07-19 | Martyr’s Day | DEC | 2026-12-31 | New Year's Eve
| 2026-07-29 | Full Moon Day of Waso
OCT | 2026-10-25 | Thadingyut Festival
| 2026-10-26 | Thadingyut Festival
| 2026-10-27 | Thadingyut Festival
| 2026/xx/xx | Deepavali Holiday *
NOV | 2026-11-23 | Tazaungmone Holiday
| 2026-11-24 | Full Moon Day of Tazaungmone
DEC | 2026-12-04 | National Day
| 2026-12-25 | Christmas Day

## DIRタスク対応の人月まとめ
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
Contract MM |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5
■案件
合計案件（計画） | 計画 | 7.425 | 6.3238 | 7.0429 | 7.3939 | 7.8921 | 9.0545 | 8.0667 | 3.4444 | 4.7467 | 4.527 | 3.2784 | 0
合計案件（実績） | 実績 | 7.1542 | 6.0413 | 6.9746 | 7.1727 | 7.6603 | 8.65 | 7.8767 | 3.0519 | 4.5467 | 4.4254 | 4.4235 | 0
Diff |  | 0.84583 | 1.9587 | 1.0254 | 0.82727 | 0.33968 | -0.65 | 0.12333 | 4.9481 | 0.45333 | 0.5746 | 0.57647 | 5
■プロジェクト管理
プロジェクト管理（計画） | 計画 | 1.9125 | 1.873 | 1.5537 | 1.6061 | 1.3339 | 0.92121 | 1.16 | 1.4815 | 0.80333 | 0.88222 | 1.4431 | 0
プロジェクト管理（実績） | 実績 | 1.8708 | 1.673 | 1.5333 | 1.5667 | 1.3365 | 1.1348 | 1.1667 | 1.237 | 0.73667 | 0.87302 | 0.74118 | 0
■合計
DIRタスク対応 人月 合計 | 計画 | 9.3375 | 8.1968 | 8.5966 | 9 | 9.226 | 9.9758 | 9.2267 | 4.9259 | 5.55 | 5.4092 | 4.7216 | 0
DIRタスク対応 人月 合計 | 実績 | 9.025 | 7.7143 | 8.5079 | 8.7394 | 8.9968 | 9.7848 | 9.0433 | 4.2889 | 5.2833 | 5.2984 | 5.1647 | 0 | 81.847 | 11.6924
Diff |  | -1.025 | 0.28571 | -0.50794 | -0.73939 | -0.99683 | -1.7848 | -1.0433 | 3.7111 | -0.28333 | -0.29841 | -0.16471 | 5
■委託と生産性
委託率 (%) |  | 113.1% | 96.6% | 106.5% | 109.5% | 113% | 110.3% | 113.4% | 53.9% | 106% | 106.4% | ~ | ~
生産性 (%) |  | 103.1% | 106.1% | 100.9% | 102.7% | 102.1% | 100.9% | 101.8% | 114.4% | 104.7% | 101.7% | ~ | ~

## Not Available
Division
プロジェクト
定型
保守
ツール
管理
その他
Status
未着手
着手中
遅延
完了